## Dok. fuktsäkerhetsprojektering (hidden)
| Byggdel, typ av konstruktion och placering | Fuktbelastning (Moisture source/Moisture load on the construction) | Beskrivning av skadan som kan orsakas av fuktbelastningen (Damages that can be caused by the moisture loads) | Sannolikhet | Konsekvens | Riskvärde | Risksänkande åtgärder (Moisture risk assessment and risk minimizing actions) | Ny sannolikhet efter riskminimerande åtgärder | Ny konsekvens efter riskminimerande åtgärder konsekvens | Nytt riskvärde efter riskminimerande åtgärder riskvärde | Ansvarig | Förtydligande i Fuktplan (Necessary follow up/checks in production phase to secure design) | Klart
Nr
| Tak & vind | Stående vatten | [5 empty] | 1 | 3 | 3
|  | Snö och is, smältvatten, yrsnö |  | 3 | 3 | 9 | utorknings beräkningar TorkasS och fuktmätningar enl RBK | 2 | 3 | 6
[6 empty] | 0 |  |  |  | #VALUE!
[6 empty] | 0 |  |  |  | #VALUE!
|  | Rinnande, drivande vatten, slagregn |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
|  | Fuktdiffusion till följd av ånghalts-skillnader |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
|  | Fukt från uteluften |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
|  | Fukttillskott från mynnande ventilations- eller avluftningsrör |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
|  | Nederbörd under byggtiden |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
|  | Uttorkning av byggfukt från betong och lättbetong |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
[6 empty] | 0 |  |  |  | #VALUE!
[6 empty] | 0 |  |  |  | #VALUE!
|  | Byggfukt i trä |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
|  | Läckage från installationer på tak |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
|  | Kondens från kalla installationer |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
| Grund, platta på mark, krypgrund, källare, källarvägg | Slagregn horisontellt, vertikalt |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
[6 empty] | 0 |  |  |  | #VALUE!
[6 empty] | 0 |  |  |  | #VALUE!
|  | Vattenfilm, rinnande vatten |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
|  | Vattenstänk från mark |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
|  | Vatten på mark |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
|  | Fuktdiffusion pga ånghaltsskillnad över väggen |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
[6 empty] | 0 |  |  |  | #VALUE!
|  | Fukttillskott i ventilerade konstruktioner |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
[6 empty] | 0 |  |  |  | #VALUE!
|  | Rinnande vatten i eller på marken |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
|  | Vattentryck |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
|  | Ånghalt i mark under platta, bjälklag, i krypgrund |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
|  | Byggfukt i betong |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
|  | Läckage från installationer |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
#VALUE!
| Fasader & fönster | Slagregn horisontellt, vertikalt |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
|  | Vattenfilm, rinnande vatten |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
|  | Vatten stänk från mark |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
|  | Fuktkonvektion |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
|  | Fuktdiffusion |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
|  | Byggfukt i betong och lättbetong |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
|  | Byggfukt i trä |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
|  | Läckage från installationer |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
| Bjälklag | Byggfukt i betong och lättbetong |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
|  | Läckage från installationer |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
|  | Läckage från vägg eller tak |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
| Innerväggar | Byggfukt i betong och lättbetong |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
|  | Läckage från installationer |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
| Balkonger | Stående vatten |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
|  | Drivande vatten |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
|  | Stående vatten |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
|  | Drivande vatten |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
| Terrasser | Stående vatten |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
|  | Drivande vatten |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
|  | Stående vatten |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
|  | Drivande vatten |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
| Våtrum | Byggfukt i betong, avjämningsmassa |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
|  | Fukttillskott från dusch, bad, tvätt, bastu |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
|  | Läckage från installationer |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0
Note on N1: Används då det är av betydelse att åtgärden är klar till ett visst datum. Det kan vara till nästa mötesdatum eller datum innan nästa projektaktivitet som inte kan sättas igång innan denna åtgärd är klar.
Note on C3: Kaisa Svennberg: Taklutning, takform Välj takmaterial som rek. för vald taklutning och underlag Tätskikt Hur skall genomföringar, anslutningar, infästningar, skarvar, överlapp utföras?
Note on C4: Kaisa Svennberg: Avvattning varmt tak, kallt tak Frysrisk i stup- och hängrännor Yrsnö i ventilerade konstruktioner Risk för återfrysning Finns snöfickor på taket?
Note on C7: Kaisa Svennberg: Utforma taket så att vattnet kan rinna av och inte in i anslutningar, skarvar, spalter, fogar Ventilerade spalter Rörelser vid temperaturändring Vattenavledande bleck, plåtar Rätt antal brunnar Finns genomföringar i anslutning till brunnar? Placering av brunnar i lågpunkter Tillgänglighet för rensning av brunnar, hängrännor och stuprännor Breddavlopp
Note on C8: Kaisa Svennberg: Placering av ångspärr Kontrollera fukttillstånd vid vinterfall, sommarfall Håltagning i ångspärr vid genomföringar, infästningar (speciellt viktigt då ånghaltsskillnaden är stor) måste tätas Ventilera bort kondenserat vatten Fuktbuffring i takmaterialen Kritisk fuktnivå för ingående material Köldbryggor Speciella förhållanden i kyl och frysrum, badhus, ishall och sommarstugor
Note on C9: Kaisa Svennberg: Ventilerade tak Temperatursänkning pga nattutstrålning
Note on C10: Kaisa Svennberg: Ventilations- eller avluftningskanaler får inte ha utlopp på vinden
Note on C11: Kaisa Svennberg: Möjlighet att bygga provisoriskt tak eller väderskydd Förvaring av material under regnskydd
Note on C12: Kaisa Svennberg: Uttorkningstider för betong Ångspärr på vindsbjälklaget? Rengöring av betongytor innan ångspärr eller fuktspärr läggs på. Tillförd fukt under byggtiden
Note on C15: Kaisa Svennberg: Fuktigt material som byggs in. Tillförd fukt under byggtiden Specificera högsta tillåtna FK för trä innan inbyggnad
Note on C16: Kaisa Svennberg: Placering av vattenrör så att läckage kan upptäckas snabbt och så att skadorna minimeras.
Note on C17: Kaisa Svennberg: Tillräckligt tjock rörisolering för att undvika kondens på kalla rör.
Note on C18: Kaisa Svennberg: Avledning av vatten från fasad Tätning runt ventiler Tätning av springor, spalter
Note on C21: Kaisa Svennberg: Vattenuppsugning i tegel, puts, betong
Note on C22: Kaisa Svennberg: Sockelhöjd tillräcklig för att hindra vattenstänk från marken
Note on C23: Kaisa Svennberg: Avledning av regnvatten från byggnaden Lutning från byggnaden Markens beskaffenhet
Note on C24: Kaisa Svennberg: Hög ånghalt i våtrum Ytskikt på insida källarvägg eller motfylld vägg
Note on C26: Kaisa Svennberg: Fukttillståndet i uteluftsventilerade konstruktioner (kryprum) årsvariationer Ventilationsöppningar
Note on C28: Kaisa Svennberg: Dräneringsledningens kapacitet och placering Dränerande material Rensmöjlighet i brunnar och dräneringsledning Schaktbotten Kapillärbrytande skikt
Note on C29: Kaisa Svennberg: Stående vatten mot källarvägg och grund Skvallerfunktion om det börjar läcka
Note on C30: Kaisa Svennberg: Markens RF=100 % Ångspärr Värmeisolering under grundkonstruktionen Värmeisolering på utsidan, kallaste sidan Kontrollera temperaturgradienten över platta på mark (obs speciellt för stora byggnader) Tag hänsyn till värmekällor i marken, i grunden eller i plattan. Gör beräkning. Undvik köldbryggor Lufttät konstruktion för att undvika golvdrag, dålig lukt och ev. radon Undertryck i grunden Hindra avdunstning av markfukt Ventilation Inget organiskt material i krypgrunder eller i kontakt med betongplatta på mark
Note on C31: Kaisa Svennberg: Uttorkning av byggfukt i betong Behov av fuktmätningar Ensidig uttorkning Kritisk fuktnivå för fuktkänsliga ytskikt och intilliggande material Tätskikt på insidan i våtrum som förhindrar uttorkning Rengöring av betongplatta innan fuktspärr appliceras
Note on C32: Kaisa Svennberg: Vattnets väg vid ett läckage Fuktkänsliga material Skvallerfunktion Lutning mot golvbrunnar
Note on C34: Kaisa Svennberg: Uttorkning av regn som absorberats av fasadmaterial Frostbeständigtmaterial i skalmur, fasad Luftspalt, dränering, luftning Inget fogbruk i luftspalt Avvattning från fasad Lutning på vattenavledande plåtar Takutsprång för att minska belastning av slagregn Flerstegstätning i fogar i fasader och fönster Sommarkondens till följd av slagregn Fuktkänsliga material som trä skall vara skyddat mot fukt
Note on C35: Kaisa Svennberg: Fogar Anslutningar, genomföringar, skarvar, fogar Droppbleck, vattenavledande plåtar Lämpligt färgsystem
Note on C36: Kaisa Svennberg: Sockelhöjd Anslutning sockel-fasad Inga rabatter i direkt anslutning till byggnaden
Note on C37: Kaisa Svennberg: Säkerställ undertryck inne Förutsätt temporärt övertryck inne Lufttäthet för att hindra konvektion. Klämda skarvar Täthet vid genomföringar, skarvar och anslutningar
Note on C38: Kaisa Svennberg: Ångspärr rätt placerad Täthet vid genomföringar, skarvar, anslutningar Fuktkänsliga material som trä skall vara skyddat mot fukt Speciella förhållanden i kyl och frysrum, badhus, ishall och sommarstugor mm Undvik köldbryggor Speciella rum med hög luftfuktighet som våtrum, tvätt, befuktade rum
Note on C39: Kaisa Svennberg: Uttorkning av byggfukt i betong innan tätskikt appliceras Fuktisolering under syllar som monteras på betongbjälklag Gipsskivor skall inte monteras direkt mot betong
Note on C40: Kaisa Svennberg: FK vid inbyggnad av träregelvägg Omfattning fuktmätning
Note on C41: Kaisa Svennberg: Fuktkänsliga material Skvallerfunktion Dolda installationer i fasad Läckande stuprör och hängrännor skall inte skada vägg eller fasad
Note on C42: Kaisa Svennberg: Uttorkning av byggfukt Uttorkningstider Uttorkningsklimat Ensidig/dubbelsidig uttorkning Betongkvalitet Tjocklek på bjälklag Pågjutning Avjämning Fuktspärr Golvmaterial och andra ytskikt Fästteknik, limtyp Golvvärme
Note on C43: Kaisa Svennberg: Fuktkänsliga material Skvallerfunktion på dolda installationer
Note on C44: Kaisa Svennberg: Fuktkänsliga material Skvallerfunktion
Note on C45: Kaisa Svennberg: Fuktisolering under syllar som monteras på betongbjälklag Gipsskivor skall inte monteras direkt mot betong Montering av ytskikt mot betongväggar
Note on C46: Kaisa Svennberg: Fuktkänsliga material Skvallerfunktion på dolda installationer Inspekterbara schakt
Note on C47: Kaisa Svennberg: Lutning utåt Tätskikt Avvattning
Note on C48: Kaisa Svennberg: Anslutningar, fogar, skarvar
Note on C49: Kaisa Svennberg: Lutning utåt Tätskikt Avvattning
Note on C50: Kaisa Svennberg: Anslutningar, fogar, skarvar
Note on C51: Kaisa Svennberg: Lutning utåt Tätskikt Avvattning
Note on C52: Kaisa Svennberg: Anslutningar, fogar, skarvar
Note on C53: Kaisa Svennberg: Lutning utåt Tätskikt Avvattning
Note on C54: Kaisa Svennberg: Anslutningar, fogar, skarvar
Note on C55: Kaisa Svennberg: Uttorkning av betong, avjämningsmassa innan applicering av tätskik
Note on C56: Kaisa Svennberg: Ångspärr i vägg Tätskikt på vägg Vad händer med fukt som kommer in bakom tätskiktet Placering och montage av brunn Anslutning till brunn Skarvar på tätskikt Rörelser i underliggande material Genomföringar ledningar, skruvar Minimerat antal håltagningar
Note on C57: Kaisa Svennberg: Vattnets väg vid läckage Skvallerfunktion Fuktkänsliga material Rengörbarhet hos ytskikt Mögelbenägenhet hos ytskikt Täthet ytskikt, anslutningar Synliga rör och skarvar så att läckage snabbt kan upptäckas

## Introduktion
Instruktion för användning av verktyget fuktsäkerhetsprojektering med riskvärdering
Varje aktör (arkitekt, konstruktör, projektör) ska följa rutinen för fuktsäkerhetsprojektering men kan använda detta
verktyg som en checklista och för att dokumentera arbetet.
Första steget är att identifiera fuktkänsliga konstruktioner. En beskrivning av konstruktionen och dess läge och omfattning beskrivs i kolumnen
Konstruktion. På liknande sätt som för statisk dimensionering, görs en dimensionering för fukt där konstruktionerna kontrolleras, så att de klarar de
olika fuktbelastningarna som de kan komma att utsättas för.
Nästa steg är att identifiera fuktbelastningar. Det finns exempel på fukbelastningar i kolumn Fuktbelastning. Fuktbelastningar kan vara orsakade av
olika fuktkällor såsom regn (vertikalt och horisontellt), snö, smältvatten från is och snö, luftfukt, vattenånga, byggfukt, markfukt, läckage, städvatten,
limfukt. Varje byggnadsdel belastas därefter med alla tänkbara fuktkällor. I kolumnen "Att beakta" finns exempel på konstruktioner och detaljer
som kan vara fuktkänsliga och som är viktiga att vara lite extra noga med när man projekterar. Dessa punkter finns även som kommentarer i
kolumnen fuktbelastningar om man vill dölja kolumn C.
Därefter ska Effekten av fuktbelastningen, dvs. den skada eller förändring som kan orsakas av fuktbelastningen beskrivas.
Ett antal skador och förändringar som kan ske i material när de utsätts för höga respektive låga fukttillstånd beskrivs i fliken
Förändringsprocesser i material.
Nästa steg är att uppskatta fukttillståndet. Fukttillstånden som de olika byggnadsdelarna utsätts för ska uppskattas och beskrivas hur de varierar i
tiden. Fukttillståndet i materialet kan uppskattas med olika metoder, kvantitativa och kvalitativa. Till hjälp finns olika typer av beräkningsverktyg,
vägledningar och riktlinjer. Exempel på olika fuktberäkningsverktyg är: WUFI, TorkaS 3.2, BIDry. För rutiner för beräkningar hänvisas till RäknaF.
I kolumn Uppskattning av fukttillstånd redovisas resultatet eller hänvisning till resultatet samt den metod med vilken fukttillståndet uppskattats.
Nästa steg är att bedöma om uppskattat fukttillstånd ligger utanför de tillåtna fukttillstånden, dvs. kan orsaka skada eller förändring.
Detta leder till en värdering av sannolikheten för att den beskrivna effekten inträffar och konsekvensen av denna. Sannolikheten och
konsekvensen värderas med siffrorna 1 till 4 där ett är lägst och fyra högst. Riskvärdet är produkten av värdet för sannolikhet och för konsekvens.
Riskvärdet kan alltså vara lägst 1 och högst 16. I tabellen nedan finns en vägledning för att värdera om riskvärdet är lågt, medel eller högt.
Riskvärden: Låg risk = 1-5 Medium risk = 6-8 Hög risk = 9-11 Extremt hög risk =12-16.
Om riskvärdet är högt eller extremt högt ska någon form av risksänkande åtgärder vidtas. Det kan vara aktiviteter, kontroller eller förändring av
konstruktion för att minska risken. Detta skrivs in i kolumn risksänkande åtgärder. En ny bedömning görs av sannolikheten för att den beskrivna
effekten ska inträffa och konsekvensen av detta. Detta resulterar i ett nytt riskvärde som är lågt eller medel.
Nästa steg är att specificera hur uppföljning ska ske i senare skede. Det kan handla om aktiviteter och kontroller som ska
ingå i fuktplanen som upprättas av entreprenören. Detta skrivs in i kolumn Uppföljning i senare skede.
Verktyget kan med fördel användas som mall för att dokumentera fuktsäkerhetsprojekteringen och riskanalysen. Om dokumentationen ska skrivas
ut kan kolumn "C" döljas för att texten ska rymmas i ett liggande ark.
Referenser för kontrollpunkter i kolumn C: Säker Vatten, Fredrik Runius , Fuktsäkerhetsdimensionering med Generell Checklista, rapportTVBH-3031,
Eva Harderup, 1998. Observera att tillägg och omformulering har skett av arbetsgruppen för ByggaF till branschstandard.

## Förändringsprocesser material
Förändringsprocess | Material/materialgrupp | Kritiskt fukttillstånd
Svällning vid uppfuktning | Träbaserade, cementbaserade m. fl. | 60-80 % RF
Krympning vid uttorkning | Träbaserade, cementbaserade, lättbetong, m fl
Mekaniska egenskaper | Träbaserade | Fuktkvot 25-30 %
| Linoleummattor (lägre för mikrobiell påväxt?) | 90 % RF
Termiska egenskaper |  | Linjär funktion av fuktkvot
Transport av lösta ämnen | Cementbaserade | 70 % RF
Cementreaktioner | Cementbaserade | 85 % RF
Karbonatisering | Kalkbaserade | 50-85 % RF
Alkaliproteinreaktioner | Cementbaserade, högt pH | 80 % RF
Alkali-ballast reaktioner | Cementbaserade, högt pH | 85 % RF
Korrosion | Metaller | 50 % RF
| Armering i karbonatiserad betong | 85 % RF
| Armering i kloridhaltig betong | < 60 % RF
Frost | Porösa, spröda material | Individuella vattenmättnadsgrader
Mikrobiell påväxt på ytor av organiska naturmaterial eller ytor nedsmutsade med sådana material | Bakterier | 90-97 % RF
| Alger | 96 % RF
| Lavar | 96-97 % RF
| Synligt mögel, rumstemperatur, högre vid lägre temperatur | 79-97 % RF, beroende på svampart och substrat
Mögelpåväxt, synligt i mikroskop | Träytor | 80 % RF, lång varaktighet *)
Mögelpåväxt synligt okulärt |  | 85 % RF lång varaktighet *)
Mögelpåväxt avgivning av toxiska ämnen |  | 85 % RF
Mögelpåväxt, avgivning av lukt |  | okänd, troligen som ovan
Rötsvampangrepp | Träbaserade | Fuktkvot 25-30 %
Egenemissioner | Spånskivor | 65 % RF
| Limmade PVC mattor | 80 % RF
Sekundära, kemiska emissioner |  | 90 % RF
*) Forskning pågår för att ta fram mer exakta värden.
Tabellen är hämtad från: Kritiskt fukttillstånd för några olika material och förändringsprocesser, enligt litteraturuppgifter sammanställda av Nilsson (2006). Fuktpåverkan på material - kritiska fuktnivåer. Fuktcentrums informationsskrift, Fuktsäkerhet i byggnader, Forskningsrådet Formas, Stockholm 2006, ISBN 91-540-5951-8.

## Tak & vind
|  |  | Projektnamn/nummer: Upprättat av: Godkänt av: Senast uppdaterat: Dokumentstatus: |  |  |  |  | Tak och vind
Konstruktion Beskrivning och placering | Fuktbelastning Exempel att beakta finns i nästa kolumn [C] | Att beakta | Effekten av fuktbelastningen Beskrivning av skada eller förändring som kan orsakas av fuktbelastningen | Uppskattning av fukttillstånd Resultatet av beräkningen eller uppskattningen samt den metod som använts | Sannolikhet | Konsekvens | Riskvärde | Risksänkande åtgärder Aktivteter, kontroller eller förändring av konstruktion för att minska risken | Ny sannolikhet | Ny konsekvens | Nytt riskvärde | Uppföljning i senare skede Aktiviteter och kontroller som ska ingå i fuktplan | Ansvarig | Klart
Exempel: Låglutande tak över matsal. Ritning K:212, detalj D232 | Snö och is, smältvatten, yrsnö | • Avvattning varmt tak, kallt tak. • Frysrisk i stup- och hängrännor • Yrsnö i ventilerade konstruktioner • Finns snöfickor på taket? • Risk för återfrysning | Exempel: Om vatten fryser i hängrännan kan smältvatten bli stående och tränga in i anslutningen mellan taket och lanterninen. | Uppvik av tätskikt vid lanterninen antas räcka för små mängder stående smältvatten. Kvalitativ metod, ritningsgranskning av anslutning. | 3 | 3 | 9 | Exempel: Elslinga läggs i hängränna. Uppvik av takpapp, se D 234. | 2 | 3 | 6 | Exempel: Kontroll av uppvik samt att elslinga intallerats. | NN
| Stående vatten | • Taklutning, takform • Välj takmaterial som rek. för vald taklutning och underlag • Tätskikt • Utförande av genomföringar, anslutningar, infästningar, skarvar, överlapp |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Rinnande, drivande vatten, slagregn | • Utforma taket så att vattnet kan rinna av och inte in i anslutningar, skarvar, spalter, fogar • Ventilerade spalter • Rörelser vid temperaturändring • Vattenavledande bleck, plåtar • Rätt antal brunnar • Finns genomföringar i anslutning till brunnar? • Placering av brunnar i lågpunkter • Tillgänglighet för rensning av brunnar, hängrännor och stuprännor • Breddavlopp |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Fuktdiffusion till följd av ånghaltsskillnader | • Placering av ångspärr • Kontrollera fukttillstånd vid vinterfall, sommarfall • Håltagning i ångspärr vid genomföringar, infästningar (speciellt viktigt då ånghaltsskillnaden är stor) måste tätas • Ventilera bort kondenserat vatten • Fuktbuffring i takmaterialen • Kritisk fuktnivå för ingående material • Köldbryggor • Speciella förhållanden i kyl och frysrum, badhus, ishall och sommarstugor |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Fuktkonvektion till följd av tryckskillnader och luftläckage | • Undertryck inne • Fukttillskott • Lufttäthet för att hindra konvektion. Klämda skarvar, tejpade skarvar, tätning runt genomföringar, luckor • Lufttäthet vid anslutningar, genomförningar • Temporärt invändigt övertryck |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Fukt från uteluften | • Ventilerade tak • Temperatursänkning p. g. a. nattutstrålning |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Fukttillskott från installationer | • Ventilations- eller avluftningskanaler får inte ha utlopp på vinden Roterande värmeväxlare med fuktåtervinning får inte leda till problem |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Nederbörd under byggtiden | • Möjlighet att bygga provisoriskt tak eller väderskydd • Förvaring av material under regnskydd |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Uttorkning av byggfukt från betong och lättbetong | • Uttorkningstider för betong • Ångspärr på vindsbjälklaget? • Rengöring av betongytor innan ångspärr eller fuktspärr läggs på. • Tillförd fukt under byggtiden |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Byggfukt i trä | • Fuktigt material som byggs in. • Tillförd fukt under byggtiden • Specificera högsta tillåtna FK för trä innan inbyggnad |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Läckage från installationer på tak | • Placering av vattenrör så att läckage kan upptäckas snabbt och så att skadorna minimeras. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Kondens från kalla installationer | • Tillräckligt tjock kondensisolering för att undvika kondens på kalla rör. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Note on O2: Används då det är av betydelse att åtgärden är klar till ett visst datum. Det kan vara till nästa mötesdatum eller datum innan nästa projektaktivitet som inte kan sättas igång innan denna åtgärd är klar.
Note on B3: • Avvattning varmt tak, kallt tak. • Frysrisk i stup- och hängrännor • Yrsnö i ventilerade konstruktioner • Finns snöfickor på taket? • Risk för återfrysning
Note on B4: • Taklutning, takform • Välj takmaterial som rek. för vald taklutning och underlag • Tätskikt • Utförande av genomföringar, anslutningar, infästningar, skarvar, överlapp
Note on B5: • Utforma taket så att vattnet kan rinna av och inte in i anslutningar, skarvar, spalter, fogar • Ventilerade spalter • Rörelser vid temperaturändring • Vattenavledande bleck, plåtar • Rätt antal brunnar • Finns genomföringar i anslutning till brunnar? • Placering av brunnar i lågpunkter • Tillgänglighet för rensning av brunnar, hängrännor och stuprännor • Breddavlopp
Note on B6: Placering av ångspärr Kontrollera fukttillstånd vid vinterfall, sommarfall Håltagning i ångspärr vid genomföringar, infästningar (speciellt viktigt då ånghaltsskillnaden är stor) måste tätas Ventilera bort kondenserat vatten Fuktbuffring i takmaterialen Kritisk fuktnivå för ingående material Köldbryggor Speciella förhållanden i kyl och frysrum, badhus, ishall och sommarstugor
Note on B7: • Undertryck inne • Fukttillskott • Lufttäthet för att hindra konvektion. Klämda skarvar, tejpade skarvar, tätning runt genomföringar, luckor • Lufttäthet vid anslutningar, genomförningar • Temporärt invändigt övertryck
Note on B8: Ventilerade tak Temperatursänkning pga nattutstrålning
Note on B9: Ventilations- eller avluftningskanaler får inte ha utlopp på vinden. Roterande värmeväxlare med fuktåtervinning får inte leda till problem.
Note on B10: Möjlighet att bygga provisoriskt tak eller väderskydd Förvaring av material under regnskydd
Note on B11: Uttorkningstider för betong Ångspärr på vindsbjälklaget? Rengöring av betongytor innan ångspärr eller fuktspärr läggs på. Tillförd fukt under byggtiden Ytbehandling på undersidan av bjälklag.
Note on B12: Fuktigt material som byggs in. Tillförd fukt under byggtiden Specificera högsta tillåtna FK för trä innan inbyggnad
Note on B13: Placering av vattenrör så att läckage kan upptäckas snabbt och så att skadorna minimeras.
Note on B14: Tillräckligt tjock rörisolering för att undvika kondens på kalla rör.

## Ytterväggar & fasad
|  |  | Projektnamn/nummer: Upprättat av: Godkänt av: Senast uppdaterat: Dokumentstatus: |  |  |  |  | Ytterväggar och fasader
Konstruktion Beskrivning och placering | Fuktbelastning Exempel att beakta finns nästa i kolumn [C] | Att beakta | Effekten av fuktbelastningen Beskrivning av skada eller förändring som kan orsakas av fuktbelastningen | Uppskattning av fukttillstånd Resultatet av beräkningen eller uppskattningen samt den metod som använts | Sannolikhet | Konsekvens | Riskvärde | Risksänkande åtgärder Aktivteter, kontroller eller förändring av konstruktion för att minska risken | Ny sannolikhet | Ny konsekvens | Nytt riskvärde | Uppföljning i senare skede Aktiviteter och kontroller som ska ingå i fuktplan | Ansvarig | Klart
| Slagregn | • Uttorkning av regn som absorberats av fasadmaterial Frostbeständigt material i skalmur, fasad • Luftspalt, dränering, luftning • Inget fogbruk i luftspalt • Avvattning från fasad • Lutning på vattenavledande plåtar • Takutsprång för att minska belastning av slagregn • Flerstegstätning i fogar i fasader och fönster • Sommarkondens till följd av slagregn • Fuktkänsliga material som trä skall vara skyddat mot fukt |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Vattenfilm, rinnande vatten | • Fogar • Anslutningar, genomföringar, skarvar, fogar • Droppbleck, vattenavledande plåtar • Lämpligt färgsystem |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Vatten stänk från mark | • Sockelhöjd • Anslutning sockel-fasad • Inga rabatter i direkt anslutning till byggnaden |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Fuktkonvektion | • Säkerställ undertryck inne • Förutsätt temporärt övertryck inne • Lufttäthet för att hindra konvektion. • Beständig täthet vid genomföringar, skarvar och anslutningar |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Fuktdiffusion | • Ångspärr rätt placerad • Täthet vid genomföringar, skarvar, anslutningar • Fuktkänsliga material som trä skall vara skyddat mot fukt • Speciella förhållanden i kyl och frysrum, badhus, ishall och sommarstugor mm • Undvik köldbryggor • Speciella rum med hög luftfuktighet som våtrum, tvätt, befuktade rum |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Byggfukt i betong och lättbetong | • Uttorkning av byggfukt i betong innan tätskikt appliceras • Fuktisolering under syllar som monteras på betongbjälklag • Gipsskivor skall inte monteras direkt mot betong |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Byggfukt i trä | • FK vid inbyggnad av träregelvägg • Omfattning fuktmätning |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Läckage från installationer på eller i vägg och fasad | • Fuktkänsliga material • Skvallerfunktion • Dolda installationer i fasad • Läckande stuprör och hängrännor skall inte skada vägg eller fasad |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Note on D2: För exempel på skador och förändringar för olika material se Introduktion
Note on F2: Sannolikheten att den beskrivna effekten inträffar
Note on G2: Konsekvensen av att den beskrivna effekten inträffar
Note on H2: Sannolikheten x konsekvensen För värdering se Introduktion
Note on J2: Sannolikhet efter risksänkande åtgärder
Note on K2: Konsekvens efter risksänkande åtgärder
Note on L2: Nytt riskvärde - efter riskaänkande åtgärder
Note on O2: Används då det är av betydelse att åtgärden är klar till ett visst datum. Det kan vara till nästa mötesdatum eller datum innan nästa projektaktivitet som inte kan sättas igång innan denna åtgärd är klar.
Note on B3: Uttorkning av regn som absorberats av fasadmaterial Frostbeständigtmaterial i skalmur, fasad Luftspalt, dränering, luftning Inget fogbruk i luftspalt Avvattning från fasad Lutning på vattenavledande plåtar Takutsprång för att minska belastning av slagregn Flerstegstätning i fogar i fasader och fönster Sommarkondens till följd av slagregn Fuktkänsliga material som trä skall vara skyddat mot fukt
Note on B4: Fogar Anslutningar, genomföringar, skarvar, fogar Droppbleck, vattenavledande plåtar Lämpligt färgsystem
Note on B5: • Sockelhöjd • Anslutning sockel-fasad • Inga rabatter i direkt anslutning till byggnaden
Note on B6: • Säkerställ undertryck inne • Förutsätt temporärt övertryck inne • Lufttäthet för att hindra konvektion. • Täthet vid genomföringar, skarvar och anslutningar
Note on B7: • Ångspärr rätt placerad • Täthet vid genomföringar, skarvar, anslutningar • Fuktkänsliga material som trä skall vara skyddat mot fukt • Speciella förhållanden i kyl och frysrum, badhus, ishall och sommarstugor mm • Undvik köldbryggor • Speciella rum med hög luftfuktighet som våtrum, tvätt, befuktade rum
Note on B8: • Uttorkning av byggfukt i betong innan tätskikt appliceras • Fuktisolering under syllar som monteras på betongbjälklag • Gipsskivor skall inte monteras direkt mot betong
Note on B9: • FK vid inbyggnad av träregelvägg • Omfattning fuktmätning
Note on B10: • Fuktkänsliga material • Skvallerfunktion • Dolda installationer i fasad • Läckande stuprör och hängrännor skall inte skada vägg eller fasad

## Grund & källare
|  |  | Projektnamn/nummer: Upprättat av: Godkänt av: Senast uppdaterat: Dokumentstatus: |  |  |  |  | Grund och källare
Konstruktion Beskrivning och placering | Fuktbelastning Exempel att beakta finns nästa i kolumn [C] | Att beakta | Effekten av fuktbelastningen Beskrivning av skada eller förändring som kan orsakas av fuktbelastningen | Uppskattning av fukttillstånd Resultatet av beräkningen eller uppskattningen samt den metod som använts | Sannolikhet | Konsekvens | Riskvärde | Risksänkande åtgärder Aktivteter, kontroller eller förändring av konstruktion för att minska risken | Ny sannolikhet | Ny konsekvens | Nytt riskvärde | Uppföljning i senare skede Aktiviteter och kontroller som ska ingå i fuktplan | Ansvarig | Klart
| Slagregn, vattenfilm, drivande vatten | • Avledning av vatten från fasad • Tätning runt ventiler • Tätning av springor, spalter • Vattenuppsugning i tegel, puts, betong |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Vattenstänk från mark | • Sockelhöjd tillräcklig för att hindra vattenstänk från marken |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Vatten på mark | • Avledning av regnvatten från byggnaden • Lutning från byggnaden • Markens beskaffenhet |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Fuktdiffusion pga ånghaltsskillnad över väggen | • Hög ånghalt i våtrum • Ytskikt på insida källarvägg eller motfylld vägg |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Fukttillskott i ventilerade konstruktioner | • Fukttillståndet i uteluftsventilerade konstruktioner (kryprum) årsvariationer • Ventilationsöppningar |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Rinnande vatten i eller på marken | • Dräneringsledningens kapacitet och placering • Dränerande material • Rensmöjlighet i brunnar och dräneringsledning • Schaktbotten • Kapillärbrytande skikt |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Vattentryck | • Stående vatten mot källarvägg och grund • Skvallerfunktion om det börjar läcka |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Ånghalt i mark under platta, bjälklag, i krypgrund | • Markens RF=100 % • Ångspärr • Värmeisolering under grundkonstruktionen • Värmeisolering på utsidan, kallaste sidan • Kontrollera temperaturgradienten över platta på mark (obs speciellt för stora byggnader) • Tag hänsyn till värmekällor i marken, i grunden eller i plattan. Gör beräkning. • Undvik köldbryggor • Lufttät konstruktion för att undvika golvdrag, dålig lukt och ev. radon • Undertryck i grunden • Hindra avdunstning av markfukt • Ventilation • Inget organiskt material i krypgrunder eller i kontakt med betongplatta på mark |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Byggfukt i betong | • Uttorkning av byggfukt i betong • Behov av fuktmätningar • Ensidig uttorkning • Kritisk fuktnivå för fuktkänsliga ytskikt och intilliggande material • Tätskikt på insidan i våtrum som förhindrar uttorkning • Rengöring av betongplatta innan fuktspärr appliceras |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Läckage från installationer | • Vattnets väg vid ett läckage • Fuktkänsliga material • Skvallerfunktion • Lutning mot golvbrunnar |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Note on D2: För exempel på skador och förändringar för olika material se Introduktion
Note on F2: Sannolikheten att den beskrivna effekten inträffar
Note on G2: Konsekvensen av att den beskrivna effekten inträffar
Note on H2: Sannolikheten x konsekvensen För värdering se Introduktion
Note on J2: Sannolikhet efter risksänkande åtgärder
Note on K2: Konsekvens efter risksänkande åtgärder
Note on L2: Nytt riskvärde - efter riskaänkande åtgärder
Note on O2: Används då det är av betydelse att åtgärden är klar till ett visst datum. Det kan vara till nästa mötesdatum eller datum innan nästa projektaktivitet som inte kan sättas igång innan denna åtgärd är klar.
Note on B3: • Avledning av vatten från fasad • Tätning runt ventiler • Tätning av springor, spalter • Vattenuppsugning i tegel, puts, betong
Note on B4: • Sockelhöjd tillräcklig för att hindra vattenstänk från marken
Note on B5: • Avledning av regnvatten från byggnaden • Lutning från byggnaden • Markens beskaffenhet
Note on B6: • Hög ånghalt i våtrum • Ytskikt på insida källarvägg eller motfylld vägg
Note on B7: • Fukttillståndet i uteluftsventilerade konstruktioner (kryprum) årsvariationer • Ventilationsöppningar
Note on B8: • Dräneringsledningens kapacitet och placering • Dränerande material • Rensmöjlighet i brunnar och dräneringsledning • Schaktbotten • Kapillärbrytande skikt
Note on B9: • Stående vatten mot källarvägg och grund • Skvallerfunktion om det börjar läcka
Note on B10: • Markens RF=100 % • Ångspärr • Värmeisolering under grundkonstruktionen • Värmeisolering på utsidan, kallaste sidan • Kontrollera temperaturgradienten över platta på mark (obs speciellt för stora byggnader) • Tag hänsyn till värmekällor i marken, i grunden eller i plattan. Gör beräkning. • Undvik köldbryggor • Lufttät konstruktion för att undvika golvdrag, dålig lukt och ev. radon • Undertryck i grunden • Hindra avdunstning av markfukt • Ventilation • Inget organiskt material i krypgrunder eller i kontakt med betongplatta på mark
Note on B11: • Uttorkning av byggfukt i betong • Behov av fuktmätningar • Ensidig uttorkning • Kritisk fuktnivå för fuktkänsliga ytskikt och intilliggande material • Tätskikt på insidan i våtrum som förhindrar uttorkning • Rengöring av betongplatta innan fuktspärr appliceras
Note on B12: • Vattnets väg vid ett läckage • Fuktkänsliga material • Skvallerfunktion • Lutning mot golvbrunnar

## Bjälklag
|  |  | Projektnamn/nummer: Upprättat av: Godkänt av: Senast uppdaterat: Dokumentstatus: |  |  |  |  | Bjälklag
Konstruktion Beskrivning och placering | Fuktbelastning Exempel att beakta finns nästa kolumn [C] | Att beakta | Effekten av fuktbelastningen Beskrivning av skada eller förändring som kan orsakas av fuktbelastningen | Uppskattning av fukttillstånd Resultatet av beräkningen eller uppskattningen samt den metod som använts | Sannolikhet | Konsekvens | Riskvärde | Risksänkande åtgärder Aktivteter, kontroller eller förändring av konstruktion för att minska risken | Ny sannolikhet | Ny konsekvens | Nytt riskvärde | Uppföljning i senare skede Aktiviteter och kontroller som ska ingå i fuktplan | Ansvarig | Klart
| Byggfukt i betong och lättbetong | • Uttorkning av byggfukt • Uttorkningstider • Uttorkningsklimat • Ensidig/dubbelsidig uttorkning • Betongkvalitet • Tjocklek på bjälklag • Pågjutning • Avjämning • Fuktspärr • Golvmaterial och andra ytskikt • Fästteknik, limtyp • Golvvärme |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Läckage från installationer | • Fuktkänsliga material • Skvallerfunktion på dolda installationer |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Läckage från vägg eller tak | • Fuktkänsliga material • Skvallerfunktion |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Note on D2: För exempel på skador och förändringar för olika material se Introduktion
Note on F2: Sannolikheten att den beskrivna effekten inträffar
Note on G2: Konsekvensen av att den beskrivna effekten inträffar
Note on H2: Sannolikheten x konsekvensen För värdering se Introduktion
Note on J2: Sannolikhet efter risksänkande åtgärder
Note on K2: Konsekvens efter risksänkande åtgärder
Note on L2: Nytt riskvärde - efter riskaänkande åtgärder
Note on O2: Används då det är av betydelse att åtgärden är klar till ett visst datum. Det kan vara till nästa mötesdatum eller datum innan nästa projektaktivitet som inte kan sättas igång innan denna åtgärd är klar.
Note on B3: • Uttorkning av byggfukt • Uttorkningstider • Uttorkningsklimat • Ensidig/dubbelsidig uttorkning • Betongkvalitet • Tjocklek på bjälklag • Pågjutning • Avjämning • Fuktspärr • Golvmaterial och andra ytskikt • Fästteknik, limtyp • Golvvärme
Note on B4: • Fuktkänsliga material • Skvallerfunktion på dolda installationer
Note on B5: • Fuktkänsliga material • Skvallerfunktion

## Innerväggar
|  |  | Projektnamn/nummer: Upprättat av: Godkänt av: Senast uppdaterat: Dokumentstatus: |  |  |  |  | Innerväggar
Konstruktion Beskrivning och placering | Fuktbelastning Exempel att beakta finns nästa kolumn [C] | Att beakta | Effekten av fuktbelastningen Beskrivning av skada eller förändring som kan orsakas av fuktbelastningen | Uppskattning av fukttillstånd Resultatet av beräkningen eller uppskattningen samt den metod som använts | Sannolikhet | Konsekvens | Riskvärde | Risksänkande åtgärder Aktivteter, kontroller eller förändring av konstruktion för att minska risken | Ny sannolikhet | Ny konsekvens | Nytt riskvärde | Uppföljning i senare skede Aktiviteter och kontroller som ska ingå i fuktplan | Ansvarig | Klart
| Byggfukt i betong och lättbetong | • Fuktisolering under syllar som monteras på betongbjälklag • Gipsskivor skall inte monteras direkt mot betong • Montering av ytskikt mot betongväggar |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Läckage från installationer | • Fuktkänsliga material • Skvallerfunktion på dolda installationer • Inspekterbara schakt |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Note on D2: För exempel på skador och förändringar för olika material se Introduktion
Note on F2: Sannolikheten att den beskrivna effekten inträffar
Note on G2: Konsekvensen av att den beskrivna effekten inträffar
Note on H2: Sannolikheten x konsekvensen För värdering se Introduktion
Note on J2: Sannolikhet efter risksänkande åtgärder
Note on K2: Konsekvens efter risksänkande åtgärder
Note on L2: Nytt riskvärde - efter riskaänkande åtgärder
Note on O2: Används då det är av betydelse att åtgärden är klar till ett visst datum. Det kan vara till nästa mötesdatum eller datum innan nästa projektaktivitet som inte kan sättas igång innan denna åtgärd är klar.
Note on B3: • Fuktisolering under syllar som monteras på betongbjälklag • Gipsskivor skall inte monteras direkt mot betong • Montering av ytskikt mot betongväggar
Note on B4: • Fuktkänsliga material • Skvallerfunktion på dolda installationer • Inspekterbara schakt

## Balkonger & Terasser
|  |  | Projektnamn/nummer: Upprättat av: Godkänt av: Senast uppdaterat: Dokumentstatus: |  |  |  |  | Balkonger och terrasser
Konstruktion Beskrivning och placering | Fuktbelastning Exempel att beakta finns nästa kolumn [C] | Att beakta | Effekten av fuktbelastningen Beskrivning av skada eller förändring som kan orsakas av fuktbelastningen | Uppskattning av fukttillstånd Resultatet av beräkningen eller uppskattningen samt den metod som använts | Sannolikhet | Konsekvens | Riskvärde | Risksänkande åtgärder Aktivteter, kontroller eller förändring av konstruktion för att minska risken | Ny sannolikhet | Ny konsekvens | Nytt riskvärde | Uppföljning i senare skede Aktiviteter och kontroller som ska ingå i fuktplan | Ansvarig | Klart
| Stående vatten | • Lutning utåt • Tätskikt • Avvattning | • Lutning utåt • Avvattning • Tätning |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Drivande vatten | • Anslutningar, fogar, skarvar | • Anslutningar, fogar, skarvar |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Note on D2: För exempel på skador och förändringar för olika material se Introduktion
Note on F2: Sannolikheten att den beskrivna effekten inträffar
Note on G2: Konsekvensen av att den beskrivna effekten inträffar
Note on H2: Sannolikheten x konsekvensen För värdering se Introduktion
Note on J2: Sannolikhet efter risksänkande åtgärder
Note on K2: Konsekvens efter risksänkande åtgärder
Note on L2: Nytt riskvärde - efter riskaänkande åtgärder
Note on O2: Används då det är av betydelse att åtgärden är klar till ett visst datum. Det kan vara till nästa mötesdatum eller datum innan nästa projektaktivitet som inte kan sättas igång innan denna åtgärd är klar.
Note on B3: Avvattning varmt tak, kallt tak Frysrisk i stup- och hängrännor Yrsnö i ventilerade konstruktioner Risk för återfrysning Finns snöfickor på taket?
Note on B4: Utforma taket så att vattnet kan rinna av och inte in i anslutningar, skarvar, spalter, fogar Ventilerade spalter Rörelser vid temperaturändring Vattenavledande bleck, plåtar Rätt antal brunnar Finns genomföringar i anslutning till brunnar? Placering av brunnar i lågpunkter Tillgänglighet för rensning av brunnar, hängrännor och stuprännor Breddavlopp

## Våtrum
|  |  | Projektnamn/nummer: Upprättat av: Godkänt av: Senast uppdaterat: Dokumentstatus: |  |  |  |  | Våtrum
Konstruktion Beskrivning och placering | Fuktbelastning Exempel att beakta finns nästa kolumn [C] | Att beakta | Effekten av fuktbelastningen Beskrivning av skada eller förändring som kan orsakas av fuktbelastningen | Uppskattning av fukttillstånd Resultatet av beräkningen eller uppskattningen samt den metod som använts | Sannolikhet | Konsekvens | Riskvärde | Risksänkande åtgärder Aktivteter, kontroller eller förändring av konstruktion för att minska risken | Ny sannolikhet | Ny konsekvens | Nytt riskvärde | Uppföljning i senare skede Aktiviteter och kontroller som ska ingå i fuktplan | Ansvarig | Klart
| Fukttillskott från dusch, bad, tvätt, bastu | • Ångspärr i vägg • Tätskikt på vägg • Vad händer med fukt som kommer in bakom tätskiktet • Placering och montage av brunn • Anslutning till brunn • Skarvar på tätskikt • Rörelser i underliggande material • Genomföringar ledningar, skruvar • Minimerat antal håltagningar |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Läckage från installationer | • Vattnets väg vid läckage • Skvallerfunktion • Fuktkänsliga material • Synliga rör och skarvar så att läckage snabbt kan upptäckas • Ledningar för tappvatten med kortare livslängd än byggnadens avsedda brukstid bör vara lätt åtkomliga och lätt att byta ut • Skvallerfunktion - Rörledningar ska förläggas så att eventuellt utläckande vatten snabbt upptäcks • Dolt placerade installationer ska utföras utan fogar • Fogar på tappvattenledningar ska placeras i rum med vattentätt golv eller i särskilda inbyggnader eller i kopplingsskåp |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
• Utrymmen för fogar i inbyggnader, installationsschakt eller kopplingsskåp ska ha vattentät botten och vara försedd med indikering för läckage med tillräcklig kapacitet
| Bristande ytskikt och tätskikt i våtrum | • I inbyggnader och installationsschakt ska väggarna vara vattentäta 50 mm över schaktbotten och tätt anslutna till denna |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
WC-stol med inbyggd cistern och inbyggd armatur | Läckage från insatllationer | • WC-stol med inbyggd cistern ska ha spolcistern placerad i ett vattentätt och ventilerat utrymme med läckageindikering. Läckage ska mynna till rum med golvavlopp eller vattentätt golv. I WC-rum förses utrymmet där cisternen placeras med tätskikt på golv samt på vägg bakom och på sidor om cistern. 2) Armatur, t.ex. duschblandare ska placeras i ett vattentätt utrymme med läckageindikering. Läckage ska mynna till rum med golvavlopp eller vattentätt golv. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rörgenomföring i golv och vägg med tätskikt | Läckage i tätskikt | • Hål för rörgenomföring i golv- eller väggskiva eller motsvarande ska vara utfört med högst 2 mm mellanrum mellan skiva och rör. 2) Tappvatten-, värme- eller spillvattenrör genom vägg med tätskikt ska vara monterade och fixerade innan tätskiktet monteras sa att rörelse inte kan uppstå mellan rör och vägg med tätskikt. 3) Rörgenomföring med tappvatten- eller värmerör ska inte förekomma i golv med tätskikt. Vid avsättningar för tex WC-stol, tvättställ eller andra avloppsenheter får mått mellan spillvattenrör och väggens tätskikt inte understiga 60 mm. Genomföring av servisledning för tappvatten till småhus ska inte placeras i bad- eller duschrum. Servisledningen förlägges i skyddsrör, mått mellan skyddsrör och väggen får inte understiga 60 mm. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4) Förutom anslutning av kar- eller duschblandare ska inga rörgenomföringar finnas i plats för bad eller dusch. Vid rörgenomföring i vägg får mått mellan rör och Intilliggande väggs tätskikt inte understiga 60 mm. 5) Tätning ska göras mellan rör eller annan genomföringsdetalj och golvets eller väggens tätskikt.
Skruvinfästningar och tätningar i golv eller väggar med tätskikt. | Läckage i infästning | • Skruvinfästningar i våtzon 1 ska göras i massiv konstruktion, i betong reglar eller enligt Våtrumsvägg 2012. 2) Tätning av skruvinfästningar gäller i våtzon 1 och våtzon 2. 3) Tätningsmassan ska fästa mot underlaget vara vattenbeständigt, mögelresistent och åldersbeständigt. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Golvbrunnar | Läckage vid golvbrunn | • Golvbrunnar tillverkade före 1991 eller inte uppfyller kraven enligt standarden SS-EN 1253 ska bytas ut vid renovering gäller även golvbrunnar som inte är monterade och fixerade i bjälklaget enligt nu gällande monteringsanvisningar. 2) Golvbrunn ska vara monterad med ett minsta avstånd av 200 mm mellan väggens tätskikt och yttre fläns. 3) Golvbrunn ska vara monterad och fixerad i bjälklag med de fastsättningshjälpmedel som finns t. ex. monteringsplatta eller fixtur. 4) Golvbrunn ska vara monterad i våg i höjd med anslutande tätskikt och en vågrätt tolerans p+/- 2 mm. 5) Väggnära golvbrunn som monteras närmare vägg än 200 mm ska golvbrunn och tätskikt vara provade och godkända tillsammans. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Note on D2: För exempel på skador och förändringar för olika material se Introduktion
Note on F2: Sannolikheten att den beskrivna effekten inträffar
Note on G2: Konsekvensen av att den beskrivna effekten inträffar
Note on H2: Sannolikheten x konsekvensen För värdering se Introduktion
Note on J2: Sannolikhet efter risksänkande åtgärder
Note on K2: Konsekvens efter risksänkande åtgärder
Note on L2: Nytt riskvärde - efter riskaänkande åtgärder
Note on O2: Används då det är av betydelse att åtgärden är klar till ett visst datum. Det kan vara till nästa mötesdatum eller datum innan nästa projektaktivitet som inte kan sättas igång innan denna åtgärd är klar.

## Installationer
|  |  | Projektnamn/nummer: Upprättat av: Godkänt av: Senast uppdaterat: Dokumentstatus: |  |  |  |  | Installationer
Konstruktion Beskrivning och placering | Fuktbelastning Exempel att beakta finns nästa kolumn [C] | Att beakta | Effekten av fuktbelastningen Beskrivning av skada eller förändring som kan orsakas av fuktbelastningen | Uppskattning av fukttillstånd Den metod med vilken fukttillståndet uppskattats och resultatet av detta | Sannolikhet | Konsekvens | Riskvärde | Risksänkande åtgärder Aktivteter, kontroller eller förändring av konstruktion för att minska risken | Ny sannolikhet | Ny konsekvens | Nytt riskvärde | Uppföljning i senare skede Aktiviteter och kontroller som ska ingå i fuktplan | Ansvarig | Klart
Dolda tappvatten-installationer | Läckage från rörinstallation | • Ledningar för tappvatten med kortare livslängd än byggnadens avsedda bruks tid bör vara lätt åtkomliga och lätt att byta ut. • Installationer som är dolt placerade och inte inspekterbara i schakt, väggar, bjälklag eller bakom fast inredning ska utföras utan fogar. • Tappvatten- eller värmeledningar får inte monteras i ouppvärmda utrymmen som till exempel krypgrund eller vind. Tappvatten- eller värmeledningar får inte monteras i isolering i golv, ytterväggar eller vindsbjälklag. • Rörsystem ska tryck- och täthetskontrolleras innan det tas i drift. Kontrollerna ska dokumenteras. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Placering av fogar, vatten och värme | Läckage från fogar | • Fogar på tappvattenledningar ska placeras i rum med vattentätt golv eller i särskilda inbyggnader eller i kopplingsskåp. Utrymmen för fogar i inbyggnader, installationsschakt eller kopplingsskåp ska ha vattentät botten och vara försedd med indikering för läckage. I inbyggnader och installationsschakt ska väggarna vara vattentäta 50 mm över schaktbotten och tätt anslutna mot denna. Läckage ska mynna till rum med golvavlopp eller vattentätt golv. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
• Fogar på värmefördelare ska vara synliga eller placerade så att det är åtkomliga. Utrymmen för fördelarrör med fogar, luftningar, ställdon med mera, i inbyggnader, installationsschakt eller kopplingsskåp ska ha vattentät botten och vara försedd med indikering för läckage. Läckage ska mynna på plats där man snabbt kan upptäcka detta. I inbyggnader och installationsschakt ska väggarna vara vattentäta 50 mm över schaktbotten och tätt anslutna mot denna. Läckage ska mynna på plats där man snabbt kan upptäcka detta.
• Utrymme för fogar, värmefördelare, luftningar, ställdon med mera ska ha serviceöppning som är tillräckligt stor för kontroll, reparation eller byte av fogar. Serviceöppning får inte placeras i våtzon 1.
Vattenanslutna apparater i kök | Läckage från fogar | • Rörledning för tappvatten i kök ska monteras utan fogar fram till blandare eller apparat. • Under diskbänk, diskmaskin, kyl, frys, ismaskin eller dylikt, ska det finnas ett tätt ytskikt, till exempel en fogtät golvmatta. Ytskiktet bör vara tätat vid golvgenomföringar och uppvikt minst 50 mm mot angränsade vägg eller dylikt, så att utläckande vatten eller kondens snabbt blir synligt. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Elgrop |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Hissgrop |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Note on D2: För exempel på skador och förändringar för olika material se Introduktion
Note on F2: Sannolikheten att den beskrivna effekten inträffar
Note on G2: Konsekvensen av att den beskrivna effekten inträffar
Note on H2: Sannolikheten x konsekvensen För värdering se Introduktion
Note on J2: Sannolikhet efter risksänkande åtgärder
Note on K2: Konsekvens efter risksänkande åtgärder
Note on L2: Nytt riskvärde - efter riskaänkande åtgärder
Note on O2: Används då det är av betydelse att åtgärden är klar till ett visst datum. Det kan vara till nästa mötesdatum eller datum innan nästa projektaktivitet som inte kan sättas igång innan denna åtgärd är klar.