## SFF upphandlingstidplan 2026-10
Objekt/uppdrag (projektnamn) | Upphandlingsområde | Avtalstyp | Beskrivning av objekt/upprag | Bedömt värde på upphandlingen (mnkr) | Preliminär annonsering | Preliminär kontraktsstart | Tabell senast uppdaterad 2026-10-09
Landamäreskolan - Byte belysning | Entreprenad | Annonserad |  | 5 - 10 | Q4 2026 | Q4 2026
Askimsskolan - Avetablering och återställning av mark | Entreprenad | Annonserad |  | 5 - 10 | Q4 2026 | Q1-Q2 2027
Kummingatan 128-130 - Etablering av förskolepaviljong | Entreprenad | Annonserad | Inhyrningsmodul |  | Q3-4 2026 | Q2-Q3 2027
Kopparåsvägen BmSS, nybyggnad | Entreprenad | Annonserad |  | 25 - 30 | Q4 2026 | Q4 2028
Pärt Anton Nybyggnad BMSS | Entreprenad | Annonserad |  | 25 - 30 | Q4 2026 | Q2 2028
Utby nybyggnad BmSS | Entreprenad | Annonserad |  | 25 - 30 | Q4 2026 | Q2 2027
Torpaskolan - Verksamhetshanpassning och invändig renovering | Entreprenad | Annonserad |  | 50 - 80 | Q4 2026 | Q 20207
Båtsman Grås gata 2 - Ersättningsinvestering ny förskola | Entreprenad | Annonserad |  | 30-50 | Q4 2026 | januari 2027
Vättnedalsskolan F-6 nybyggnad | Entreprenad | Annonserad |  | 200+ | Q4 2026 | januari 2027
Angereds Sporthall, In och utvändiga åtgärder samt installationsarbeten | Entreprenad | Annonserad |  | 20 | Q4 2026 | Q1 2027
Lars Kaggsgatan 35i, förskola - Reinvestering | Entreprenad | Annonserad |  | 20 - 50 | Q4 2026 | Q1 2027
Brännöskolan-Ombyggnad av värme- och ventilationssystem | Entreprenad | Annonserad |  | 10 - 12 | Q1 2027 | Q2 2027
Triörgatan 6 - evakueringspaviljong | Entreprenad | Annonserad | Inhyrningsmodul | 5 - 10 | Q1-Q2 2027 | Q2 2027
Karlagatan 10-12, förskola - Invändigt underhåll | Entreprenad | Annonserad |  | 5 - 10 | Q1-Q2 2027 | Q2 2027
Siriusgatan BmSS, nybyggnad | Entreprenad | Annonserad |  | 25 - 30 | Q1 2027 | Q2 2027
Toftaåsen ÄVO ombyggnad och renovering-utredning efter inriktningsbeslut | Entreprenad | Annonserad |  | 200+ | Q1 2027 | Q3 2029
Lerlyckeskolan F-6, Rivning | Entreprenad | Annonserad |  | 5 - 10 | Q1 2027 | Q3 2027
Kontroll av Brandcellsgränser | Entreprenad, konsulttjänst | Annonserad | Kontroll och mindre åtgärder av brister (drift och underhåll) | ca 2 | Q1-Q2 2027 | Q3-Q4 2027
Djurgårdsskolan - Hus B (Förskolan) dränering och övriga markåtgärder | Entreprenad | Annonserad |  | 5 - 10 | Q2 2027 | Q2 2027
Svaleboskogens VOB - Byte armaturer | Entreprenad | Annonserad |  | 10 - 12 | Q2 2027 | Q3 2027
Bäckebols VoB -Klimatskal | Entreprenad | Annonserad |  | 30 | Q2 2027
Otterhällan - Ekelundsgatan | Entreprenad | Annonserad |  | 500 | Q2 2027 | Q4 2027
Melongatan 3, Förskola - Omfattande renovering | Entreprenad | Annonserad |  | 50 - 100 | Q2 2027 | Q3 2027
Förvaltningen för funktionsstöd, nytt områdeskontor sydväst | Hyresvärdsupphandling | Annonserad |  | 20 - 50 | Q2 2027 | Q2 2028
Årlig kontroll köldmedia | Konsulttjänst | Annonserad | Periodiska läkagekontroller och felavhjälpande (drift och underhåll) | ca 2,5 | Q2 2027 | Q4 2027
Kungsladugårdsskolan - Markåtgärd, Dränering, byte ledningar och brunnar | Entreprenad | Annonserad |  | 15 - 20 | Q3 2027 | Q4 2027
Victoriaskolan(Tyskaskolan)- Markinstallationer och grundbevarande | Entreprenad | Annonserad |  | 10 - 12 | Q3 2027 | Q4 2027
Vättleskolan - Dränering | Entreprenad | Annonserad |  | 10 - 12 | Q3 2027 | Q3 2027
Toredalsgatan 41, ny förskola genomförande | Entreprenad | Annonserad |  | 50 - 80 | Q3 2027 | Q1 2028
Nordslättsvägen BmSS, nybyggnad | Entreprenad | Annonserad |  | 25 - 30 | Q3 2027 | Q4 2027
Rågårdsvägen BmSS, nybyggnad | Entreprenad | Annonserad |  | 25 - 30 | Q3 2027 | Q4 2027
Dragonörtsgatan 1 - Ersättningsinvestering Ny förskola | Entreprenad | Annonserad |  | 50 - 80 | Q3 2027 | Q4 2027
Bagaregårdens vob-Fasadrenovering | Entreprenad | Annonserad |  | 35 | Q3 2027
Service och underhåll av pellets- och oljepannor | Tjänst | Annonserad | (Drift och underhåll) | ca 12 | Q3 2027 | Q2 2028
Utmarksskolan - Dränering | Entreprenad | Annonserad |  | 5 - 10 | Q4 2027 | Q4 2027
BmSS Fågleviksvägen | Entreprenad | Annonserad |  | 25 - 30 | Q4 2027 | Q1 2028
Kvibergsvägen BmSS | Entreprenad | Annonserad |  | 25 - 30 | Q4 2027 | Q1 2028
Hembyggarevägen BmSS, nybyggnad | Entreprenad | Annonserad |  | 25 - 30 | Q4 2027 | Q1 2028
Kunskapsgatan 3 evakuering | Entreprenad | Annonserad | Inhyrningsmodul |  | 2027 | Q1 2028
Lillhagsparken 9, 10 - Renovering klimatskal | Entreprenad | Annonserad |  | ca 100 | 2027
Lundby brandstation - Om- och tillbyggnad | Entreprenad | Annonserad |  | 250 + | 2027
Svartedalsgatan 2 - Renovering klimatskal | Entreprenad | Annonserad |  | 30-50 | 2027
Säve kyrkväg BmSS, nybyggnad | Entreprenad | Annonserad |  | 25 - 30 | 2028
Lerlyckeskolan F-6, Ny skola genomförande | Entreprenad | Annonserad |  | 200+ | Q1 2028 | Q2 2028
Hammarkullegatan 5, förskola - ersättningsinvestering | Entreprenad | Annonserad |  | 60 - 80 | Q2 2028 | Q42028
Trädgårdsgärdet 124 - Ersättningsinvestering ny förskola | Entreprenad | Annonserad |  | 40 - 60 | Q2 2028 | Q4 2028
Socialförvaltning sydväst, anpassning Töpelsgatan till HVB hem | Entreprenad | Annonserad |  | 10 - 20 | Q2 2028 | Q4 2028
Schillerska gymnasiet - Reinvestering av ytskikt som är byggrelaterade + Ventilationsåtgärder. | Entreprenad | Annonserad |  | 100 - 150 | 2030 | 2030
Långmosseskolan - Invändigt underhåll Hus B inkl el- och ventåtgärder | Entreprenad | Annonserad |  | 2026-10-20 | Q4 2026 | Q2 2027
Flatåsskolan - byte kylanläggning | Entreprenad | FKU |  | 2 - 4 | Q4 2026 | Q2 2027
Klarebergsskolan F-3 - Byte kylanläggning | Entreprenad | FKU |  | 2 - 4 | Q4 2026 | Q2 2027
Fyrväpplingen (Gamla delen och nya delen)- Byte belysning | Entreprenad | FKU |  | 3 - 5 | Q1 2027 | Q2 2027
Röda Sten - Ny hiss | Entreprenad | FKU |  | 1 - 2 | Q1 2027 | Q2 2027
Solgläntans VOB - Byte armaturer (och ytskikt på solängsv 51) | Entreprenad | FKU |  | 2 - 4 | Q1 2027 | Q2 2027
Tunnlandsgatan 4/Björkbacken, byte ventilations aggregat samt mark arb. | Entreprenad | FKU |  | 1 - 3 | Q1 2027 | Q1 2027
Wieselgrensplatsen - Hiss - Folktandvården | Entreprenad | FKU |  | 1 | Q1 2027 | Q2 2027
Ekparkens Vård- och omsorgsboende - Byte av belysning och 2 st. avdelningskök | Entreprenad | FKU |  | 4 | Q1 2027
Gunnilse skolväg 3 - Fasad målning | Entreprenad | FKU |  | 1 | Q1 2027
Kannebäcksskolan-Invändiga åtgärder och byte av belysning - UPPDRAG | Entreprenad | FKU |  | 3 - 5 | Q1 2027 | Q2 2027
OVK Besiktning | Konsulttjänst | FKU | (Drift och underhåll) | ca 4 | Q1 2027 | Q3 2027
Glöstorpshöjden VOB - Byte varukyla - PU 2025 | Entreprenad | FKU |  | 1 - 2 | Q2 2027 | Q3 2027
Annedalsskolan - markunderhåll | Entreprenad | FKU |  | 4 - 6 | Q2 2027 | Q3 2027
Alelyckegatan 1-7 - Värmepump SRÖ | Entreprenad | FKU |  | 3 - 5 | Q2 2027 | Q3 2027
Asperöskolan/förskola-byte av värmesystem | Entreprenad | FKU |  | 1 - 3 | Q2 2027 | Q3 2027
Björkås VOB - Renovering klimatskal | Entreprenad | FKU |  | 4 | Q2 2027
GS-Hallen (Bruksg/Karl Johansg) - Exteriör | Entreprenad | FKU |  | 8 | Q2 2027
Larmmottagning | Tjänst | FKU | (Drift och underhåll) | ca 0,6 | Q2 2027 | Q4 2027
Lesikavägen 5, Hus A- Utvändigt underhåll och konvertering värme | Entreprenad | FKU |  | 2 - 4 | Q2 2027 | Q3 2027
Svante Orells Väg 14, DUC byte, byte VP, Minerga aggregat, Legionellautredning | Entreprenad | FKU |  | 1 - 3 | Q3 2027 | Q4 2027
Skårsskolan - Dränering | Entreprenad | FKU |  | 2 - 4 | Q3 2027 | Q4 2027
Wieselgrensplatsen - byte tak, byggnad B och C | Entreprenad | FKU |  | 8 | Q3 2027
Hovåsskolan - Byte pelletspanna | Entreprenad | FKU |  | 4 - 6 | Q4 2027 | Q4 2027
Assaredsskolan - (Utvändig) Invändig belysning och VVS | Entreprenad | FKU |  | 1 - 2 | Q4 2027 | Q4 2027