## Introduktion
Årsrapport Intern kontrollplan 2019
Introduktion
Detta dokument syftar till att ge styrelsen för GS Trafikantservice AB (GST) en tydlig återrapportering av intern kontrollplan 2019. Intern kontrollplanen består av följande komponenter: 1. Koncernövergripande riskhantering 2. Förbättringsaktiviteter i väsentliga processer (åtgärdsplan) 3. Uppföljning av den interna kontrollen (intern kontroll plan) 4. Rekommendationer från Stadsrevisionen 5. Rekommendationer från EY
Förbättringsaktiviteter (åtgärdsplan)
För aktiviteterna redovisas följande status:
Enligt plan
Pågår men försenad
Ej uppstartad
I de fall åtgärden inte bedöms bli klar enligt plan redovisas ny tidplan.
Uppföljning av den interna kontrollen (intern kontroll plan)
För respektive område redovisas bedömning och eventuella behov av åtgärder med tidplan.
Inga väsentliga brister identifierade
Väsentliga brister har identifierats
Mycket väsentliga brister har identifierats
Uppföljning av rekommendationer från Stadsrevisionen och EY
För respektive rekommendation redovisas följande status:
Enligt plan
Pågår men försenad
Ej uppstartad
I de fall åtgärden inte bedöms bli klar enligt plan redovisas ny tidplan.
Förkortning i dokumentet
GSK | Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB
GSAB | Göteborgs Spårvägar AB
GSB | GS Buss AB
GSK | GS Trafikantservice AB

## 1 + 2. Förbättringsaktiviteter
Ref IK plan | Område/Iakttagelse | Planerad åtgärd | Ansvarig | Status | Kommentar | Tidplan | Ny tidplan | Åtgärdsplan 2020
1 | Riskhanteringsprocessen | 1) Löpande uppföljning av identifierade åtgärder/aktiviteter i samband med ledningsgruppsmöten 2) Uppdatering av riskanalysen | Chef Ek & Adm |  | 1) GST har inte omfattats av denna förbättringsaktivitet. 2) Under våren gjordes en koncernövergripande riskanalys för perioden 2020 - 2023 där utgångspunkten var uppföljning av riskanalysen för 2019. Riskanalysen ingick i vårt ”Koncerninriktningsdokument 2020” som GSK upprättat. För 2020 har en riskanalys upprättats för GST i samband med framtagande av Affärsplan. Beslut på styrelsemöte 7 februari 2020. | ´December 2019 | Klar
|  | Under 2019 kommer vi fokusera på att implementera en uppföljning som är integrerad med verksamhetsuppföljningen. | Chef Ek & Adm |  | Ej uppstartat enligt plan på grund av koncernombildningen. Uppföljningen av riskanalys och åtgärdsplan kommer integreras med verksamhetsuppföljningen i samband med att processer för styrning, ledning och uppföljning inom GSK, GSB och GST tas fram. | ´December 2019 | Överförs till 2020 | Inkluderas i arbetet med att ta fram processer för styrning, ledning och uppföljning inom GSK, GSB och GST.
2.1 | Inköpsprocessen | En åtgärdsplan är framtagen under hösten 2018 för de leverantörer som saknar avtal (årsomsättning över 250 000 kr). | Chef Ek & Adm |  | Åtgärdsplanerna har följts upp i maj och november 2019. GST har vidtagit åtgärder 2019 för de leverantörer som ingick i åtgärdsplanen med undantag för 1 leverantör. | ´December 2019 | Klar
3.1 |  | Översyn av inköpsfunktionen - se över antalet beställare. | Chef Ek & Adm |  | Översyn pågår som en del i ny organisation för GSK, GSB och GST. | ´December 2019 | Klar
|  | Utbildning och information - Extra utbildning och information till chefer och medarbetare. | Chef Ek & Adm |  | Informationsinsatser genomfördes i samband med ledarträff i slutet på 2018 och under 2019 har området vid ett flertal tillfällen behandlas inom ledning och styrning. Vidare utbildas beställare innan de får behörighet i systemet. | ´December 2019 | Klar
|  | Dokumentation av avvikelser - Vidareutveckla rutiner för dokumentation av avvikelser. | Chef Ek & Adm |  | Kommer integreras i arbetet med ny organisation och processer inom GSK, GSB och GST.Under januari har en analys genomförts av inköp 2019 (leverantörer med inköp över 250 tkr). | ´December 2019 | Överförs till 2020 | Inkluderas i arbetet med att ta fram stödprocesser inom GSK, GSB och GST.
2.3 | Behörighetstilldelning i kritiska IT-system | Processen för behörighetstilldelning i kritiska IT-system ska färdigställas. Nyckelkontrollerna i processen ska identifieras och utvärderas. Detta ingår även som en del implementering av stadens riktlinjer för Informationssäkerhet. | Chef Ek & Adm |  | Rutin finns uppsatt och implementerad för att dagligen uppdatera aktuella AD konton (användarkonton) bl a genom att jämföra med uppgifter från lönesystemet Personec (hanteras av Sigma). Nyckelkontroller i processen är under utveckling. | ´December 2019 | ´Mars 2020 | Säkerställ ägarskap mellan GSAB IT och GSK.
2.4 | Informationssäkerhet GSK, GSB och GST | Vi kommer att arbeta med de åtgärder som framkommit i den gapanalys som gjorts vid jämförelse av Stadens riktlinjer för informationssäkerhet. Följande områden ingår i åtgärdsplanen: - Klassning av information - Hantering av informationstillgångar - Personalresurser och säkerhet - Fysisk och miljörelaterad säkerhet - Styrning av åtkomst - Anskaffning, utveckling och underhåll - Informationsspridning och uppföljning efterlevnad | tfVD |  | Ett koncerngemensamt projekt för GSK, GSB och GST har startats upp avseende informationshantering enligt särskilt projektdirektiv. Arbetet uppdelas i 4 delprojekt med olika tidplaner. Se vidare information i årsrapporten. | ´December 2019 | Pågår enligt tidplan enligt separat projektdirektiv.
2.6 | GDPR | Säkerställa efterlevnad avseende lagstiftning om personuppgifter (GDPR). | Chef Ek & Adm |  | GDPR ses över inom ramen för projekt avseende informationssäkerhet. | ´December 2019 | Ingår ovan
2.7 | Arbetsmiljö | Vi kommer att arbeta med vår företagskultur, ledarskapet och med arbetarskapet genom utbildning och information. Detta innefattar också att säkerställa efterlevnad av processer, policys och anvisningar inom området. | HR chef |  | Chefsmöten har skett månatligen. Gemensamt för koncernen fram till november och sedan separat i GSAB respektive GST och GSB. Mötena är ett tillfälle till dialog och information samt styrning och ledning. Frågor som berör policys och processer; t ex inköp, rekrytering, bisyssla och jäv har behandlats. Under hösten 2019 hade träffarna en röd tråd kring att klargöra gällande regelverk, reda ut eventuella oklarheter och stärka ledarskapet. Workshop Kränkande särbehandling har erbjudits chefer vid två tillfällen. Koncernen deltar i stadens medarbetarenkät 2019. | ´December 2019 | Klar
3.3 | Rekryteringsprocessen | Översyn av processen | HR chef |  | Genomförd i samband med att processen flyttades till Spåret i februari. Processbeskrivning uppdaterad med bl.a. kritiska överlämningspunkter och riskanalys. Dokumentation av avvikelser – Avvikelser vid kontroll av dokumentation redovisas i vakanslista G:\persgem\HR-avdelningen\1 Processer\Rekrytera\Rekryteringsbegäran samverkade Uppföljning av 3 rekryteringar – planeras att genomföras Q3. Pågår. Rutin för uppföljning har tagits fram. | ´Februari 2019 | Klar
|  | Säkerställa dokumentation | HR chef |  | Kontroll när rekryteringen avslutas bl.a. bedömningsmall för kandidater, kontroll av dokumentation innan anställningsavtal upprättas. Görs av HR och Lön. | ´Februari 2019 | Klar
|  | Utbildning och information | HR chef |  | Har genomförts på ledardag 14:e december 2018 samt med rekryterare i verksamheten. | ´Februari 2019 | Klar
|  | Dokumentation av avvikelser | HR chef |  | Avvikelser vid kontroll av dokumentation redovisas i vakanslista G:\persgem\HR-avdelningen\1 Processer\Rekrytera\Rekryteringsbegäran samverkade. | ´Februari 2019 | Klar
Tillkommande | Verksamhetsfordon | Detta kontrollområde har tillkommit under året |  |  | GSB och GST har genomfört ett projekt för att för lokala anvisningar Verksamhetsfordon. De lokala anvisningarna fastställdes under januari. |  | Klar
Tillkommande | Rapportering av avvikelser avseende inköp, rekrytering, ledarskap/kultur, arbetsmiljö | Respektive affärsområdeschef har rapporterrt avvikelser i månadsrapporten för de aktuella områdena. |  |  | Denna avvikelserapportering pågår under hela 2019. | December 2019 | Klar

## 3. IK plan
Ref IK plan | Område/Iakttagelse | Kontrollaktivitet/Åtgärd | Hur ska kontrollen göras | Styrande dokument | Kontrollansvarig | Status | Kommentar / Bedömning | Tid för genomförande | Bedömning GST
3.1 | Inköpsprocessen | Uppföljning av inköpstatistik och uppföljning av avtal för största leverantörerna. |  |  | Chef Ek & Adm | KLART | Uppföljningen på GST visar inte på några väsentliga avvikelser. | Maj och november 2019
3.3 | Rekryteringsprocessen | Uppföljning av 3 rekryteringar Uppföljning av underlag i rekryteringsprocessen |  |  | HR chef | EJ PÅBÖRJAT | HR avdelningen har genomfört uppföljning av samtliga rekryteringar under 2019 för att säkerställa att processen följts och är dokumenterad vad gäller underlag. Avvikelser dokumenteras i vakanslista och har rapporterats till respektive affärsområdeschef / stabschef. Uppföljningen visar inte på några väsentliga avvikelser. | Löpande under 2019

## 4. Stadsrevisionen
Ref IK plan | Område/Iakttagelse | Rekommendation | Planerad åtgärd | Ansvarig | Status enligt tidplan | Kommentar | Tidplan | Ny tidplan
4.1 | Rutin mot mutor | Ta fram en rutin som säkerställer att alla medarbetare känner till och förstår regelverket avseende mutor, bisyssla och jäv samt säkerställer att regelverket efterlevs. | Kommunikationsmaterial och workshop tas fram till stöd för chefer. Workshop genomförd i koncernledning senast 191231. | HR chef |  | Bisyssla och jäv genomfört. Mutor kvarstår. | ´December 2019
|  |  | Samtliga APT (arbetsplatsträffar) genomgångna senast 200630. | Affärsområdes-chefer/ Stödchefer |  | Förväntas genomföras enligt plan | ´Juni 2020
|  |  | Kännedom och förståelse nyanställda: Samma information/workshop läggs in i introduktionsdag för nyanställda. | HR chef |  | Introduktionsdag 10 dec. Bisyssla, mutor och jäv tas upp. | ´December 2019
4.2 | Rutin för bedömning av bisysslor | Komplettera delegationsordningen så att det framgår vem som kan fatta beslut om bisyssla. | Delegationsordning kompletteras med att VD, HR-chef samt affärsområdeschef får fatta beslut om bisyssla. Regler och rutin om bisyssla tas upp i samband med ledarträff. | tf VD |  |  | ´December 2019 | ´Mars 2020
|  |  | Samtliga chefer har tagit del av och reflekterat kring bisyssla och jäv utifrån sin och sina medarbetares yrkesroll. | HR chef |  | Genomfört 191201 | ´December 2019
4.3 | Arbetsmiljö | Etablera strukturer för uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. | Genomföra bred undersökning av nuläget via enkät för ändamålet. Enkät går till samtliga chefer och skyddsombud i koncernen senast 190930. Enkätsvar analyseras och kompletteras vid behov med intervjuer. Resultat sammanställs i skriftlig rapport där förslag till förbättringar utifrån nuläget och plan för 2020s årliga uppföljning dokumenteras. | HR chef |  | Undersökning klar Analys av resultat klart, handlingsplan dokumenterad. | ´September 2019 ´December 2019
4.3 | Arbetsmiljö | Säkerställa att arbetet i skyddskommittén bedrivs i enlighet med lagkrav. | KSG, ASG och LSG ges uppdraget att vara skyddskommitté i nytt lokalt samverkansavtal. Agenda till KSG, ASG, LSG ses över så att de innehåller punkter för skyddskommitté. Mall tas fram för protokoll. Klart senast 190930. | HR chef |  | Rutin, mall för agenda, mall för protokoll samt mall för faktaunderlag framtaget och informerat i KSG. Beslut fastställt på KSG 190919. AMK möten är igång. Nytt samverkansavtal ej påbörjat. | ´September 2019
4.3 | Arbetsmiljö | Säkerställa att medarbetare ges möjlighet att delta i framtagandet av arbetsmiljömålen samt har kännedom om densamma. | Framtagande av arbetsmiljömål sker i KSG, ASG, LSG där personalrepresentanter deltar. Mål reviderade senast 191231. | HR chef |  | Ej uppstartad. Avvaktar att nulägesanalys genomförts och skyddskommitté etablerats. | ´December 2019 | ´Mars 2020
4.3 | Arbetsmiljö | Säkerställa följsamhet mot stadens arbetsmiljö- och medarbetarpolicy avseende beaktande och beräknande av personalekonomiska konsekvenser av sjukfrånvaro, personalomsättning och arbetsskador i arbetsmiljöarbetet. | Nyckeltal kring sjukfrånvaro, personalomsättning och arbetsskador tas fram och analyseras utifrån ekonomiskt perspektiv kvartalsvis from senast kvartal 1 2020. Höja chefers kunskap om personalekonomiska aspekter på arbetsmiljöfrågorna. | HR chef |  | Personalekonomiskt nyckeltal finns med i styrkort 2020-2023. Flera chefer har gått arbetsmiljöutbildning där personalekonomiska aspekter ingår under våren. Resten går utbildningen under hösten. | ´December 2019

## 5. EY
Ref IK plan | Område/Iakttagelse | Rekommendation | Planerad åtgärd | Ansvarig | Status | Kommentar | Tidplan | Ny tidplan
5.3 | Löneprocessen | Vi rekommenderar bolaget att fortsätta sitt arbete med att få allt på plats enligt den ”Koncerngemensamma instruktionen för styrning och kontroll av löneprocessen”. Kvarstående punkt är att bolaget ej kan få fram logglistor ur systemet för att kunna kontrollera att förändringar av fasta data i lönesystemet är korrekta. | Vi kommer att fortsätta dialogen med Intraservice för att de skall förbättra systemkontroller i vårt gemensamma personal- och lönesystem så att vi kan få logglistor. Vi fortsätter med våra kompenserande kontroller enligt vårt årshjul för att säkerställa korrekta förändringar av fasta data. | Chef Lön |  | Enligt uppgift från Intraservice prioriteras inte att ta fram lista med loggar på anställningsstyrande uppgifter från Personec som kan användas i intern kontrollrutinen. Systemet är inte uppbyggt så att det går att få fram på ett enkelt sätt. Med anledning av detta så tar man bara fram logglistor vid eventuell misstanke om oegentligheter. Detta ligger inte inom vår kontroll. Vi inväntar förbättringsinsatser från Intraservice Vi fortsätter med de kompenserande kontroller vi har i vårt årshjul. - Kvartalsvis stickprovskontroller nyanställda - Månadsvis uppföljning rapport lönetillägg med slutdatum - Månadsvis uppföljning rapport partiell frånvaro - Månadsvis uppföljning av rapport fel och varningar | `December 2019 | Påtalar detta löpande till Intraservice.

## Sheet1 (hidden)
Nr | Riskområde | Risk- och konsekvensbeskrivning | Kontrollaktivitet/Åtgärd | Vad kontrollaktiviteten ska säkerställa/verifiera | Hur kontrollen ska göras | Styrande dokument | Ansvarig för kontrollen | Slut-datum | Hur rapporteringen ska ske och till vem
1 | Koncernövergripande riskhanteringsprocessen |  | Riskhantering är en pågående process varför GS under 2018 kommer att genomföra följande aktiviteter: 1) Löpande uppföljning av identifierade åtgärder/aktiviteter i samband med ledningsgruppsmöten 2) Uppdatering av riskanalysen Under 2019 kommer vi fokusera på att implementera en uppföljning som är integrerad med verksamhetsuppföljningen. | Rutin och dokument för vår riskhantering finns nu uppdaterad i vårt verksamledningssystem; Spåret. Under våren gjordes en koncern-övergripande riskanalys för perioden 2020 - 2023 där utgångspunkten var uppföljning av riskanalysen för 2019. Denna ingick i vårt ”Koncerninriktningsdokument 2020” som GSK upprättat. För 2020 kommer vi dessutom att göra en riskanalys per bolag i samband med att vi också gör en Affärsplan per bolag. Planeras vara klart februari 2020 enligt ny tidplan från Göteborgs Stad.