## Pågående
BESLUTSLOGG AU/Styrelse 2020
AU/Styrelse | FORUM | BESLUT | KOMMENTAR datum | Avrappor tering datum | Klart datum
Styrelsen | 2016-10-28 | Ändringstillstånd Marieholm Styrelsen uppdrar åt VD att ansöka om ändringstillstånd för Marieholm. | Nytt tillstånd erhållet april 2019 (överklagat)
Styrelsen | 2016-02-11 2016-03-03 2016-10-28 | Hållbarhetsanalys Tagene | 2016-02-11 Styrelsen beslutade att uppdra åt VD att ta fram en handlingsplan och ett underlag för investeringsbeslut, i samråd med Gryaab, för lokal lakvattenrening på Tagene enligt alternativet ”anslutning” i Hållbarhetsanalysen. 2016-03-03 Styrelsen beslutade att samråd även skall ske med VA-huvudmannen Kretslopp och Vatten. Det slutliga beslutet blir således att uppdra åt VD att ta fram en handlingsplan och ett underlag för investeringsbeslut, i samråd med VA-huvudmannen Kretslopp och Vatten och Gryaab, för lokal lakvattenrening på Tagene enligt alternativet "anslutning" i Hållbarhetsanalysen. 2016-10-28. Styrelsen beslutade att det saknas annan lämplig recipient för Tagenes lakvatten än fortsatt anslutning till Ryaverket. 2016-10-28 Styrelsen beslutade: att lakvattenrening för rening till tolerabla nivåer ska uppföras på Tagene enligt bifogat förslag. att uppdra åt Renova att återkomma med detaljerade investeringskalkyler samt tidplan för en sådan reningsanläggning
AU |  | Krisberedskap VD fick i uppdrag att återkomma med information om krisberedskap.

## Avslutade 2020
BESLUTSLOGG AU/Styrelse 2020
AU/Styrelse | FORUM | BESLUT | KOMMENTAR datum | Avrappor tering datum | Klart datum
Styrelsen | 2016-05-26 | Energiavtalet Styrelsen uppdrar åt VD att föreslå Göteborg Energi och Renovas ägarråd en utvärdering och revidering av värmeavtalen. Styrelsen anser • Att värdering av värme från extern leverantör och allokering av prisrisk bör utredas av extern part, som beslutsunderlag för det reviderade avtalen. • Att Renovas ägarråd är det forum som tar ställning till arbetsgång vid revidering samt slutliga villkor i nya värmeavtal. |  | 2020-06-03 | 2020-06-03

## Avslutade 2019
BESLUTSLOGG AU/Styrelse 2019
AU/Styrelse | FORUM | BESLUT | KOMMENTAR datum | Avrappor tering datum | Klart datum
Styrelsen |  | Personalförsörjning 2018-09-24 VD skall återkomma med en rapport kring vad bolaget arbetar med inom personalförsörjningsområdet. | EH rapporterade på styrelsemöte 190423 | 2019-04-23 | 2019-04-23
AU |  | Miljöstipendie Ledamöterna lämnade önskemål om att veta mer om kriterierna för miljöstipendiet. Förslaget är att hållbarhetsansvarig kommer till ett styrelsemöte och informerar om kriterierna och processen för stipendiet. | Kurt Lindman informerade på styrelsemöte i september | 190923 | 190923

## Avslutade 2018
BESLUTSLOGG AU/Styrelse 2018
AU/Styrelse | FORUM | BESLUT | KOMMENTAR datum | Avrappor tering datum | Klart datum
AU |  | Försäkring (2017-04-19) VD och Christer Lundgren fick i uppdrag att ta förnyad kontakt med Göta Lejon AB för att komplettera försäkringen så att den är oförändrad i jämförelse med tidigare skydd avseende ersättningsbegränsningar för såväl egenomd som avbrott. |  |  | 2018-02-02
Styrelsen |  | Styrelsens sammansättning och VD i Renova Miljö AB 2018-10-25 Ledamöterna lämnade önskemål om att Mats Boogh från Stadshus AB skall komma på nästkommande styrelsesammanträde och redogöra för sin utredning kring separat styrelsen i Renova Miljö AB. | 181127 18 Mats Boogh informerade om utredningen kring framtida styrelsesammansättning i de båda bolagen. Styrelsen antecknade föredragningen och lade utredningen till handlingarna. | 2018-11-27 | 2018-11-27
Styrelsen |  | Rapport bisysslor 2017-02-10 VD får i uppdrag att omarbeta anvisningen på så sätt att det framgår vem som ansvarar för att hantera den samlade dokumentationen kring bisysslor. | 181127 VD informerade om att en ny rutin är framarbetad och att den är bifogad styrelseutskicket. | 181127 | 181127
Styrelsen |  | Sjukfrånvaro 2018-05-21 Ledamöterna lämnade önskemål om att de, på regelbunden basis, skall få återrapport avseende sjukfrånvaron. | 2018-10-25 Sjukfrånvaron rapporteras på regelbunden basis | 2018-10-25 | 2018-10-25
Styrelsen | 2016-10-28 | Ändringstillstånd Fläskebo Styrelsen uppdrar åt VD att ansöka om ändringstillstånd för anläggningarna Marieholm, Sävenäs samt Fläskebo. | Domen från Mark- och Miljödomstolen innebär att Renova fortsättningsvis får deponera 150 000 ton per år mot tidigare 100 000 ton | 2019-01-01
Styrelsen | 2016-10-28 | Ändringstillstånd Sävenäs Styrelsen uppdrar åt VD att ansöka om ändringstillstånd Sävenäs.
Styrelsen |  | Fordonsstrategi 2018-09-24 VD skall återkomma med en långsiktig fordonsstrategi. | 2018-11-26 Hans Zachrisson rapporterade på strategidagen | 2018-11-26 | 2018-11-26

## Avslutade 2017
BESLUTSLOGG AU/Styrelse 2018
AU/Styrelse | FORUM | BESLUT | KOMMENTAR datum | Avrappor tering datum | Klart datum
Styrelsen | 2016-09-27 | Hyresavtal Lokalförvaltningen Holmen Styrelsen beslutade att Renova Miljö AB bekostar renoveringen av fastigheten på Gullbergstrandgata 20 – 22 utifrån hyresgästen Lokalförvaltningens önskemål, upp till ett takbelopp av 22 msek. Beslutet gäller under förutsättning av hyresavtal träffas på marknadsmässiga villkor samt att renoveringen finansieras av hyresgästerna genom separata hyresavtal. | 2016-12 Hyresavtal tecknades med Lokalförvaltningen. Avtalet löper 7 år med möjlighet till förlängning. Lokalförvaltningen kommer att disponera hela våning fyra och halva våning tre i kontorshuset samt omklädningsplatser. De kommer också att hyra en fjärdedel av garage G (närmast kontorshuset). Initialt ingår inte några p-platser för Lokalförvaltningens personal i avtalet. Inflyttning prel hösten 2017.
Styrelsen | 2015-02-05 | Investering torrötningsanläggning Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att samråda med ägarkommunerna och förankra i KCR, att beslutsunderlag (upphandlad kostnad, tidplan, exit) skall tas fram. | 2015-12-01 Ägarrrådet har inget intresse av en gemensam investering i torrötningsanläggning. Ärendet ligger för behandling i Kretslopp- och Vattennämnden.
Styrelsen | 2015-04-28 | Hållbarhetsredovisning Styrelsen beslutade: att ge VD i uppdrag att återkomma med förslag på indikationer och mätetal som styrelsen kan använda för att kunna följa upp och jämföra verksamheten i förhållande till konkurrenterna.
Styrelsen | 2015-05-28 | Uppdrag till VD - Nya delägare och översyn styrande dokument Styrelsen beslutade: att uppdra åt VD att utifrån nuvarande behov se om de styrande dokumenten behöver justeras samt lyfta denna frågan till ägarrådet på det kommande mötet den 4 juni 2015. VD fick även i uppdrag att lyfta frågan om nya delägarkommuner till ledamöterna i ägarrådet. | 2015-10-29 Avstämning angående insamlingsstrategier har skett vid Ägarråd den 29 oktober 2015. Vidare utredning angående tilldelning av transporter kommer att ske. Ägarrådet är postiv till utökning av antal delägare. 2016-12-14 Kretslopp och vattennämnden har beslutat om tilldelning av Logistiktjänster.
Styrelsen |  | Lönespecifikationer styrelsen (10/2) Styrelsen beslutade att Lön mailar ut instruktion hur man loggar in/får ett nytt lösenord samt att vi under en period (3 mån) mailar ut lönespecar.
Styrelsen |  | Delegationsförteckning (24/4-17) VD får i uppdrag att inom företagsledningen förankra samt förtydliga tillämpningen av delegationsförteckningen.
Styrelsen |  | Utbildning av nya ledamöter (24/4) VD får i uppdrag att anordna en utbildning för nya ledamöter och suppleanter. | Utbildning av nya ledamöter genomförd oktober 2017 |  | 2017-11-01
Styrelsen | 2016-10-28 | Publicering av styrelsehandlingar Ledamöterna i arbetsutskottet hade föreslagit att styrelsen skall besuta att bolaget skall byta till Netpublicator och gav VD i uppdrag att verkställa beslutet. |  |  | 2017-05-05
AU |  | Hobbyverksamhet (11/5) VD får i uppdrag att återkomma med information om hobbyverksamhet i bolagets verkstäder

## Avslutade punkter
AVSLUTADE
AU/-STYRELSE | DATUM | AKTIVITET/BESLUT | DATUM ÅTER-KOPPLING | STATUS/KOMMENTAR | KLART (DATUM)
Styrelsen | 2014-02-25 2014-11-21 | Gryaab lakvatten VD redogjorde för det nya beslutet som Gryaabs styrelse fattat, innebärande att Renova skall rena vattnet. Vissa frågor behöver utredas ytterligare och VD kommer att ta kontakt med den verkställande direktören för Gryaab. Därefter kommer Renovas styrelse att fatta beslut om denna framtida investering. Investering Tagene Kretslopp och Vatten, Renova, Ale Kommun och Gryaab har beslutat att gemensamt genomföra en hållbarhetsanalys som beslutsunderlag. Analysen ska vara klar under första kvartalet 2015. Med anledning av detta lämnas inget förslag till investering i reningsanläggning på Tagene. Ledamöterna ansåg att det är bra att det genomförs en hållbarhetsanalys. |  | Hållbarhetsanalys utsänd för information inför styrelsemötet 2015-12-01. Genomgång vi styrelsemöte 2016-02-11. | 2016-02-11
Styrelsen | 2014-04-29 | STU –projektbudget Styrelsen beslutade: att godkänna bifogat budgetförslag för projektet STU. Ett önskemål från styrelsen är att när projektet implementerats skall styrelsen få en uppföljning om hur effekterna av projektet omhändertas och följs upp. |  | Redovisning har skett vid Styrelsens strategidagar 2015-05-28, 2015-10-22 samt 2016-09-27. | 2016-09-27
Styrelsen | 2016-03-03 | Pensionsskuld Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att återkomma med redovisning av utredning angående det gamla pensionsåtagandet. | 2016-09-27 | Lars Carlsson beskrev bakgrunden till pensionsskulden. Det framgick att pensionsåtagandet gäller de som var anställda före 2001-01-01 då Renova övergick till premiebaserad försäkring. Skandia förvaltar pensionsskulden för Renova AB. | 2016-09-27