## Risk hantering
| Risk hantering | [10 empty] | 2022-04-13
| Affärsområde/Avdelning: Övergripande riskanalys, underlag för internkontroll |  |  | Ansvarig: AÅ |  |  |  | Datum senast uppdaterad: 2022-09-29
| Risk identifiering |  |  |  | Risk bedömning |  |  | Risk behandling
Nr | Risk kategori | Risk beskrivning | Orsak | Konsekvens-beskrivning | Sannolikhet | Konsekvens | Total risk | Åtgärd/Kontrollaktivitet | Ansvarig | Planerat klar datum | Status | Har åtgärden gett avsedd effekt?
| Intressentrisk | Svårt med avsättning av värme från EÅ | Fjärrvärmekunder väljer bort värme från EÅ pga det fossila innehållet | Lönsamhet | 2 | 4 | 8 | Plan för att minska klimatutsläpp Gemensam kommunikationsstategi inom Göteborg stad Ta fram förslag på gemensam kommunikationsstrategi ihop med GE | MH AÅ/ML | 2023 | Pågår
| Intressentrisk | Möter ej Stadens klimatmål | Tekniska och ekonomiska utmaningar att nå målet 2030 | Kan ej nå "nära noll 2030" | 4 | 3 | 12 | Utreda förutsättningar för CCS och bygga scenarioval och konsekvensbedömningar Förstudie CCS på en panna | CL CL | 2024 2023 | Pågår
| Politisk risk | Tappar volymer från större kunder energiåtervinning pga höga priser | Priser utsläppsrätter | Högre behandlings-priser på kvarvarande volymer Ekonomisk skada | 2 | 4 | 8 | Påverka så att Avfall Sverige driver frågan om utsläppsrätter Ny strategi för terminssäkring | AÅ CL | Kontinuerligt | Pågår
| Politisk risk | Klarar ej införande av producentansvars-förordning | Stor omställning för organisationen på kort tid | Viten, kundmissnöje, mm | 3 | 4 | 12 | Förstudie med KCR Konsekvensbeskrivning Renova Planera projekt baserat på uppdrag från kommunerna | KL KL | Nov 2022 2023 | Pågår
| Marknads- och kapacitetsrisker | Osäker konjunkturutveckling | Pandemi, krig, ekonomi, val | Vikande efterfrågan av våra tjänster. Ökande kostnadsläge. | 2 | 4 | 8 | Ta fram åtgärdspaket för olika scenarior av utveckling Följa dessa vid behov | AÅ/AJ | 2022 | Pågår
| Marknads- och kapacitetsrisker | Dyr avsättning slaggrus | Bristande mottagningsvilja på marknaden när eget behov är fyllt. | Kan innebära deponiskatt eller höga kostnader för avsättning. | 2 | 4 | 8 | Utreda alternativ hantering av slaggrus | CL | 2023 | Ej startat
| Kvalitetsrisker | Förlora matavfallsuppdraget/ Inte uppnå mål A2030 | För höga kostnader för behandling av rejekt som leder till ett högt pris/ton. För låg rötbar volym påverkar priset och miljönyttan | Rötbar fraktion blir inte biogas/gödsel utan förbränns med en ökande förbränningskostnad och därmed högre pris. Svårighet att uppnå mål i A2030 | 2 | 4 | 8 | Förstudie att utvärdera ny teknik för att se om vi ska komplettera eller byta process. | CL/KL | 2023-02-01 | Pågår
| Personalrisk | Brist på personal i vissa befattningar | Bristande attraktivitet som arbetsgivare Brist på kvalificerad arbetskraft på marknaden | Svårt att upprätthålla uppdraget alternativt brister i kvalitet | 2 | 4 | 8 | 1. Identifiera befattningar med risk för brist 2. Identifiera framtida behov av personal 3. Ta fram åtgärdsprogram 4. Genomföra åtgärder | EH | 2023, Q1 2023 2023 2023 | Ej startat
0
0
0
Note on B5: Se flik Risk kategorier i detta dokument
Note on F5: Se flik Risk bedömning 1 - Osannolig 2 - Mindre sannolik 3 - Möjlig 4 - Sannolik
Note on G5: Se flik Risk bedömning 1 - Försumbar 2 - Lindrig 3 - Kännbar 4 - Allvarlig
Note on I5: Åtgärden ska adresseras enligt nedan: -Eliminera riskkällan -Minska risken (ändra sannolikheten eller konsekvensen) -Acceptera risk Kontrollaktivitet finns till för att risker ska upptäckas och åtgärdas i tid. Detta minskar konsekvensen. - Det kan vara olika uppföljningar, mätningar, kontrollprogram etc.

## Risk bedömning
Riskbedömning
2022-04-13
[10 empty] | Sannolikhet | Konsekvens
| Sannolikhet | 4 | [5 empty] | Hög risk | 4 | Sannolik | Allvarlig
|  | 3 | [5 empty] | Mellan risk | 3 | Möjlig | Kännbar
|  | 2 | [5 empty] | Låg risk | 2 | Mindre sannolik | Lindrig
|  | 1 | [6 empty] | 1 | Osannolik | Försumbar
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4
Konsekvens
| Nivå | Indelning |  |  |  |  | Beskrivning
Sannolikhet | 4 | Sannolik |  |  |  |  | Troligt att det händer frekvent, minst en gång i månaden
| 3 | Möjlig |  |  |  |  | Troligt att det händer en eller ett fåtal gånger per år
| 2 | Mindre sannolik |  |  |  |  | Troligt att det händer 1-3 gånger inom en femårsperiod
| 1 | Osannolik |  |  |  |  | Ej troligt att det händer
Konsekvens | 4 | Allvarlig |  |  |  |  | Händelsen är oacceptabel för Renovas verksamhet
Det är omöjligt att upprätthålla verksamheten
Det är troligtvis inte möjligt att återgå till normal verksamhet inom rimlig tid
Händelsen medför mycket stor ekonomisk påverkan, > 20 mkr/år
Förtroendet för Renova skadas allvarligt
Brott mot gällande lagstiftning och beviljade tillstånd
| 3 | Kännbar |  |  |  |  | Det är endast möjligt att upprätthålla viss högt prioriterad verksamhet
Det blir svårt, men möjligt, att återgå till normal verksamhet inom rimlig tid
Händelsen medför stor ekonomisk påverkan, >10 mkr /år
Förtroendet för Renova påverkas kortsiktigt, troligen inte långsiktigt
Brott mot gällande lagstiftning och beviljade tillstånd
| 2 | Lindrig |  |  |  |  | Det är möjligt att bedriva verksamheten, men del av verksamheten påverkas i mindre omfattning
Det är möjligt att med en mindre resursinsats återgå till normal verksamhet inom rimlig tid
Händelsen medför viss ekonomisk påverkan, > 5mkr/år
Förtroendet för Renova påverkas möjligen kortvarigt men inte på längre sikt
| 1 | Försumbar |  |  |  |  | Det är möjligt att upprätthålla normal verksamhet
Det är möjligt att återgå till normal verksamhet med ordinarie resurser
Händelsen medför begränsad ekonomisk påverkan
Förtroendet för Renova påverkas inte

## Risk kategorier
2022-04-13
Risk kategori | Förtydligande | Ansvarig
Strategiska risker
Marknads- och kapacitetsrisker | Konkurrenter och dess agerande Risk att attraktiva produkter och tjänster till kund inte erbjuds, eller att de inte kan levereras på grund av kapacitetsbrister. Prisrisk och volymrisk | AOX
Intressent | Risker att inte uppfylla intressenternas krav och förväntningar (som inte fångats upp i andra områden) | Koncernledning
Varumärkesrisk | Agerande/beteende/händelse som allvarligt påverkar Renovas varumärke | Koncernledning
Politiska risker | Styrmedel och förändringar i lagar Politiska beslut som berör marknad och ekonomi | Koncernledning
Finansiella risker
Finansiell rapportering |  | Ekonomichef
Likviditets- och finansieringsrisker |  | Ekonomichef
Kredit och motpartsrisker |  | Ekonomichef
Ränterisker |  | Ekonomichef
Valutarisker |  | Ekonomichef
Operationella risker
Personalrisker | Risker kopplade till framtida försörjning av personal, utmaningar att kunna attrahera, rekrytera och behålla rätt medarbetare och kompetens. | AOX, Stabschef
Anläggningsrisker, försörjning av insatsvaror | Åverkan på anläggning/utrustning Risker med den dagliga driften av koncernens anläggningar, vilket kan ge både ekonomiska konsekvenser och störningar i samhällets infrastruktur Elförsörjning, vattenförsörjning | AOX
Arbetsmiljö och säkerhetsrisker | Arbetsmljörelaterade risker som kan skada medarbetare, exempelvis hot, arbetsskador och psykisk hälsa. | AOX, Stabschef
Yttre säkerhet och skalskydd, krisberedskap |  | Säkerhetsstrateg
IT och informationssäkerhet | Störningar eller externa intrång i IT-systemen eller infrastrukturen Haveri eller kapacitetsrisker | IT chef
Leverantörs- och inköpsrisker | Begränsat utbud på en marknad där vi har behov. Kritiska leverantörer kan inte leverera pga finansiella svårigheter eller liknande. | Inköpschef
Miljörisker | Risker i form av oförutsedda utsläpp av skadliga ämnen till luft, vatten och marktillstånd etc. Risk att inte uppfylla villkor i tillstånd etc. | AOX
Kvalitetsrisker inkl. leveransförmåga | Risk att Renova inte kan uppfylla kunders krav på leveranser samt risker för att produktivitet, mål och planerade resultat processer inte kommer att uppfylla förväntningar | AOX, Stabschef
Projektrisker | Har det i projektens riskanalyser lyfts upp en risk som bör hanteras här | Koncernledning
Brandrisker |  | Säkerhetsstrateg
Efterlevnadsrisker
Legala risker |  | AOX, Bolagsjurist
Förtroendeskadligt beteende/ Oegentligheter | Korruption och mänskliga rättigheter inte respekteras, Stöld, jäv, otillbörlig påverkan, förtroendeskadliga bisysslor, bedrägeri, förskingring | AOX, Stabschef

## Blad1 (hidden)
Pågår
Ej startat
Stor risk för försening
Klar
1
2
3
4