## Trygghetsplan 2021 (hidden)
Prioriterat område - Säker och trygg verksamhet | Risk- och konsekvensbeskrivning | Kontrollaktivitet/Åtgärd | Vad kontrollaktiviteten ska säkerställa/verifiera | Hur kontrollen ska göras | Styrande dokument | Ansvarig för kontrollen | Tid för genom-förande | Status/ Resultat kontroll
Korrekt riskhanteringsprocess | Risk att vi inte identifierar, dokumenterar, analyserar och hanterar risker i alla våra verksamhetsdelar. Risk att vi inte genomför och följer upp åtgärder på ett korrekt sätt. Risk att kompetens saknas hos parter som ingår i riskhanteringsprocessen. | Säkerställa att det finns en ändamålsenlig process för korrekt riskhantering. Utbildningsinsatser för att stödja verksamheten i processefterlevnad. Webbutbildning för riskhantering för chefer och medarbetare tas fram. | Säkerställa efterlevnad av fastställd process. | Via egenkontroll och rond. Uppföljning av utbildningsregistret. Stickprov | Miljölagstiftning Arbetsmiljölagstiftning Lagstiftning brandskydd Interna styrdokument | Säkerhetschef | Månadsvis 2021 Uppföljning utbildningsregister juni och december 2021 | Egenkontroll och rond genomförs i enlighet med plan. Riskhanteringsprocess under framtagande. Klar under hösten 2021. Utbildning utifrån process tas fram och uppföljning sker i samverkan med utbildningsenheten i Winlas.
Säkerställa att endast behöriga vistas inom vårt område. | Fortsatt avsaknad av områdesskydd. Fortsatt avsaknad av övervakningsmöjligheter Risk att kunskap kring regler kring ansökan om behörigheter medför felaktiga tilldelningar. Risk att hantering vid avslut anställning är bristfällig. | Överenskommelse med Västtrafik angående finansiering av områdesskydd. Installation av områdesskydd. Installation av teknik för övervakning. Förtydliga och tillgängliggöra interna regler och instruktioner. Årlig revision av behörigheter i passersystemet. Utökad skyltning och information. | Säkerställa att endast behöriga personer vistas inom vårt område. Ökad säkerhet och trygghet för våra medarbetare. Minskad skadegörelse och stöld. Skydda våra medborgare från att skadas med anledning av vår verksamhet. Minimera risken för skadegörelse och sabotage. Åtgärder i enlighet med skyddande av samhällsviktig verksamhet. | Årlig revision vad avser behörigheter. | Interna styrande dokument | Säkerhetschef | Revision av passersystem och behörigheter - Januari 2021. Uppföljning av aktiviteter områdesskydd och övervakning sker löpande under året 2021. Utökad skyltning och information samt förtydliga regler och instruktioner inom Q2 2021. | Revision av passersystem och behörigheter genomförd enligt plan. Kunskapshöjande insatser kring regler för hantering av behörigheter införda. Kunskapshöjande insatser kring hur passerkort ska hanteras under anställning samt vid avslut genomförda. Funktion fordonsvakt finns på plats. Tydligare skyltning på plats på depåerna. Saknas beslut från Västtrafik om områdesskydd. Frågan lyft till Västtrafik Affärsforum. Kameraprojektet avstannade pga bristande resurser inom enheten. Återupptaget. Beräknad installation årskiftet 2022-2023.
Öka säkerhetsmedvetandet hos chefer och medarbetare | Risk för att det inte finns kännedom om risker i vår verksamhet. Risk att okunskap leder till säkerhetsrisker Risk att bristande efterlevnad av interna styrande dokument öppnar upp för säkerhetsrisker. | Ingår i utbildning för nyanställda. Webbutbildning för befintlig personal. Ledar-kulturprogram. | Ökat säkerhetsmedvetande. | Uppföljning av utbildningsregistret. | Interna styrande dokument | Säkerhetschef | Uppfölljning av utbildningsregistret Juni och december 2021 | Nya rutiner och instruktioner samt på föranledd anledning som nyhet på intranät samt infoskärmar.
Säkerställa korrekt avvikelsehanteringsprocess | Risk för att vi saknar kunskap om vad som händer i våra verksamheter. Risk att vi saknar förmågan att fånga upp brister, förbättringsförlag, oegentligheter, risker m.m. Risk att risker i verksamheten inte kan hanteras i enlighet med korrekt riskhanteringsprocess. Risk för förlorat förtroende för arbetsgivaren. Risk att man vänder sig utanför bolaget för att man inte upplever att bolaget tar synpunkter, avvikelser i verksamheten på allvar. | Säkerställa att system för avvikelserapportering införs. Förtydliga informationen kring vart man kan vända sig med rapporter om brister och oegentligheter. "Intern visselblåsningfunktion". Säkerställa process för avvikelsehantering. Utökad information för att förtydliga regler kring korrekt beteende och korrekt hantering. Ta fram nya eller förtydliga befintliga regler och instruktioner för att stötta verksamheterna. Säkerställa en god implementering i form av kommunikation, utbildning. | Säkerställa medarbetarens möjlighet att rapportera avvikelser, brister i verksamheten, oegentligheter, förbättringsföslag och risker. Säkerställa efterlevnad av avvikelsehanteringsprocessen. | Systemförvaltning i enlighet med förvaltningsprocessen. Genomföra intervjuer medarbetare. Följa upp användning och benägenhet att rapportera | Interna styrande dokumnet | Säkerhetschef | Uppföljning av avvikelsehanteringssystem, antalet rapporter, benägenhet att rapportera samt process - December 2021 | Avvaktar systemstöd. Plan fanns om införande hösten 2021. Nytt datum januari 2022 Avvaktar process riskhantering. Under framtagning. Fram tills nytt systemstöd finns på plats hanteras avvikelser i våra befintliga system.
Korrekt hantering/minimering miljöfarlig produktion | Utsläpp vatten som inte klarar gränsvärdena Utsläpp till mark vid läckage Utsläpp luft VOC Kunskapsbrister i verksamheterna medför risk utsläpp vatten, mark, luft Risk att miljöfrågorna inte prioriteras i verksamheten och av ledningen. Ledningsgruppen känner inte till stadens mål för miljön. Risk för bullrande verksamhet som stör allmänheten. | Kontroll av flöden Provtagning Utifrån provtagning vidta åtgärder Substitution av kemikalier Begränsa antalet kemikalier Utrustning vid olyckor och utsläpp Utbildning i miljöfrågor och korrekt hantering Obligatoriskt för medarbetare och chefer att delta i utbildningsinsatser. Ledningen tar del av Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030 Säkerställa att det finns ändamålsenligaprocesser och rutiner för utsläpp till yttre miljö. Åtgärder för att minimera bullrande verksamhet. | Säkerställa efterlevnad av befintliga processer och nya processer inom miljöområdet. | Egenkontroll 10 ggr/år. Rond 2 ggr/år. Stickprov 5 ggr/år. Extern kontroll/tillsynsbesök 2 ggr/år på anmälningspliktig verksamhet. Extern kontroll regelbundet övriga verksamheter. Interna revisioner. | Miljölagstiftning Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030 Miljöbilaga i Trafikavtalet Västtrafik. | Miljösamordnare | Egenkontroll januari-juni augusti-november Rond april och september Uppföljning årsplan miljö månadsvis. Revison Västtrafik samt Göteborgs Stad. | Rond och egenkontroll utförd enligt plan Miljöutredning genomförd Utifrån miljöutredning är framtaget ny miljöpolicy samt miljömål. Dessa presenterat för bolagsledningen på ordinarie bolagsledningsmöte maj 2021. Interna revisioner genomförs. Utifrån handlingsplan arbetar enheten med de brister som identifierades av Västtrafik under revision på Miljöbilaga i trafikavtalet. Miljöarbetet går framåt. Revisionen i oktober lämnade fyra avvikelser. Dessa omhändertas och ska återrapporteras december 2021.
Bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete | Kunskapsbrister chef/medarbetare vilket medför brister i den systematiska arbetsmiljöarbetet. Att relevanta arbetsmiljöinstruktioner dokumnet och lagkrav inte är kända eller tillgängliga. Att relevanta arbetsmiljöinstruktioner och lagkrav inte efterlevs. Att arbetsmiljörisker inte identifieras och undanröjs. Att olyckor och tillbud inte rapporteras och dokumneteras. Att olyckor och tillbud, när det är aktuellt, inte anmäls. Att olyckor och tillbud inte utreds och att riskbedömningar inte utförs. Att åtgärder kopplade till riskbedömning inte vidtas. Att rehabiliteringsutredningar inte genomförs. Att risker inte in i handlingsplan FOR-1029 Handlinbgsplan för arbetsmiljö... Att åtgärder inte följs upp. Otydlig gränsdragning ansvar HR Säkerhet. Otydlig ansvarsfördelning vad gäller det systematiska arbetsmiljöarbetet. | Säkerställa att det finns en ändamålsenlig process för att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete. Utbildningsinsatser för att stödja verksamheten i processefterlevnad. System för olyckor, tillbud och avvikelser. Dialog Säkerhet, HR, Bolag om ansvarfördelning och gränsdragning. | Att vi bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete och att process och andra styrande dokument efterlevs. | Egenkontroll 10 ggr/år. Rond 2 ggr/år. Samverkansforum Arbetsplatsträffar Avdelnings- och enhetsmöten. Medarbetarsamtal och enkäter. Extern kontroll/tillsynsbesök 2 ggr/år på anmälningspliktig verksamhet. System för olyckor tillbud och avvikelser. Utvärdering av det gånga årets systematiska arbetsmiljöarbete. Interna revisioner. | Arbetsmiljölagstiftning Göteborgs Stads medarbetar- och arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy RUT-2078 Rutin Systematiskt Arbetsmiljöarbete PRC-0919 Hantera arbetsskada, olycka och tillbud styrande dokumnet | Samtliga chefer med arbetsmiljöansvar. Samtliga chefer som tilldelats arbetsmiljöuppgifter. | Egenkontroll januari-juni augusti-november Rond april/september Utvärdering november Arbetsmiljöforum Uppföljning årsplan arbetsmiljö månadsvis. Uppföljning BLG månadsvis. | Egenkontroll och rond genomförs i enlighet med plan. Uppföljing av vår hantering av olyckor och tillbud har intensifierats. Stöd kopplat till chefer vad gäller utredning hantering uppföljning av olyckor och tillbud erbjuds. Ny organisation för att hantera arbetsmiljöfrågor är på plats. Internrevisioner genomförs.
Öka tryggheten hos våra medarbetare. | Risk att otrygghet påverkar medarbetarens psykosociala arbetsmiljö | Kartläggning via medarbetarenkät Rond psykosocial arbetsmiljö Rond organisatorisk och social arbetsmiljörond Utbildningsinsatser | Öka upplevelsen av trygghet hos våra medarbetare. | Uppföljningsenkät | Arbetsmiljölagstiftning Interna styrande och stödjande dokument | Säkerhetschef. Samtliga chefer med arbetsmiljöansvar. Samtliga chefer som tilldelats arbetsmiljöuppgifter. | Uppföljning rond Q2 Uppföljning medarbetarenkät 2021 Uppföljning utbildningsregistret juni och december 2021 | Medarbetarenkät genomförd. Det sker ett omtag kring ansvarsfördelning mellan arbetsmiljö och HR. OSA-rond vår 2021 genomförd. Ny OSA-rond genomförs hösten 2022 enligt ny runtin.

## Trafiksäkerhet 2021 (hidden)
Prioriterat område | Risk- och konsekvensbeskrivning | Kontrollaktivitet/Åtgärd | Vad kontrollaktiviteten ska säkerställa/verifiera | Hur kontrollen ska göras | Styrande dokument | Ansvarig för kontrollen | Tid för genom-förande | Status/ Resultat kontroll
Ändhållplats | Risk att vagnen inte uppfyller kraven för trafiksäkerhet. | Ändhållplatskontroll | Att göteborg Spårvägar har trafiksäkra och trafikdugliga vagnar. | Vid ändhållplats skall trafikledarna kontrollera att förarna gå igenom vagnen för att säkerställa att trafiksäker och trafikduglig. Rapportera ev. tillkomna avvikelser. | THB 4A 4.11.15 Änhållplats | Trafikledarna | 1-15 April, 15-30 Sep, 15-31 Dec | Apr - Genomförd, Avvikelse 38% Sep - Genomförd, Avvikelse 24% Dec - Genomförd, Avvikelse 24%
Trafikspår | Risk för ökade tillbud och olyckor. | Körbeteende | Att förarna stannar vid stopplikt | Observera platser där hållplatstopp eller annan stopplikt förekommer. Noter avvikelse om vagnar inte stoppar. | TRI 2.4.2, TRI 2.4.5, TRI 3.10 Stopplikt | Trafikledarna | Mars 15-31, Jul 1-15, Nov 15-30 | Mar - Genomförd, Avvikelse 2% Jul - Genomförd, Avvikelse 2% Nov - Genomförd, Avvikelse 2%
Trafikspår | Risk för ökade tillbud och olyckor. | Körbeteende | Att förarna planerar sin körning och undviker att i onödan blockera körsningar och överfarter för övrig trafik. | Observera körningar vid korsningar och överfarter. | VTF §20, §62 | Trafikledarna | 15-28 Feb, 1-15 Maj, 1.15 Sep | Feb - Genomförd, Avvikelse 3% Maj - Genomförd, Avvikelse 1% Sep - Genomförd, Avvikelse 1%
Utkörning | Risk att vagnar kör ut i trafik med fel som har betydelse för trafiksäkerheten. | Uppföljning av åtgärd före körning | Att förarna gör iordningställande av vagn. | Trafikledaran observerar förarna vid utkörningen och att de gör alla moment i ett ordningställande av vagn. | SÄO 6.K minneslista och viktiga tips. | Trafikledarna | 1-15 Feb, 15-30 Jun | Jan - Genomförd, Avvikelse 10% Jun - Genomförd, Avvikelse 1%
Trafikspår | Risk för ökade tillbud och olyckor. | Särskilt uppdrag säkerhet | När spårvgnskörning sker får inga andra akktiveter förekomma. Ex mobiltelefon…. | Observera förarna mellan hållplatserna | TRI 3.1 "När du kör spårvagn får du inte" | Trafikledare | 15-30 Jan, 15-30 Apr, 1-15 Aug | Jan - Genomförd, Avvikelse 0% Apr - Genomförd, Avvikelse 0% Aug - Genomförd, Avvikelse 0%
Trafikspår | Risk för ökade tillbud och olyckor. | Hastighetsuppföljning | Att spårvagnsförarna följer hastigheter i TRI. | Trafikledare overvakar och mäter hastigheten på valda platser. Hastighetsöverträdelser över 5 km/h rapporteras till gruppchef. | TRI 3.4.1 Allmänna hastighetsbestämmelser. | Trafikledarna | 1-15 Jan, 1-15 Mar, 15-31 Maj, 15-31 Aug, 1-15 Nov | Jan - Genomförd, Avvikelse 32% Mar - Genomförd, Avvikelse 25% Aug - Genomförd, Avvikelse 27% Nov - Genomförd, Avvikelse 24%
Trafikspår uder lövhalkeperioden. | Risk för ökade tillbud och olyckor. | Sandkontroll (lövhalka) | Att språvgnarna inte har några avvikelser gällande sandfunktion eller sandpåfyllnad. | Trafikledarna kontrollerar sandfunktion innan utkörning. | SÄO 6.K minneslista och viktiga tips. | Trafikledarna | 1-31 Oktober. | Okt - Genomförd, Avvikelse 20%
Utbildning teknik | Personal som utför arbete av betydelse för trafiksäkerheten skall ha rätt kompetens och förutsättningar för att underhålla vagnar. Risk för att vagnar inte blir trafiksäkra pga av bristande underhåll. | Revision | Att instruktörer arbetar enligt gällande regelverk(SÄO), har rätt behörighet och tillräckliga förutsättningar. Att utbildning dokumenteras och är spårbart. | Revisorer från trafiksäkerhetenheten besöker avdelningen för intervjuer och dokumentationsverifiering. | TS-FS 2017:64, SÄO 1.A, SÄO 1.D och SÄO 1.H | Trafiksäkerhetschef | Februari-Mars | Ej genomförd pga resursbrist.
Trafikledningen | Bristande säkerhetskultur kan ge konsekvenser på avvikelserapportering vilket får konsekvenser på det provaktiva arbetet gällande trafiksäkerheten. På sikt kan det ge ökade tillbud och olyckor. | Revision | Att trafikledare arbetar enligt fastställda rutiner och följer SÄO. Att trafikledare uppnår kunskapskraven och att tillräckliga förutsättningar finns för effektiv trafikledning på avseende trafiksäkerheten. | Revisorer från trafiksäkerhetenheten besöker avdelningen för intervjuer. Stickprovkontroll genomförs i händelseregistret. | TS-FS 2013:44, TRI och SÄO 1.D. | Trafiksäkerhetschef. | Maj-Juni | Ej genomförd pga resursbrist.
Depå ringön | Personal som utför arbete av betydelse för trafiksäkerheten skall ha rätt kompetens och förutsättningar för att underhålla vagnar. Risk för att vagnar inte blir trafiksäkra pga av bristande underhåll. | Revision | Att översyn 1 fungerar enligt översynsdokument. Reparationer sker enligt fastställda instruktioner i DHS. Behörighetskrav säkerställs. | Revisorer från trafiksäkerhetenheten besöker avdelningen för intervjuer. Stickprovkontroll genomförs i SUP. | TS-FS 2013:44, TRI och SÄO 1.H. | Trafiksäkerhetschef. | Aug-Sep | Genomförd - Inväntar återkoppling från RöX
Revision Infrastruktur | Bristande säkerhetskultur kan ge konsekvenser på avvikelserapportering vilket får konsekvenser på det provaktiva arbetet gällande trafiksäkerheten. På sikt kan det ge ökade tillbud och olyckor. | Revison | Att arbete sker av utbildad personal som uppfyller hälsokraven. Att det finns en god säkerhetskultur där rapportering , uppföljning och återkoppling är en del av verksamheten. | Revisorer från trafiksäkerhetenheten besöker avdelningen för intervjuer. Revidering sker av medarbetare, | TS-FS 2013:44 och SÄO 1.D | Trafiksäkerhetschef. | Nov-Dec | RöX - Genomförd
Kontroll av uppföljningsverksamheten | Brister i uppföljning ger konsekvenser av rapportering om trafiksäkehet. | Kvalitetssäkra/utveckla. | Att trafikledare utför kontroller enligt uppdrag . Säkerställer att kontroller genomförs oberoende och dokumneteras enligt uppdragsmall. | Delta vid genomförande av vid tidpunkten aktuella kontroller. | SÄO 1.A bilaga B | Trafiksäkerhetschef | April | Ej genomförd pga resursbrist.
Kontroll av uppföljningsverksamheten | Brister i uppföljning ger konsekvenser av trafiksäkerheten vid framförandet av spårvagn. | Kvalitetssäkra/utveckla | Att gruppchefer utför uppföljning enligt uppföljningsmall. Korrekt bedömning skall göras utefter skrivna instruktioner och gott omdöme. | Åka med när gruppchef följer upp spårvagnsförare. | SÄO 1.A, THB 4.B TRI | Trafiksäkerhetschef | Okt | Uppföljning Dec
Utbildning | Du får inte utföra ett arbete av betydelse för säkerheten som du inte har tillräckligt kunskap om. Kunskap är viktigt i ett förebyggande arbete. | Förmedla kunskaper om olycksdrabbade platser och avvikande trender till spårvagnsutbildningen inför årligt TRI och APT. | Inför planering av TRI förmedlas kunskaper av olycksdrabbade plaster och avvikande trender till spårvagnutbildningen inför årlig TRI. | Trafiksäkerhet granskar utbildningsmaterialet. | SÄO 1.A | Trafiksäkerhetschef | Aug | Genomförd.
Utbildning chefer | Nya medarbetare med ansvar för trafiksäkerheten skall erbjudas grundutbildning i trafiksäkerhetsarbetet och säkerhetsordningen. | En halvdagsutbildning genomförs på uppdrag av anställande chef. | Trafiksäkerhet genomför 4h utbildning i säkerhetsordning och säkerhetstjänst. | Kontroll genomförs i samband med revision. | SÄO 1.D | Trafiksäkerhetschef | Vid behov | Arbetet påbörjat, planeringsfas, reursbrist.

## Trygghetsplan 2022 (hidden)
Prioriterat område - Säker och trygg verksamhet | Risk- och konsekvensbeskrivning | Kontrollaktivitet/Åtgärd | Vad kontrollaktiviteten ska säkerställa/verifiera | Hur kontrollen ska göras | Styrande dokument | Ansvarig för kontrollen | Tid för genom-förande | Status/ Resultat kontroll
Korrekt riskhanteringsprocess | Risk att vi inte identifierar, dokumenterar, analyserar och hanterar risker i alla våra verksamhetsdelar. Risk att vi inte genomför och följer upp åtgärder på ett korrekt sätt. Risk att kompetens saknas hos parter som ingår i riskhanteringsprocessen. | Säkerställa att det finns en ändamålsenlig process för korrekt riskhantering. Utbildningsinsatser för att stödja verksamheten i processefterlevnad. Webbutbildning för riskhantering för chefer och medarbetare tas fram. | Säkerställa efterlevnad av fastställd process. | Via egenkontroll och rond. Uppföljning av utbildningsregistret. Stickprov | Miljölagstiftning Arbetsmiljölagstiftning Lagstiftning brandskydd Interna styrdokument | Säkerhetschef | Månadsvis 2022 Uppföljning utbildningsregister juni och december 2022 | Egenkontroll och rond genomförs i enlighet med plan. Arbetet med att ta fram en riskhanteringsprocess stannade av under hösten 2021 pga en översyn och arbetet med att förändra våra huvudprocesser. Processens framtagande bör enligt Säkerhetsenheten prioriteras och detta har påtalats av Säkerhetsenheten. Arbetet har påbörjats parallelt på initiativ av Säkerhetsenheten i samverkan med Kvalitetsenheten. Utbildning utifrån process tas fram och uppföljning sker i samverkan med utbildningsenheten i Winlas.
Säkerställa att endast behöriga vistas inom vårt område. | Fortsatt avsaknad av områdesskydd. Fortsatt avsaknad av övervakningsmöjligheter Risk att kunskap kring regler kring ansökan om behörigheter medför felaktiga tilldelningar. Risk att hantering vid avslut anställning är bristfällig. | Överenskommelse med Västtrafik angående finansiering av områdesskydd. Installation av områdesskydd. Installation av teknik för övervakning. Förtydliga och tillgängliggöra interna regler och instruktioner. Årlig revision av behörigheter i passersystemet. Utökad skyltning och information. | Säkerställa att endast behöriga personer vistas inom vårt område. Ökad säkerhet och trygghet för våra medarbetare. Minskad skadegörelse och stöld. Skydda våra medborgare från att skadas med anledning av vår verksamhet. Minimera risken för skadegörelse och sabotage. Åtgärder i enlighet med skyddande av samhällsviktig verksamhet. | Årlig revision vad avser behörigheter. | Interna styrande dokument | Säkerhetschef | Revision av passersystem och behörigheter genomförd - Januari 2022. Uppföljning av aktiviteter områdesskydd och övervakning sker löpande under året 2022. Utökad skyltning och information samt förtydliga regler och instruktioner sker löpande under 2022. | Västtrafik har mottagit vår begäran om att beställa områdesskydd för Rantorget och Majorna. Göteborgs spårvägar anser att detta är av största vikt utifrån vårt uppdrag som samhällsviktig aktör samt utifrån arbetet med civilt försvar och höjd beredskap. Västtrafik har ej fattat beslut i frågan. Revision av passersystem och behörigheter genomförd enligt plan. Kunskapshöjande insatser kring regler för hantering av behörigheter införda, publicerade och kommunicerade. Kunskapshöjande insatser kring hur passerkort ska hanteras under anställning samt vid avslut genomförda, publicerade och kommunicerade. Funktion fordonsvakt finns på plats. Tydligare skyltning på plats på depåerna Kameraprojektet avstannade pga bristande resurser inom enheten. Fortfarande leder bristande resurser inom enheten att arbetet med säkerhets- och trygghetsskapande åtgärder ej genomförs. När installation kan ske är oklart men en förstudie är planerad att påbörjas under hösten 2022.
Öka säkerhetsmedvetandet hos chefer och medarbetare | Risk för att det inte finns kännedom om risker i vår verksamhet. Risk att okunskap leder till säkerhetsrisker Risk att bristande efterlevnad av interna styrande dokument öppnar upp för säkerhetsrisker. | Bör ingå i introduktionsutbildning för nyanställda. Webbutbildning bör tas fram för befintlig personal. Ingår i Ledar-kulturprogram. Lyfts löpande i exempelvis Ledarträffar. | Ökat säkerhetsmedvetande. | Uppföljning av utbildningsregistret. | Interna styrande dokument | Säkerhetschef | Uppfölljning av utbildningsregistret Juni och december 2022. | Nya rutiner och instruktioner samt på föranledd anledning som nyhet på intranät samt infoskärmar. Nya checklistor på Säkerhetssida på Spårväggen är under framtagande.
Säkerställa korrekt avvikelsehanteringsprocess | Risk för att vi saknar kunskap om vad som händer i våra verksamheter. Risk att vi saknar förmågan att fånga upp brister, förbättringsförlag, oegentligheter, risker m.m. Risk att risker i verksamheten inte kan hanteras i enlighet med korrekt riskhanteringsprocess. Risk för förlorat förtroende för arbetsgivaren. Risk att man vänder sig utanför bolaget för att man inte upplever att bolaget tar synpunkter, avvikelser i verksamheten på allvar. | Säkerställa att system för avvikelserapportering införs. Förtydliga informationen kring vart man kan vända sig med rapporter om brister och oegentligheter. "Intern visselblåsningfunktion". Säkerställa process för avvikelsehantering. Utökad information för att förtydliga regler kring korrekt beteende och korrekt hantering. Ta fram nya eller förtydliga befintliga regler och instruktioner för att stötta verksamheterna. Säkerställa en god implementering i form av kommunikation, utbildning. | Säkerställa medarbetarens möjlighet att rapportera avvikelser, brister i verksamheten, oegentligheter, förbättringsföslag och risker. Säkerställa efterlevnad av avvikelsehanteringsprocessen. | Systemförvaltning i enlighet med förvaltningsprocessen. Genomföra intervjuer medarbetare. Följa upp användning och benägenhet att rapportera | Interna styrande dokumnet | Säkerhetschef | Säkerhetsenheten följer frågan. | Avvaktar systemstöd. Plan fanns om införande hösten 2021. Nytt datum var januari 2022. Nu framflyttat ytterligare. IA på plats. HOA ej i drift. Avvaktar process riskhantering. Fram tills nytt systemstöd finns på plats hanteras avvikelser i våra befintliga system.
Korrekt hantering/minimering miljöfarlig produktion | Utsläpp vatten som inte klarar gränsvärdena Utsläpp till mark vid läckage Utsläpp luft VOC Kunskapsbrister i verksamheterna medför risk utsläpp vatten, mark, luft Risk att miljöfrågorna inte prioriteras i verksamheten och av ledningen. Ledningsgruppen känner inte till stadens mål för miljön. Risk för bullrande verksamhet som stör allmänheten. | Kontroll av flöden Provtagning Utifrån provtagning vidta åtgärder Substitution av kemikalier Begränsa antalet kemikalier Utrustning vid olyckor och utsläpp Utbildning i miljöfrågor och korrekt hantering Obligatoriskt för medarbetare och chefer att delta i utbildningsinsatser. Ledningen tar del av Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030 Säkerställa att det finns ändamålsenligaprocesser och rutiner för utsläpp till yttre miljö. Åtgärder för att minimera bullrande verksamhet. | Säkerställa efterlevnad av befintliga processer och nya processer inom miljöområdet. | Egenkontroll 10 ggr/år. Rond 2 ggr/år. Stickprov 5 ggr/år. Extern kontroll/tillsynsbesök 2 ggr/år på anmälningspliktig verksamhet. Extern kontroll regelbundet övriga verksamheter. Interna revisioner. | Miljölagstiftning Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030 Miljöbilaga i Trafikavtalet Västtrafik. | Miljöutvecklare | Egenkontroll januari-juni augusti-november Rond april och september Uppföljning årsplan miljö månadsvis. Revison Västtrafik samt Göteborgs Stad. | Rond och egenkontroll utförd enligt plan Miljöutredning genomförd för att identifiera var vår största klimatpåverkan finns. Köp av varor och tjänster. TAGE bör marknadsföras. Utifrån miljöutredning är framtaget ny miljöpolicy samt miljömål. Dessa behöver följas upp och arbetas med mer aktivt från ledningens sida. Interna revisioner genomförs. Utifrån handlingsplan arbetar enheten med de brister som identifierades av Västtrafik under revision på Miljöbilaga i trafikavtalet. Västtrafik uttryckte i sin revisionsplan att de ser positivt på att arbetet går framåt. Några avvikelser kopplade till ledningssytem och ledningens genomgång kvarstår. Ska åtgärdas till nästa revision. Miljöförvaltningen genomför revision oktober 2022.
Bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete | Kunskapsbrister chef/medarbetare vilket medför brister i den systematiska arbetsmiljöarbetet. Att relevanta arbetsmiljöinstruktioner dokumnet och lagkrav inte är kända eller tillgängliga. Att relevanta arbetsmiljöinstruktioner och lagkrav inte efterlevs. Att arbetsmiljörisker inte identifieras och undanröjs. Att olyckor och tillbud inte rapporteras och dokumneteras. Att olyckor och tillbud, när det är aktuellt, inte anmäls. Att olyckor och tillbud inte utreds och att riskbedömningar inte utförs. Att åtgärder kopplade till riskbedömning inte vidtas. Att rehabiliteringsutredningar inte genomförs. Att risker inte in i handlingsplan FOR-1029 Handlinbgsplan för arbetsmiljö... Att åtgärder inte följs upp. Otydlig gränsdragning ansvar HR Säkerhet. Otydlig ansvarsfördelning vad gäller det systematiska arbetsmiljöarbetet. | Säkerställa att det finns en ändamålsenlig process för att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete. Utbildningsinsatser för att stödja verksamheten i processefterlevnad. System för olyckor, tillbud och avvikelser. Dialog Säkerhet, HR, Bolag om ansvarfördelning och gränsdragning. | Att vi bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete och att process och andra styrande dokument efterlevs. | Egenkontroll 10 ggr/år. Rond 2 ggr/år. Samverkansforum Arbetsplatsträffar Avdelnings- och enhetsmöten. Medarbetarsamtal och enkäter. Extern kontroll/tillsynsbesök 2 ggr/år på anmälningspliktig verksamhet. System för olyckor tillbud och avvikelser. Utvärdering av det gånga årets systematiska arbetsmiljöarbete. Interna revisioner. | Arbetsmiljölagstiftning Göteborgs Stads medarbetar- och arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy RUT-2078 Rutin Systematiskt Arbetsmiljöarbete PRC-0919 Hantera arbetsskada, olycka och tillbud styrande dokumnet | Samtliga chefer med arbetsmiljöansvar. Samtliga chefer som tilldelats arbetsmiljöuppgifter. | Egenkontroll januari-juni augusti-november Rond april/september Utvärdering november Arbetsmiljöforum Uppföljning årsplan arbetsmiljö månadsvis. Uppföljning BLG månadsvis. | Egenkontroll och rond genomförs i enlighet med plan. Uppföljing av vår hantering av olyckor och tillbud har intensifierats. Stöd kopplat till chefer vad gäller utredning hantering uppföljning av olyckor och tillbud erbjuds. Ny organisation för att hantera arbetsmiljöfrågor är på plats. HMS-kommitte arbetet igång Internrevisioner genomförs och resultat och eventuella avvikelser hanteras i handlingsplan.
Öka tryggheten hos våra medarbetare. | Risk att otrygghet påverkar medarbetarens psykosociala arbetsmiljö | Kartläggning via medarbetarenkät Rond psykosocial arbetsmiljö Rond organisatorisk och social arbetsmiljörond Utbildningsinsatser | Öka upplevelsen av trygghet hos våra medarbetare. | Uppföljningsenkät | Arbetsmiljölagstiftning Interna styrande och stödjande dokument | Säkerhetschef. Samtliga chefer med arbetsmiljöansvar. Samtliga chefer som tilldelats arbetsmiljöuppgifter. | Uppföljning rond Q2 Uppföljning medarbetarenkät 2021 Uppföljning utbildningsregistret juni och december 2021 | En ny medarbetarenkät skickades ut under våren 2022 och vi reviderar vårt arbetssätt med OSA-ronder. Stort fokus på personsäkerhet under hösten 2022.
Tillkommande uppdrag - Genomföra lagstadgad planering inför höjd beredskap och civilt försvar. | Att vi i ett läge med höjd beredskap saknar tillfredsställande planering. | Resurs med kompetens inom områdena Civilt försvar, Höjd beredskap, Säkerhetsskydd, Krisberedskap samt krigsplanering. Planering. | Uppfylla lagens krav på kompetens och planering. | Säkerställa kompetens och resurser samt planering. | Lagstiftning samt Göteborgs Stads styrande dokument. | Chef för avdelningen SKIP | Påbörjat | Säkerhetsenheten har fått resurser så att arbetet med kris och höjd beredskap kan utföras. Går mycket bra. Beredskapsplan ska enligt Göteborgs stads krav under 2022. Ok.

## Trafiksäkerhet 2022 (hidden)
Prioriterat område | Risk- och konsekvensbeskrivning | Kontrollaktivitet/Åtgärd | Vad kontrollaktiviteten ska säkerställa/verifiera | Hur kontrollen ska göras | Styrande dokument | Ansvarig för kontrollen | Tid för genom-förande | Status/ Resultat kontroll
Ändhållplats | Risk att vagnen inte uppfyller kraven för trafiksäkerhet. | Ändhållplatskontroll | Att göteborg Spårvägar har trafiksäkra och trafikdugliga vagnar. | Vid ändhållplats skall trafikledarna kontrollera att förarna gå igenom vagnen för att säkerställa att trafiksäker och trafikduglig. Rapportera ev. tillkomna avvikelser. | THB 4A 4.11.15 Änhållplats | Trafikledarna | 15-30 Sep, 15-31 Dec | Sep - Genomförd, Avvikelse Dec - Genomförd, Avvikelse
Trafikspår | Risk för ökade tillbud och olyckor. | Körbeteende | Att förarna stannar vid stopplikt | Observera platser där hållplatstopp eller annan stopplikt förekommer. Noter avvikelse om vagnar inte stoppar. | TRI 2.4.2, TRI 2.4.5, TRI 3.10 Stopplikt | Trafikledarna | Jan 15-30, Mars 15-31, Jul 1-15, Nov 15-30 | Jan - Genomförd, Avvikelse 0,13% Mar - Genomförd, Avvikelse 0,91% Jul - Genomförd, Avvikelse 0,60% Nov - Genomförd, Avvikelse
Trafikspår | Risk för ökade tillbud och olyckor. | Körbeteende | Att förarna planerar sin körning och undviker att i onödan blockera körsningar och överfarter för övrig trafik. | Observera körningar vid korsningar och överfarter. | VTF §20, §62 | Trafikledarna | 15-28 Feb, 1-15 Maj, 1.15 Sep | Feb - Genomförd, Avvikelse 0,95% Maj - Genomförd, Avvikelse 0,44% Sep - Genomförd, Avvikelse
Utkörning | Risk att vagnar kör ut i trafik med fel som har betydelse för trafiksäkerheten. | Uppföljning av åtgärd före körning | Att förarna gör iordningställande av vagn. | Trafikledaran observerar förarna vid utkörningen och att de gör alla moment i ett ordningställande av vagn. | SÄO 6.K minneslista och viktiga tips. | Trafikledarna | 1-15 Feb, 15-30 Jun | Jan - Genomförd, Avvikelse Jun - Genomförd, Avvikelse
Trafikspår | Risk för ökade tillbud och olyckor. | Särskilt uppdrag säkerhet | När spårvgnskörning sker får inga andra akktiveter förekomma. Ex mobiltelefon…. | Observera förarna mellan hållplatserna | TRI 3.1 "När du kör spårvagn får du inte" | Trafikledare | 15-30 Jan, 15-30 Apr, 1-15 Aug | Jan - Genomförd, Avvikelse 0,95% Apr - Genomförd, Avvikelse 0,16% Aug - Genomförd, Avvikelse 0,00%
Trafikspår | Risk för ökade tillbud och olyckor. | Hastighetsuppföljning | Att spårvagnsförarna följer hastigheter i TRI. | Trafikledare overvakar och mäter hastigheten på valda platser. Hastighetsöverträdelser över 5 km/h rapporteras till gruppchef. | TRI 3.4.1 Allmänna hastighetsbestämmelser. | Trafikledarna | 1-15 Jan, 15-31 Maj, 15-31 Aug, 1-15 Nov | Jan - Genomförd, Avvikelse 26,65% Maj - Genomförd, Avvikelse 27,4% Aug - Genomförd, Avvikelse 30,10% Nov - Genomförd, Avvikelse
Trafikspår uder lövhalkeperioden. | Risk för ökade tillbud och olyckor. | Sandkontroll (lövhalka) | Att språvgnarna inte har några avvikelser gällande sandfunktion eller sandpåfyllnad. | Trafikledarna kontrollerar sandfunktion innan utkörning. | SÄO 6.K minneslista och viktiga tips. | Trafikledarna | 1-31 Oktober. | Okt - Genomförd, Avvikelse
Utbildning teknik | Personal som utför arbete av betydelse för trafiksäkerheten skall ha rätt kompetens och förutsättningar för att underhålla vagnar. Risk för att vagnar inte blir trafiksäkra pga av bristande underhåll. | Revision | Att Banteknik arbetar enligt gällande regelverk(SÄO), har rätt behörighet och tillräckliga förutsättningar. Att utbildning dokumenteras och är spårbart. | Revisorer från trafiksäkerhetenheten besöker avdelningen för intervjuer och dokumentationsverifiering. | TS-FS 2017:64, SÄO 1.A, SÄO 1.D och SÄO 1.H | Trafiksäkerhetschef | Januari - Februari | Genomfört, Anmärkningar skickade till enhet.
Trafikledningen | Bristande säkerhetskultur kan ge konsekvenser på avvikelserapportering vilket får konsekvenser på det provaktiva arbetet gällande trafiksäkerheten. På sikt kan det ge ökade tillbud och olyckor. | Revision | Att Komponentverkstaden arbetar enligt fastställda rutiner och följer SÄO. Att man bibehåller kunskapskraven och har tillräckliga förutsättningar med avseende på trafiksäkerheten. | Revisorer från trafiksäkerhetenheten besöker avdelningen för intervjuer och dokumentationsverifiering. | TS-FS 2017:64, SÄO 1.A, SÄO 1.D och SÄO 1.H | Trafiksäkerhetschef. | Mars - April | Genomfört, Anmärkningar skickade till enhet.
Depå ringön | Personal som utför arbete av betydelse för trafiksäkerheten skall ha rätt kompetens och förutsättningar för att underhålla vagnar. Risk för att vagnar inte blir trafiksäkra pga av bristande underhåll. | Revision | Att översyn 1 fungerar enligt översynsdokument. Reparationer sker enligt fastställda instruktioner i DHS. Behörighetskrav säkerställs. | Revisorer från trafiksäkerhetenheten besöker avdelningen för intervjuer. Stickprovkontroll genomförs i SUP. | TS-FS 2013:44, TRI och SÄO 1.H. | Trafiksäkerhetschef. | Aug-Sep | Förberedelser pågår.
Revision Infrastruktur | Bristande säkerhetskultur kan ge konsekvenser på avvikelserapportering vilket får konsekvenser på det provaktiva arbetet gällande trafiksäkerheten. På sikt kan det ge ökade tillbud och olyckor. | Revison | Att arbete sker av utbildad personal som uppfyller hälsokraven. Att det finns en god säkerhetskultur där rapportering , uppföljning och återkoppling är en del av verksamheten. | Revisorer från trafiksäkerhetenheten besöker avdelningen för intervjuer. Revidering sker av medarbetare, | TS-FS 2013:44 och SÄO 1.D | Trafiksäkerhetschef. | Nov-Dec
Kontroll av uppföljningsverksamheten | Brister i uppföljning ger konsekvenser av rapportering om trafiksäkehet. | Kvalitetssäkra/utveckla. | Att trafikledare utför kontroller enligt uppdrag . Säkerställer att kontroller genomförs oberoende och dokumneteras enligt uppdragsmall. | Delta vid genomförande av vid tidpunkten aktuella kontroller. | SÄO 1.A bilaga B | Trafiksäkerhetschef | April | Genomförd
Kontroll av uppföljningsverksamheten | Brister i uppföljning ger konsekvenser av trafiksäkerheten vid framförandet av spårvagn. | Kvalitetssäkra/utveckla | Att gruppchefer utför uppföljning enligt uppföljningsmall. Korrekt bedömning skall göras utefter skrivna instruktioner och gott omdöme. | Åka med när gruppchef följer upp spårvagnsförare. | SÄO 1.A, THB 4.B TRI | Trafiksäkerhetschef | Okt
Utbildning | Du får inte utföra ett arbete av betydelse för säkerheten som du inte har tillräckligt kunskap om. Kunskap är viktigt i ett förebyggande arbete. | Förmedla kunskaper om olycksdrabbade platser och avvikande trender till spårvagnsutbildningen inför årligt TRI och APT. | Inför planering av TRI förmedlas kunskaper av olycksdrabbade plaster och avvikande trender till spårvagnutbildningen inför årlig TRI. | Trafiksäkerhet granskar utbildningsmaterialet. | SÄO 1.A | Trafiksäkerhetschef | Aug | Uppdatering av TRI, genomförd.
Utbildning chefer | Nya medarbetare med ansvar för trafiksäkerheten skall erbjudas grundutbildning i trafiksäkerhetsarbetet och säkerhetsordningen. | En halvdagsutbildning genomförs på uppdrag av anställande chef. | Trafiksäkerhet genomför 4h utbildning i säkerhetsordning och säkerhetstjänst. | Kontroll genomförs i samband med revision. | SÄO 1.D | Trafiksäkerhetschef | Vid behov | Planering pågår.

## Trygghetsplan 2023
Prioriterat område - Säker och trygg verksamhet | Risk- och konsekvensbeskrivning | Kontrollaktivitet/Åtgärd | Vad kontrollaktiviteten ska säkerställa/verifiera | Hur kontrollen ska göras | Styrande dokument | Ansvarig för kontrollen | Tid för genom-förande | Status/ Resultat kontroll
Dnr 0031/23
Korrekt riskhantering Knyter an till följande punkter och aktiviteter i Verksamhetsplan SKIP 2023 Samtliga chefer och skyddsombud ska vid årets slut ha genomgått Göteborgs stads grundläggande arbetsmiljöutbildning samt GS interna påbyggnadsutbildning. Göteborgs Spårvägar har vid årets slut en riskhanteringsprocess med tillhörande styrande och stödjande dokument samt Aktiviteter som identifierats under riskbedömning ska vid satt datum för uppföljning vara genomförda till 75 procent.) Aktivitet Säkerställa så att HMS-kommittéerna fungerar tillfredsställande och att arbetet inom kommittéerna förs effektivt och på det sätt som vi avsett. | Om målet inte uppfylls finns Risk att vi inte identifierar, dokumenterar, analyserar och hanterar risker i alla våra verksamhetsdelar. Risk att vi inte genomför och följer upp åtgärder på ett korrekt sätt. Risk att kompetens saknas hos aktörer eller intressenter parter inom riskhanteringsprocessen eller som genomför riskbedömningar. | Säkerställa att det finns en ändamålsenlig process för korrekt riskhantering. Säkerställa så att uppföljning av åtgärder hanteras inom HMS-kommitté. Utbildningsinsatser för att stödja verksamheten i processefterlevnad. | Säkerställa efterlevnad av fastställd process. | Uppföljning av egenkontroll och rond. Internrevision. Inom HMS-kommitté. Utbildningsregistret. | Miljölagstiftning Arbetsmiljölagstiftning Lagstiftning brandskydd Interna styrdokument | Avdelningschef SKIP | Uppföljning av egenkontroll och rond 1 ggr/månad. Internrevision för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och trafiksäkerhet i enlighet med internrevisionsplan. Inom HMS-kommitté 2 ggr/år. | Arbetet med att ta fram en process för riskhantering med tillhörande styrande och stödjande dokument är påbörjat och pågår. Det är många intressenter som ska tas hänsyn till för att få en heltäckande process där samtliga delar i riskhanteringskedjan ingår. Därav tar det tid. Arbetet med att ta fram en fullständig och implementerad process förväntas vara klart senast Q1 2024.
Säkerställa att endast behöriga vistas inom våra verksamhetsområden Knyter an till följande aktiviteter i Verksamhetsplan SKIP 2023 Aktivitet Säkerställa enhetligt skalskydd (i enlighet med säkerhetsprogram Ringön-projektet) genom att säkerställa finansiering och påbörja projekt för utökat och förbättrat skalskydd. Aktivitet Regelbundet och i högre grad för att informera om säkerhetsincidenter för att öka säkerhetsmedvetandet. Aktivitet Erbjuda expertis, råd och stöd till chefer inom områdena arbetsmiljö, miljö, säkerhet och trygghet.) | Om aktiviteterna inte genomförs finns: Risk för skadegörelse. Risk för sabotage. Risk för påverkan på huvuduppdrag samt vårt samhällsviktiga uppdrag. Risk för att medarbetare drabbas av hot och våld. Risk för otrygghet. Risk för skador på allmänhet. | Överenskommelse med Västtrafik angående finansiering av områdesskydd. Årlig revision av behörigheter i passersystemet. Kontrollera projektstart. | Säkerställa att endast behöriga personer vistas inom vårt område. Ökad säkerhet och trygghet för våra medarbetare. Minskad skadegörelse och stöld. Skydda våra medborgare från att skadas med anledning av vår verksamhet. Minimera risken för skadegörelse och sabotage. Åtgärder i enlighet med skyddande av huvuduppdrag samt vårt samhällsviktiga uppdrag. | Årlig revision vad avser behörigheter. Vid årets slut kontrollera huruvida projektstart genomförts. | Interna styrande dokument | Säkerhetschef | Revision av passersystem och behörigheter 1 ggr/år. Uppföljning av aktiviteter områdesskydd och övervakning sker löpande under året 2023 Uppföljning och kontroll avseende projektstart löpande under Q3-Q4 2023. | Bolaget har en problematik med interna stölder samt att medarbetare vistas på platser där man inte utför dagligt arbete vilket kan innebära säkerhetsrisker. En omfattande revision pågår där en uppstramning av behörigheterna genomförs. Det är ett stort problem att vi inte får gehör från Västtrafik avseende förbättrat områdesskydd för Rantorget och Majorna. Göteborgs Spårvägar har vi flertalet tillfällen lyft behovet utifrån driftsäkerhet samt utifrån medarbetarperspektivet. Utifrån det förändrade säkerhetsläget är detta extra angeläget. Stora kommunikations och informationsinsatser genomförs löpande för att uppmana våra medarbetare att vara extra uppmärksamma och vaksamma på obehöriga i våra verksamheter.
Öka säkerhetsmedvetandet hos chefer och medarbetare Knyter an till följande punkter och aktiviteter i Verksamhetsplan SKIP 2023 Samtliga chefer och skyddsombud ska vid årets slut ha genomgått Göteborgs stads grundläggande arbetsmiljöutbildning samt GS interna påbyggnadsutbildning. Aktivitet Regelbundet och i högre grad för att informera om vårt regelverk samt om säkerhetsincidenter för att öka säkerhetsmedvetandet. Aktivitet Erbjuda expertis, råd och stöd till chefer inom områdena arbetsmiljö, miljö, säkerhet och trygghet. Aktivitet Säkerställa så att HMS-kommittéerna fungerar tillfredsställande och att arbetet inom kommittéerna förs effektivt och på det sätt som vi avsett. | Om aktiviteterna inte genomförs finns: Risk för okunskap om risker och incidenter i vår verksamhet. Risk att okunskap leder till säkerhetsrisker Risk att bristande efterlevnad av interna styrande dokument öppnar upp för säkerhetsrisker. | Introduktionsutbildning för nyanställda. Komplettera sida på Spårväggen. Processarbete. Information på Spårväggen. | Ökad kännedom och kunskap om regelverk, risker och incidenter för ökat säkerhetsmedvetande. | Uppföljning av egenkontroll och rond. Internrevision. Inom HMS-kommitté. Månadsrapport. | Interna styrande och stödjande dokument. | Säkerhetschef | Uppföljning av egenkontroll och rond 1 ggr/mån. Internrevision i enlighet med revisionsplan. Inom HMS-kommitté i enlighet med plan för HMS-kommitté. Månadsrapport 1 ggr/mån. | Utbildnings och informationsinsatser genomförs löpande i enlighet med Trygghetsplan 2023.
Säkerställa korrekt avvikelsehantering Knyter an till följande punkter och aktiviteter i Verksamhetsplan SKIP 2023 Samtliga chefer och skyddsombud ska vid årets slut ha genomgått Göteborgs stads grundläggande arbetsmiljöutbildning samt GS interna påbyggnadsutbildning. Göteborgs Spårvägar har vid årets slut en riskhanteringsprocess med tillhörande styrande och stödjande dokument samt Aktivitet Säkerställa så att HMS-kommittéerna fungerar tillfredsställande och att arbetet inom kommittéerna förs effektivt och på det sätt som vi avsett. Aktivitet Undersöka olika arbetssätt för att på ett så effektivt sätt och till så liten administrativ börda som möjligt säkerställa lagefterlevnad inom de hittills identifierade områdena egenkontroller och ronder, hantering av leverantörer, delegeringar/uppgiftsfördelning, riskhantering och arbetstillstånd. Uppgiften kräver behov av att undersöka möjligheten till ett nytt systemstöd. | Om målen inte uppfylls eller aktiviteterna inte genomförs finns: Risk för att vi saknar kunskap om vad som händer i våra verksamheter. Risk att vi saknar förmågan att fånga upp brister, förbättringsförlag, oegentligheter, risker m.m. Risk att risker i verksamheten inte kan hanteras. Risk för förlorat förtroende för arbetsgivaren. Risk att man vänder sig utanför bolaget för att man inte upplever att bolaget tar synpunkter, avvikelser i verksamheten på allvar. | Säkerställa att det finns en tydlig process för hur risker rapporters och hanteras. Utökad information för att förtydliga regler kring korrekt beteende och korrekt hantering. Ta fram nya eller förtydliga befintliga regler och instruktioner för att stötta verksamheterna. Säkerställa en god implementering i form av kommunikation, utbildning. Förtydliga informationen kring vart man kan vända sig med rapporter om brister och oegentligheter. | Säkerställa medarbetarens möjlighet att rapportera avvikelser, brister i verksamheten, oegentligheter, förbättringsföslag och risker. Säkerställa riskhanteringsprocess. | Internrevision. Uppföljning HOA Uppföljning IA Uppföljning HMS-kommitté. Uppföljning månadsrapport. | Interna styrande dokumnet | Säkerhetschef | Internrevision i enlighet med revisionsplan. Uppföljning HOA 1 ggr/år. Uppföljning IA 1 ggr/år. Uppföljning månadsrapport 1 ggr/månad. | HOA i drift. IA för olyckor och tillbud inom arbetsmiljö. Bolaget har idag inget system där miljöavvikelser kan rapporteras. Detta är ett krav utifrån Västtrafiks miljörevision. Enheten för Trygghet och säkerhet har lyft behovet. Denna kvarstår.
Korrekt hantering/minimering miljöfarlig produktion. Verksamhetsplan 2023 Primärt mål – Göteborgs Spårvägars klimatavtryck ska minska. (Målet är kopplat till Göteborgs stads mål Göteborgs klimatavtryck är nära noll vilket innebär att klimatavtryck årligen ska minska inom Göteborgs stads samtliga förvaltningar och bolag med sikte på att så snabbt som möjligt nå nollavtryck. (Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030)) Sekundära mål 1. Göteborgs spårvägar ska ställa miljökrav i samtliga annonserade upphandlingar. 2. Göteborgs spårvägar totala miljöpåverkan från inköpta varor och tjänster ska minska. 3. Göteborgs spårvägars avfallsmängd ska minska. 4. Bolagets ska öka andelen fossilfria/eldrivna transporter. 5. Andelen fossilfria/eldrivna fordon i bolagets fordonsflotta ska öka (ej spårvagn) 6. Genom samverkan med fastighetsägare ska Göteborgs Spårvägar bidra till att minska bolagets energiförbrukning. | Om målen inte uppnås finns risk att det primära målet inte uppfylls. | Kontroll av flöden Provtagning Utifrån provtagning vidta åtgärder Substitution av kemikalier Begränsa antalet kemikalier Utrustning vid olyckor och utsläpp Utbildning i miljöfrågor och korrekt hantering Obligatoriskt för medarbetare och chefer att delta i utbildningsinsatser. Ledningen tar del av Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030 Säkerställa att det finns ändamålsenligaprocesser och rutiner för utsläpp till yttre miljö. Åtgärder för att minimera bullrande verksamhet. | Säkerställa efterlevnad lagstiftning, krav och interna regelverk. | Egenkontroll 10 ggr/år. Rond 2 ggr/år. Interna revisioner. | Miljölagstiftning Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030 Miljöbilaga i Trafikavtalet Västtrafik. | Miljöutvecklare | Egenkontroll januari-juni augusti-november Rond april och september Interna revisioner i enlighet med intern revisionsplan. Externa revisioner. Externa tillsyner. Uppföljning av mål. | Nya miljömål för 2023 är framtagna och miljö ska på ett tydligare sätt ingå i HMS-kommitteernas arbete. Det pågår flera initiativ för att minska vår klimatpåverkan. 1. Använda återbrukade möbler vid möblering av Etapp 2 Ringön samt när vi genomför ombyggnation och renovering av Rantorgets kontor. 2. Ta bort papperskorgarna på spårvagnarna för att minska vårt restavfall.
Bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete Knyter an till följande punkter och aktiviteter i Verksamhetsplan SKIP 2023 Primärt mål – Göteborgs Spårvägar ska erbjuda en säker och trygg arbetsplats Sekundära mål 1. Antalet rapporter i IA om diskriminering och kränkande särbehandling ska minska (med 10 procent). (Ingen medarbetare blir utsatt, eller bevittnar någon annan bli utsatt, för kränkande särbehandling) 2. Samtliga chefer och skyddsombud ska vid årets slut ha genomgått Göteborgs stads grundläggande arbetsmiljöutbildning samt GS interna påbyggnadsutbildning. (Samtliga chefer och skyddsombud har erforderlig kunskap om arbetsmiljölagstiftningen inklusive kränkande särbehandling (OSA-mål). 3. Göteborgs Spårvägar har vid årets slut en riskhanteringsprocess med tillhörande styrande och stödjande dokument. 4. Aktiviteter som identifierats under riskbedömning ska vid satt datum för uppföljning vara genomförda till 75 procent. 5. Ronder och egenkontroller ska genomföras till 100 procent 7. Antal arbetsmiljöolyckor ska minska med 10 procent. Aktiviteter • Säkerställa så att HMS-kommittéerna fungerar tillfredsställande och att arbetet inom kommittéerna förs effektivt och på det sätt som vi avsett. • Ta fram en delegerings- och uppgiftsstuktur för arbetsmiljö, miljö, brand, el, trafiksäkerhet och ekonomi samt i samband med detta identifiera vilka roller som finns inom bolaget. • Erbjuda expertis, råd och stöd till chefer inom områdena arbetsmiljö, miljö, säkerhet och trygghet. • Undersöka olika arbetssätt för att på ett så effektivt sätt och till så liten administrativ börda som möjligt säkerställa lagefterlevnad • Genomföra en kartläggning över vilka befattningar som har krav på lagstadgade hälsoundersökningar enligt AFS. • Genom uppföljning i IA säkerställa korrekt rapportering och utredningsförfarande av olyckor och tillbud med syfte att finna grundorsaken. • Säkerställa hanteringen av rapporter inom de nya riskkategorierna i IA där kränkningar/diskriminering ingår. • Förbättra bolagets personsäkerhetsarbete genom utökad utbildning samt styrande och stödjande dokument. • Utöka vårt utbildningsutbud för att förebygga stress, konflikter, hot och våld. • Säkerställa säker och trygg utrymning vid brand eller annan händelse som kräver utrymning genom förbättradeprocesser, intern grundläggande brandskyddsutbildning för samtliga medarbetare samt fortsatt regelbunden övning. • Säkerställa att samtliga medarbetare får grundläggande utbildning i HLR och första hjälpen samt säkerställa repetition. | Om målen och aktivteterna inte uppfylls finns: Risk för kunskapsbrister chef/medarbetare vilket medför brister i den systematiska arbetsmiljöarbetet. Att relevanta arbetsmiljöinstruktioner dokumnet och lagkrav inte är kända eller tillgängliga. Att relevanta arbetsmiljöinstruktioner och lagkrav inte efterlevs. Att arbetsmiljörisker inte identifieras och undanröjs. Att olyckor och tillbud inte rapporteras och dokumneteras. Att olyckor och tillbud, när det är aktuellt, inte anmäls. Att olyckor och tillbud inte utreds och att riskbedömningar inte utförs. Att åtgärder kopplade till riskbedömning inte vidtas. Att rehabiliteringsutredningar inte genomförs. Att risker inte in i handlingsplan FOR-1029 Handlinbgsplan för arbetsmiljö. Att åtgärder inte följs upp. Otydlig gränsdragning ansvar HR Säkerhet. Otydlig ansvarsfördelning vad gäller det systematiska arbetsmiljöarbetet. | Säkerställa att det finns ändamålsenliga processer med tillhörande styrande och stödjande dokumentation. Säkerställa möjlighet till måluppfyllnad samt följa upp mål och aktiviteter. | Att vi bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete och att process och andra styrande dokument efterlevs. | Egenkontroll 10 ggr/år. Rond 2 ggr/år. HMS-kommitté. Medarbetarsamtal och enkäter. Extern kontroll/tillsynsbesök 2 ggr/år på anmälningspliktig verksamhet. Interna revisioner. | Arbetsmiljölagstiftning Göteborgs Stads medarbetar- och arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy RUT-2078 Rutin Systematiskt Arbetsmiljöarbete PRC-0919 Hantera arbetsskada, olycka och tillbud styrande dokumnet | Samtliga chefer med arbetsmiljöansvar. Samtliga chefer som tilldelats arbetsmiljöuppgifter. | Egenkontroll januari-juni augusti-november Rond april/september HMS-kommitté enligt agenda. Månadsrapport 1 ggr/mån. Årlig uppföljning. Uppföljning BLG månadsvis. | Enheten för Trygghet och säkerhet genomför förbättrings- och utvecklingsområde för att säkerställa det systematiska arbetsmiljöarbetet. HMS-kommitteerna fungerar tillfredsställande. Vi saknar ett systemstöd för förbättrade förutsättningar för chefer att uppfylla sina uppgifter inom det systematiska arbetsmiljöarbetet. Upphandling påbörjad.
Genomföra lagstadgad planering inför höjd beredskap och civilt försvar. Aktivitet • Ta fram ny organisation och plan inför kris och höjd beredskap. | Att vi i ett läge med höjd beredskap saknar tillfredsställande planering och därmed inte uppfyller lagstiftningen. | Genomföra planering, ta fram en plan och organisation. | Uppfylla lagkrav. | Uppföljning vid årets slut. Extern uppföljning löpande. | Lagstiftning samt Göteborgs Stads styrande dokument. | Chef för avdelningen SKIP | Säkerställa aktivitet vid årets slut. Löpande arbete. | Arbetet pågår. Vi uppdaterar våra styrande och stödjande dokument samt får organisation och genomför utbildnings- och övningsaktiviteter.

## Trafiksäkerhet 2023
Prioriterat område | Risk- och konsekvensbeskrivning | Kontrollaktivitet/Åtgärd | Vad kontrollaktiviteten ska säkerställa/verifiera | Hur kontrollen ska göras | Styrande dokument | Ansvarig för kontrollen | Tid för genom-förande | Status/ Resultat kontroll
Ändhållplats | Risk att vagnen inte uppfyller kraven för trafiksäkerhet. | Ändhållplatskontroll | Att göteborg Spårvägar har trafiksäkra och trafikdugliga vagnar. | Vid ändhållplats skall trafikledarna kontrollera att förarna gå igenom vagnen för att säkerställa att trafiksäker och trafikduglig. Rapportera ev. tillkomna avvikelser. | THB 4A 4.11.15 Änhållplats | Trafikledarna | 1-15 april 15-30 september 15 - 31 december | Genomfört med avvikelse: 8,82%
Trafikspår | Risk för ökade tillbud och olyckor. | Körbeteende | Att förarna stannar vid stopplikt | Observera platser där hållplatstopp eller annan stopplikt förekommer. Noter avvikelse om vagnar inte stoppar. | TRI 2.4.2, TRI 2.4.5, TRI 3.10 Stopplikt | Trafikledarna | 15-31 februari 1-15 jul 15-30 nov | Genomfört med avvikelse: 0,00%
Trafikspår | Risk för ökade tillbud och olyckor. | Planerad körning | Att förarna planerar sin körning och undviker att i onödan blockera körsningar och överfarter för övrig trafik. | Kontrollera att spårvagnsförare planerar sin körning och inte i onödan stannar och blockerar för övriga trafikanter enligt Trafikförordningen. Notera avvikelser. | Trafikförordningen 1998:1276 kap 3, §20, §62 | Trafikledarna | 1-15 Maj 1-15 Sep | Ej sammanställt.
Utkörning | Risk att vagnar kör ut i trafik med fel som har betydelse för trafiksäkerheten. | Uppföljning av åtgärd före körning | Att förarna gör iordningställande av vagn. | Trafikledaran observerar förarna vid utkörningen och att de gör alla moment i ett ordningställande av vagn. | SÄO 6.K minneslista och viktiga tips. | Trafikledarna | 1-15 Feb, 15-30 Jun | Jan - Genomförd, Avvikelse Jun - Genomförd, Avvikelse
Trafikspår | Risk för ökade tillbud och olyckor. | SÄO-Efterlevnad | Tillsyn av att förarna inte sysslar med sådant som kan avleda deras uppmärksamhet från körningen | Observera förarna mellan hållplatserna | TRI 3.1 "När du kör spårvagn får du inte" | Trafikledare | 15-31 januari 15-30 april 1-15 augusti | Genomfört med avvikelse: 0,16% Genomfört med avvikelse: 0,22%
Trafikspår | Risk för ökade tillbud och olyckor. | Hastighetsuppföljning | Att spårvagnsförarna följer hastigheter i TRI. | Trafikledare overvakar och mäter hastigheten på valda platser. Hastighetsöverträdelser. | TRI 3.3.1 Allmänna hastighetsbestämmelser. | Trafikledarna | Genomförs varje månad. | Jan - Ej Genomfört. Feb - Genomfört med avvikelse: 13,13% Mar - Genomfört med avvikelse: 21,55% Apr - Genomfört med avvikelse: 13,55%
Trafikspår uder lövhalkeperioden. | Risk för ökade tillbud och olyckor. | Sandkontroll (lövhalka) | Att språvgnarna inte har några avvikelser gällande sandfunktion eller sandpåfyllnad. | Trafikledarna kontrollerar sandfunktion innan utkörning. | SÄO 6.K minneslista och viktiga tips. | Trafikledarna | 1-31 Oktober.
Dnr 0031/23
Depå Rantorget |  | Revision | Lag och regelefterlevnad | Revisionsteam gör platsbesök | SÄO, 1990:1157 | Trafiksäkerhetschef | Q1 | Görs tillsammans med Kvalité samt enligt deras revisionplan.
Marknad och produkt, inkl. Ringlinien |  | Revision | Lag och regelefterlevnad | Revisionsteam gör platsbesök | SÄO, 1990:1157 | Trafiksäkerhetschef. | Q1 | Görs tillsammans med Kvalité samt enligt deras revisionplan.
Depå ringön | Personal som utför arbete av betydelse för trafiksäkerheten skall ha rätt kompetens och förutsättningar för att underhålla vagnar. Risk för att vagnar inte blir trafiksäkra pga av bristande underhåll. | Revision | Att översyn 1 fungerar enligt översynsdokument. Reparationer sker enligt fastställda instruktioner i DHS. Behörighetskrav säkerställs. | Revisorer från trafiksäkerhetenheten besöker avdelningen för intervjuer. Stickprovkontroll genomförs i SUP. | TS-FS 2013:44, TRI och SÄO 1.H. | Trafiksäkerhetschef. | Aug-Sep | Görs tillsammans med Kvalité samt enligt deras revisionplan.
Revision Infrastruktur | Bristande säkerhetskultur kan ge konsekvenser på avvikelserapportering vilket får konsekvenser på det provaktiva arbetet gällande trafiksäkerheten. På sikt kan det ge ökade tillbud och olyckor. | Revison | Att arbete sker av utbildad personal som uppfyller hälsokraven. Att det finns en god säkerhetskultur där rapportering , uppföljning och återkoppling är en del av verksamheten. | Revisorer från trafiksäkerhetenheten besöker avdelningen för intervjuer. Revidering sker av medarbetare, | TS-FS 2013:44 och SÄO 1.D | Trafiksäkerhetschef. | Nov-Dec | Görs tillsammans med Kvalité samt enligt deras revisionplan.
Kontroll av uppföljningsverksamheten | Brister i uppföljning ger konsekvenser av rapportering om trafiksäkehet. | Kvalitetssäkra/utveckla. | Att trafikledare utför kontroller enligt uppdrag . Säkerställer att kontroller genomförs oberoende och dokumneteras enligt uppdragsmall. | Delta vid genomförande av vid tidpunkten aktuella kontroller. | SÄO 1.A bilaga B | Trafiksäkerhetschef | April | Genomförd
Kontroll av uppföljningsverksamheten | Brister i uppföljning ger konsekvenser av trafiksäkerheten vid framförandet av spårvagn. | Kvalitetssäkra/utveckla | Att gruppchefer utför uppföljning enligt uppföljningsmall. Korrekt bedömning skall göras utefter skrivna instruktioner och gott omdöme. | Åka med när gruppchef följer upp spårvagnsförare. | SÄO 1.A, THB 4.B TRI | Trafiksäkerhetschef | Okt
Utbildning | Du får inte utföra ett arbete av betydelse för säkerheten som du inte har tillräckligt kunskap om. Kunskap är viktigt i ett förebyggande arbete. | Förmedla kunskaper om olycksdrabbade platser och avvikande trender till spårvagnsutbildningen inför årligt TRI och APT. | Inför planering av TRI förmedlas kunskaper av olycksdrabbade plaster och avvikande trender till spårvagnutbildningen inför årlig TRI. | Trafiksäkerhet granskar utbildningsmaterialet. | SÄO 1.A | Trafiksäkerhetschef | Aug | Uppdatering av TRI, genomförd.
Utbildning chefer | Nya medarbetare med ansvar för trafiksäkerheten skall erbjudas grundutbildning i trafiksäkerhetsarbetet och säkerhetsordningen. | En halvdagsutbildning genomförs på uppdrag av anställande chef. | Trafiksäkerhet genomför 4h utbildning i säkerhetsordning och säkerhetstjänst. | Kontroll genomförs i samband med revision. | SÄO 1.D | Trafiksäkerhetschef | Vid behov | Planering pågår.