## Slide 1: Näringslivsstrategiska programmet uppföljning
Pia Areblad
240826

## Slide 2: 1.Status/utfall HP 3

## Slide 3: Utfall handlingsplan 3, 240630
Grönt - enligt plan
Gult - mindre avvikelse på förväntat utfall.
Rött - stor avvikelse på förväntat utfall.
Röd aktivitet inom Företagsklimat Definiera nästa steg för Digital företagstjänst för att starta restaurang Förväntat utfall: Ägandeskap, finansiering, informationssäkerhet och plattformar är tydliggjort för att kunna leverera tjänsten Status: Aktiviteten nedlagd/avbruten
Grön | 45 (82 %)
Gul | 9 (16 %)
Röd | 1 (2 %)
Notes: Resultat: 87 % av aktiviteterna i HP 2 genomförda

## Slide 4: Kompetensförsörjning
Gul
Genomföra omställnings-/fortbildningsinsatser via framtagna branschstrategier- endast 250 beräknas delta mot planerade 1400 pga minskad budget
240630 | Gröna | Gula | Röda
Kompetensförsörjning | 13 | 1 | 
Notes: Aktivitet 2: GUL Genomföra omställnings-/fortbildningsinsatser via framtagna branschstrategier IIIIIII Q4 2025 Arbvux BRG, GR 1400 unika deltagare/år, fördelat på intresserade företag
Begränsad budget 2024. 250 personer beräknas delta
Kommentar HP2:
15 dialogmöte med mellanstora ftg (11 klara)- Arbetet forstätter i HP 3. 2 genomFÖRDA HITTILLS
Uppföljning av branschstrategier samt dess skalbarhet- Beslut under hösten tas om det ska göras eller ej se aktivitet 2:1

## Slide 5: Attraktionskraft
Gul målgruppsstrategi till stöd för effektivare etableringsprocess.
240630 | Gröna | Gula | Röda
Attraktionskraft | 4 | 2 | 
Notes: Insats 1:1 Aktivitet 1 Ta fram en målgruppsstrategi till stöd för effektivare etableringsprocess. UTFALL Prioriteringsgrunder tydliggjorda. Målgruppsstrategi framtagen Status: Etableringsforum etablerat för större förfrågningar, men process för normala förfrågningar till Staden behöver tas fram

## Slide 6: Infrastruktur
Gul
Cykelvänligast, effekthandel GE
240630 | Gröna | Gula | Röda
Infrastruktur | 7 | 2 | 
Notes: Cykelvänligast webbproblem
Ett tillgängligt erbjudande om att vara lokal flexibilitetsleverantör finns framtaget genom Göteborg Energis marknadsplats Effekthandel Väst. Marknadsplatsen är ett komplement till SVKs stödtjänstmarknad och ytterligare ett ekonomiskt ben att stå på som leverantör. Fler lokala elnätskunder/leverantörer behövs på marknadsplatsen.

## Slide 7: Markberedskap
Gul: Kommunicera kunskapsunderlag Flexibla detaljplaner
240630 | Gröna | Gula | Röda
Markberedskap | 4 | 1 | 
Notes: Gul: Kommunicera kunskapsunderlag Flexibla
detaljplaner. Samordna med insats 2:1

## Slide 8: Företagsklimat
231231 | Gröna | Gula | Röda
Företagsklimat | 5 | 3 | 1
Röd: Definiera nästa steg för Digital företagstjänst för att starta restaurang Förväntat utfall:
Ägandeskap, finansiering, informationssäkerhet och plattformar är tydliggjort för att kunna leverera tjänsten
Notes: Hej på er,
Igår hade vi styrgruppsmöte med två frågor på agendan. Tilläggsaktiviteter för SLKs pengar samt Digital tjänst för att starta restaurang.
När det gäller tilläggsaktiviteterna fick de 4 aktiviteter vi lagt in godkänt.
Efter detta har Stefan inkommit med önskemål om stöd till IT-lösning för bokning av foodtrucks. Om ni i arbetsgruppen inte har något emot det så lägger jag in det i dokumentet så får styrgruppen ta ett extra beslut om den aktiviteten efter sommaren?
Den stora punkten var redogörelsen för hur vi ska kunna gå vidare med den digitala tjänsten för att starta restaurang. Demokrati och medborgarservice har gjort en jättebra utredning med förslag till möjlig lösning. Det rent tekniska skulle kunna gå att lösa (föra alla utom RSG), det finansiella behöver utredas ytterligare men det, det faller på är att vi i staden har en styrmodell där endast EN förvaltning kan vara ansvarig. DM föreslår att miljöförvaltning ska stå som ägare vilket miljöförvaltningen svarar att de inte kan.
Därmed faller förutsättningarna för att fortsätta med arbetet. Styrgruppen beslutade att stänga aktiviteten och rödmarkera den i HP3.
Några av er var ju med på mötet. Ni får gärna lägga till något om ni vill.
Personligen tycker jag att det är bra att det fattades ett tydligt beslut. Men jag tycker det är ett totalt misslyckande av staden att inte kunna samverka bättre.

## Slide 9: Innovationskraft
240630 | Gröna | Gula | Röda
Innovationskraft | 12 |  | 

## Slide 10: 2.Process framtagande av HP 4

## Slide 11: Program/handlingsplan
Programmets funktion- Stadens (regionens till viss del) gemensamma karta
I programmet ingår det mesta (utan trygghetsfrågan och bostadsfrågan)
Handlingsplanen som verktyg Här syns de aktiviteter som vi gör tillsammans för att flytta fram positionerna och skapa ännu bättre förutsättningar för företagande de kommande två åren.
Respektive HP kommer inte: - vara heltäckande
Notes: Programmet
Är stadens (och till viss del Göteborgs-regionens) gemensamma karta för hur vi tillsammans ska skapa bättre förutsättningar för företagande
Har ett långsiktigt fokus med sikte på 2035
Omfattar sex strategiska områden
Rymmer därmed det mesta, men trygghetsfrågan och bostadsfrågan hanteras i andra styrande dokument

## Slide 12
Från HP 2 –
fokus på det vi gör tillsammans samt nya aktiviteter
HP 8 2034 – 2035 Avgränsningar?
HP 1 2019 – 2021 91 aktiviteter
HP 4 2026 – 2027 Avgränsningar?
HP 7 2032 – 2033 Avgränsningar?
HP 5 2028 – 2029 Avgränsningar?
HP 6 2030 – 2031 Avgränsningar?
2035:
120 000 nya jobb
HP 3 2024 – 2025 55 aktiviteter Avgränsning:
2 utmaningar per område
HP 2 2022 – 2023 46 aktiviteter
Avgränsning:
4 indikatorer

## Slide 13: HP 4 – (2026-27) förslag process 2024-25
Framtagande handlingsplan (arbetsgrupper)
Q4 24 | Dec 24 | Jan 25 | Feb 25 | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | 
BRG styrelse
stormöte
Utökad
Styrgrupp
Chefs/direktörsgrupper
Chefs/direktörs-
grupper
Behandling nämnder/styrelser
WS BRG internt ?
WS avdelningsvis?
Vilka bör delta i en ev utökad styrgrupp?
Hur blir näsp en del av vp på BRG?

## Slide 14
Hur gjorde vi inför HP 3 2022-23? | Prioriterad utmaning att adressera i HP 3 | 
Kompetensförsörjning | Hur säkerställer vi rätt utbildningsinsatser för att klara omställningen? 2. Hur lockar vi hit och behåller spetskompetens? 3. Hur skapar vi större delaktighet på arbetsmarknaden? | 
Attraktionskraft | Hur får vi fler att kommunicera Göteborgs möjligheter och styrkor? Hur kan stadens processer främja utvecklingen av tillåtande miljöer? | 
Infrastruktur och tillgänglighet | Hur säkerställer vi en hållbar godsframkomlighet i Göteborg med fokus på Hisingen? Hur skapar vi bättre förutsättningar för den regionala laddinfrastrukturen? | 
Markberedskap och fysisk planering | 1.Hur skapar vi bättre förutsättningar för hållbara företagsetableringar? 2.Hur kan vi verka för mer kommunal mark för industri och logistik i rätt lägen? 3. Hur kan vi snabba upp processer för att kunna ändra detaljplaner om det behövs? | 
Företagsklimat | Hur kan vi påverka attityder från politiker och tjänstemän? Hur kan vi öka kundnöjdheten hos de företag som har kontakt med staden? | 
Innovationskraft | Hur kan vi fortsätta utveckla arbetssätt för innovations/funktionsupphandling i staden? Hur skalar vi upp innovationer från test och pilotnivå till storskalighet inom stadens olika ansvarområden? | 

## Slide 15: Önskemål och perspektiv
A. Förvalta BRG:s kunskap bättre in i HP4 Vad skulle tex avdelningen Samverkan och innovation vilja att vi kraftsamlar kring i staden och regionen inom strategiskt område innovationskraft för bättre framdrift av våra frågor?
B. Bättre förankring i staden? Vilka bör delta i att sätta avgränsningarna inför nästa HP?
C. Bättre förankring i näringslivet? Vilka bör delta i att sätta avgränsningarna inför nästa HP?
Vad för slags avgränsningar skulle hjälpa oss att prioritera? Hur påverkar vi på systemnivå?
Notes: Förslag ws med x företag, x ledningsgrupper ta företag från snd som deltagit inom ett område
Reforg..

## Slide 16: 3. Företagsbesöksdagen 8 oktober
25 grupper
85 politiker samt 40 tjänstepersoner från 23 förv/bolag
Stort intresse ger stora grupper

## Slide 17: 4. SND
11 sep Företagsklimat Pernilla Blom modererar Hur kraftsamlar vi för bättre företagsklimat i Göteborg ? Vad gör staden, näringslivet och akademin och vad gör vi tillsammans?
20 nov Infrastruktur Per Österström modererar
Hur säkerställer vi kapacitet och god tillgänglighet för arbetspendling till, från och mellan noder för boenden och företag samt hur ser morgondagens mobilitet ut? Vad gör staden, näringslivet och akademin och vad gör vi tillsammans?

## Slide 18
Pia Areblad