## Risk hantering
| Risk hantering | [12 empty] | 2024-05-14
| Affärsområde/Avdelning: IT |  |  |  | Ansvarig: Krister Näsström |  |  |  | Datum senast uppdaterad: 2024-05-16
| Risk identifiering |  |  |  |  | Risk bedömning |  |  | Risk behandling
Nr | Risk kategori | Risk beskrivning | Orsak | Påverkan på åtaganden | Konsekvens beskrivning | Sannolikhet | Konsekvens | Total risk | Åtgärd/Kontrollaktivitet | Ansvarig | Planerat klar datum | Status | Har åtgärden gett avsedd effekt? | Behövs kontinuitets-plan?
1 | IT och IT-säkerhet | Gamla system är svåra att drifta, och problem kan uppstå i implementation av nya system | Brist på aktiv livscykelhantering skapar svårhanterade beroenden, och åtkomst till korrekt data. | ja | Vi få svårt att snabbt ställa om verksamhet och även att vidmakthålla befintliga lösningar | 3 | 3 | 9 | Införa en ny systemförvaltningsmodell | KN | 2025 | Pågår |  | ja
2 | Projektrisk | ökad förändringstakt leder till resursbrist | alltför många samtidiga projekt i kombination med brist på struktur. Nyckelkompetenser är uppbokade eller splittrade | nej | Vi får prioritera för hårt mellan projekt som alla borde genomföras | 4 | 3 | 12 | Inför en förstärkt IT organisation och ytterligare struktur runt resursplanering. Förstärka ramavtal med konsulter | KN | 2024 | Pågår
3 | Kvalitetsrisker inkl. leveransförmåga | oförklarliga fel uppstår i affärsprocesser och vi har svårt att åtgärda och förutse dem | en stor mängd oklara beroenden av process och jobbstyrningar i vår integrationslösning dRenova |  | Vi har idag en pensionär inne som hjälper oss med systemet en dag/vecka, samt flertalet personberoenden | 4 | 4 | 16 | genomför projektet "fasa ut dbRenova". Skapa managerade integrationer. Byta ut utreangerade system. | KN | 2025 | Pågår |  | ja
4 | IT och IT-säkerhet | Nya lösningar blir svåra att underhålla | Brist på struktureade masterdataflöden och integrationsmetodik ger dåliga lösningar |  | vi får ett stort antal dubletter och manualla processer, oklara datakällor | 3 | 3 | 9 | Inför en struktur och policy för dataarkitektur och masterdatahantering | KN | 2025 | Ej startat |  | ja
5 | IT och IT-säkerhet | Försening i projekt och produktion pga IT | Odokumenterade beroenden på gamla system gör att integrationer | Ja | Kortsiktiga lösningar, högre kostnader, utebliven effekt | 3 | 2 | 6 | Införa arbetssätt för integrationsmetodik och masterdatahantering. Strukturerad kartläggning och dokumentation | KN | 2025 | Ej startat |  | ja
6 | IT och IT-säkerhet | En riktad cyberattack skapar störningar i IT systemen | bristande säkerhetsbeteende och bristande patchprocesser | ja | system blir otillgängliga | 3 | 4 | 12 | genomför en kartläggning och vidta skyddsåtgärder för relevanta system. Undersök alternativa processer.Leverantörskontroller. Rekrytering | KN | kontinuerlig | Pågår
7 | IT och IT-säkerhet | T5 projektet blir försenat | olika faktorer kan påverka införandet av system T5. | ja | vi får köra gamla system som har stora problem med drift och integration | 2 | 3 | 6 | prioritera och identifiera alla saker vi kan påverka i projektet. Förorda pragmatiska lösningar och undvik tekniskt svåra lösningar | KN | 2024 | Pågår
[6 empty] | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 2 | 3 | 6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Note on B5: Se flik Risk kategorier i detta dokument
Note on E5: Ja/Nej Se flik åtaganden
Note on G5: Se flik Risk bedömning 1 - Osannolig 2 - Mindre sannolik 3 - Möjlig 4 - Sannolik
Note on H5: Se flik Risk bedömning 1 - Försumbar 2 - Lindrig 3 - Kännbar 4 - Allvarlig
Note on J5: Åtgärden ska adresseras enligt nedan: -Eliminera riskkällan -Minska risken (ändra sannolikheten eller konsekvensen) -Acceptera risk Kontrollaktivitet finns till för att risker ska upptäckas och åtgärdas i tid. Detta minskar konsekvensen. - Det kan vara olika uppföljningar, mätningar, kontrollprogram etc.
Note on O5: Ja/Nej Se flik Kritiska beroenden. Besvaras enbart när kolumn E Påverkan på åtaganden har besvarats med ett ja.

## Risk bedömning
Riskbedömning
[10 empty] | Sannolikhet | Konsekvens
| Sannolikhet | 4 | [5 empty] | Hög risk | 4 | Sannolik | Allvarlig
|  | 3 | [5 empty] | Mellan risk | 3 | Möjlig | Kännbar
|  | 2 | [5 empty] | Låg risk | 2 | Mindre sannolik | Lindrig
|  | 1 | [6 empty] | 1 | Osannolik | Försumbar
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4
Konsekvens
|  | Nivå |  |  |  |  | Beskrivning
Sannolikhet | 4 | Sannolik |  |  |  |  | Troligt att det händer frekvent, minst en gång i månaden
| 3 | Möjlig |  |  |  |  | Troligt att det händer en eller ett fåtal gånger per år
| 2 | Mindre sannolik |  |  |  |  | Troligt att det händer 1-3 gånger inom en femårsperiod
| 1 | Osannolik |  |  |  |  | Ej troligt att det händer
Konsekvens | 4 | Allvarlig |  |  |  |  | Händelsen är oacceptabel för Renovas verksamhet
Det är omöjligt att upprätthålla verksamheten
Det är troligtvis inte möjligt att återgå till normal verksamhet inom rimlig tid
Händelsen medför mycket stor ekonomisk påverkan, > 20 mkr/år
Förtroendet för Renova skadas allvarligt
Brott mot gällande lagstiftning och beviljade tillstånd
| 3 | Kännbar |  |  |  |  | Det är endast möjligt att upprätthålla viss högt prioriterad verksamhet
Det blir svårt, men möjligt, att återgå till normal verksamhet inom rimlig tid
Händelsen medför stor ekonomisk påverkan, >10 mkr /år
Förtroendet för Renova påverkas kortsiktigt, troligen inte långsiktigt
Brott mot gällande lagstiftning och beviljade tillstånd
| 2 | Lindrig |  |  |  |  | Det är möjligt att bedriva verksamheten, men del av verksamheten påverkas i mindre omfattning
Det är möjligt att med en mindre resursinsats återgå till normal verksamhet inom rimlig tid
Händelsen medför viss ekonomisk påverkan, > 5mkr/år
Förtroendet för Renova påverkas möjligen kortvarigt men inte på längre sikt
| 1 | Försumbar |  |  |  |  | Det är möjligt att upprätthålla normal verksamhet
Det är möjligt att återgå till normal verksamhet med ordinarie resurser
Händelsen medför begränsad ekonomisk påverkan
Förtroendet för Renova påverkas inte

## Risk kategorier
Risk kategori | Förtydligande | Ansvarig
Strategiska risker
Marknads- och kapacitetsrisker | Konkurrenter och dess agerande Risk att attraktiva produkter och tjänster till kund inte erbjuds, eller att de inte kan levereras på grund av kapacitetsbrister. Prisrisk och volymrisk | Affärsområdeschefer
Intressent | Risker att inte uppfylla intressenternas krav och förväntningar (som inte fångats upp i andra områden) | Koncernledning
Varumärkesrisk | Agerande/beteende/händelse som allvarligt påverkar Renovas varumärke | Koncernledning
Politiska risker | Styrmedel och förändringar i lagar Politiska beslut som berör marknad och ekonomi | Koncernledning
Finansiella risker
Finansiell rapportering |  | Ekonomichef
Likviditets- och finansieringsrisker |  | Ekonomichef
Kredit och motpartsrisker |  | Ekonomichef
Ränterisker |  | Ekonomichef
Valutarisker |  | Ekonomichef
Operationella risker
Personalrisker | Risker kopplade till framtida försörjning av personal, utmaningar att kunna attrahera, rekrytera och behålla rätt medarbetare och kompetens. Pandemi med stort frånfall av personal. | Affärsområdeschefer, Stabschef
Anläggningsrisker, försörjning av insatsvaror | Åverkan på anläggning/utrustning Risker med den dagliga driften av koncernens anläggningar, vilket kan ge både ekonomiska konsekvenser och störningar i samhällets infrastruktur, elförsörjning, vattenförsörjning. Brist på reservdelar för verksamhetskritiska system. Brist på kemikalier och bränsle. | Affärsområdeschefer
Arbetsmiljö och säkerhetsrisker | Arbetsmiljörelaterade risker som kan skada medarbetare, exempelvis hot, arbetsskador och psykisk hälsa. | Affärsområdeschefer, Stabschefer
Yttre säkerhet, skalskydd | Intrång och sabotage mot verksamhetskritiska delar. Höga havsnivåer med påverkan på flera av Renovas anläggningar. Risk för verksamhets- och miljöskador. | Affärsområdeschefer (med anläggningsansvar)
Informationssäkerhet och krisberedskap | Förhindra att information läcker ut, förvanskas eller förstörs | Säkerhetschef
IT och IT-säkerhet | Störningar eller externa intrång i IT-systemen eller infrastrukturen Haveri eller kapacitetsrisker. Omfattande cyberattacker | IT chef
Leverantörs- och inköpsrisker | Begränsat utbud på en marknad där vi har behov. Kritiska leverantörer kan inte leverera pga finansiella svårigheter eller liknande. | Inköpschef
Miljörisker | Risker i form av oförutsedda utsläpp av skadliga ämnen till luft, vatten och marktillstånd etc. Risk att inte uppfylla villkor i tillstånd etc. | Affärsområdeschefer
Kvalitetsrisker inkl. leveransförmåga | Risk att Renova inte kan uppfylla kunders krav på leveranser samt risker för att produktivitet, mål och planerade resultat i processerna inte kommer att uppfylla förväntningar | Affärsområdeschefer, Stabschefer
Projektrisker | Har det i projektens riskanalyser lyfts upp en risk som bör hanteras här | Koncernledning
Brandrisker | Risk för brand. Särskilt fokus i Verksamhetskritiska delar som ställverk, IT-centraler eller liknande. | Säkerhetschef
Efterlevnadsrisker
Legala risker |  | Affärsområdeschefer, Stabschef
Förtroendeskadligt beteende/ Oegentligheter | Korruption och mänskliga rättigheter inte respekteras, Stöld, jäv, otillbörlig påverkan, förtroendeskadliga bisysslor, bedrägeri, förskingring | Affärsområdeschefer, Stabschefer

## Åtaganden
Åtaganden
Renovas åtaganden enligt lag, förordning, ägardirektiv och andra styrande dokument.
Åtagande | Beskrivning av åtagandet | Samhällsviktig verksamhet | Acceptabel avbrottstid | Motivering till acceptabel avbrottstid
Insamling av hushållsavfall | Samla in och transportera hushållsavfall från kommuninvånare | Ja | 1 vecka | Inte kritiskt dessförinnan
Behandling av hushållsavfall | Genom förbränning | Ja | 1 - 3 dygn | Viss buffertnivå finns förutsatt att kranarna fungerar
Insamling av verksamhetsavfall | Samla in och transportera verksamhetsavfall från kommuninvånare | Ja | 1 vecka | Inte kritiskt dessförinnan
Behandling av verksamhetsavfall | Genom sortering, återvinning och förbränning | Ja | 1 - 3 dygn | Inte kritiskt dessförinnan
Behandling av biologiskt avfall |  | Nej
Hantering, sortering och mellanlagrning av återvinningsmaterial |  | Nej
Behandling av återvinningsmaterial |  | Nej
Hantering, sortering och mellanlagrning av farligt avfall | Utsortering, samlastning samt skapande av bränslefraktion | Nej | 1 vecka | Inte kritiskt dessförinnan
Producera fjärrvärme | Utgör baslasten i fjärrvärmesystemet | Ja | 2 timmar - 1 dygn | Stor påverkan på fjärrvärmeförsörjningen samt avfallshanteringen
Producera el | Energiåtervinning från hushålls och verksamhetsavfall till allmänna elnätet | Ja | 1 vecka | Stor nationell påverkan i samband med elbrist

## Kritiska beroenden
Kritiska beroenden
- Kritiska beroenden kopplade till åtagande. Ett kritiskt beroende kan t.ex vara en viss resurs. Resursen ska vara nödvändig för att kunna uppfylla åtagandet och vara svår att ersätta med en annan resurs. - Kontinuitetsplaner tas i första hand fram för identifierade risker eller scenarier som påverkar identifierade kritiska beroenden som i sin tur kan påverka Renovas samhällsviktiga åtaganden
Åtagande | Kritiskt beroende ID | Kritiskt beroende | Beskrivning av beroendet
Insamling av hushållsavfall | 1.1 | Fordon | Åtagandet kan inte uppfyllas om vi inte har fordon | Externt
Insamling av hushållsavfall | 1.2 | Personal | Åtagandet kan inte uppfyllas om vi inte har personal | Internt
Insamling av hushållsavfall | 1.3 | Bränsle | Åtagandet kan inte uppfyllas om vi inte har bränsle | Externt
Insamling av hushållsavfall | 1.4 | IT/Mobiltelefoner | Åtagandet kan inte uppfyllas om vi inte har IT/telefoni | Externt
Insamling av hushållsavfall | 1.5 | Framkomliga vägar | Åtagandet kan inte uppfyllas om vi inte har framkomliga vägar | Externt | Trafikkontoret
Insamling av hushållsavfall | 1.6 | Tillgänglighet till verksamhetslokaler | Försvårande omständigheter för att uppfylla åtagandet | Externt
Behandling av hushållsavfall | 2.1 | It-system | Åtagandet kan inte uppfyllas om vi inte har IT-system | Externt
Behandling av hushållsavfall | 2.2 | El-system | Åtagandet kan inte uppfyllas om vi inte har El-system | Internt
Behandling av hushållsavfall | 2.3 | Tillgänglighet till lokaler | Åtagandet kan inte uppfyllas om vi inte har tillgänglighet till lokaler | Externt
Behandling av hushållsavfall | 2.4 | Fungerande mekanik | Åtagandet kan inte uppfyllas om vi inte har fungerande mekanik | Internt
Behandling av hushållsavfall | 2.5 | Personal | Åtagandet kan inte uppfyllas om vi inte har personal | Internt
Insamling av verksamhetsavfall | 3.1 | Fordon | Åtagandet kan inte uppfyllas om vi inte har fordon | Externt
Insamling av verksamhetsavfall | 3.2 | It-system | Åtagandet kan inte uppfyllas om vi inte har IT-system | Internt
Insamling av verksamhetsavfall | 3.3 | El-system | Åtagandet kan inte uppfyllas om vi inte har El-system | Internt
Insamling av verksamhetsavfall | 3.4 | Tillgänglighet till lokaler | Åtagandet kan inte uppfyllas om vi inte har tillgänglighet till lokaler | Externt
Insamling av verksamhetsavfall | 3.5 | Fungerande mekanik | Åtagandet kan inte uppfyllas om vi inte har fungerande mekanik | Internt
Insamling av verksamhetsavfall | 3.6 | Personal | Åtagandet kan inte uppfyllas om vi inte har personal | Internt
Behandling av verksamhetsavfall | 4.1 | It-system | Åtagandet kan inte uppfyllas om vi inte har IT-system | Internt
Behandling av verksamhetsavfall | 4.2 | Tillgänglighet till lokaler | Åtagandet kan inte uppfyllas om vi inte har tillgänglighet till lokaler | Externt
Behandling av verksamhetsavfall | 4.3 | Fungerande mekanik | Åtagandet kan inte uppfyllas om vi inte har fungerande mekanik | Internt
Behandling av verksamhetsavfall | 4.4 | El-system | Åtagandet kan inte uppfyllas om vi inte har El-system | Internt
Behandling av verksamhetsavfall | 4.5 | Personal | Åtagandet kan inte uppfyllas om vi inte har personal | Internt
Producera fjärrvärme | 9.1 | Bränsle | Åtagandet kan inte uppfyllas om vi inte har tillgång till bränsle | Externt | Kunder
Producera fjärrvärme | 9.2 | Tillgänglighet till anläggningen | Åtagandet kan inte uppfyllas om vi inte har tillgänglighet till anläggningen | Externt
Producera fjärrvärme | 9.3 | It-system | Åtagandet kan inte uppfyllas om vi inte har IT-system | Internt
Producera fjärrvärme | 9.4 | Mekaniska fel | Åtagandet kan inte uppfyllas om vi inte har fungerande mekanik | Internt
Producera fjärrvärme | 9.5 | Elsystem | Åtagandet kan inte uppfyllas om vi inte har El-system | Internt
Producera el | 10.0 | Bränsle | Åtagandet kan inte uppfyllas om vi inte har tillgång till bränsle | Externt | Kunder
Producera el | 10.2 | Tillgänglighet till anläggningen | Åtagandet kan inte uppfyllas om vi inte har tillgänglighet till anläggningen | Externt
Producera el | 10.3 | It-system | Åtagandet kan inte uppfyllas om vi inte har IT-system | Internt
Producera el | 10.4 | Mekaniska fel | Åtagandet kan inte uppfyllas om vi inte har fungerande mekanik | Internt
Producera el | 10.5 | Elsystem | Åtagandet kan inte uppfyllas om vi inte har El-system | Internt

## Versionshantering
Versionshantering
System | Nr | Datum | Beskrivning
RVH | 1
RVH | 2 | 2022-04-13 | Ändring i Risk bedömning
Verksamhetssystemet | 1 | 2023-03-20 | 3 flikar tillagda: Åtaganden, Kritiska beroenden och Versionshantering
| 1 | 2023-03-20 | Två kolumner tillagda i Risk hantering: "Påverkan på åtaganden" och "Behövs kontinuitetshantering?"
| 1 | 2023-03-20 | Tillägg i Förtydliganden i Risk kategorier, markerade med blått: Under rubrikerna Personalrisker, Anläggningsrisker…, Yttre säkerhet…, IT
Verksamhetssystemet | 2 | 2023-03-30 | Tagit bort tecknet > i kolumn D under fliken Åtaganden
Verksamhetssystemet | 3 | 2023-03-30 | Förtydligande under anteckningen för kolumn O, Behövs kontinuitetshantering
Verksamhetssystemet | 4 | 2023-05-09 | Korrigerat några stavfel
Verksamhetssystemet | 5 | 2023-06-01 | Risk kategrier: Flyttat informationsssäkerhet från IT till Risk katergorin ihop med yttre säkerhet, skalskydd, krisberedskap
Kompassen | 6 | 2024-05-14 | Riskkategorier, Flyttat informationssäkerhet och krisberedskap till en egen rad, samt bytt ut Bolagsjurist till Stabschef för Legala risker.

## Blad1 (hidden)
Pågår
Ej startat
Stor risk för försening
Klar
1
2
3
4