| Business Region Göteborg AB |  |
| --- | --- |

| Information; Handläggare: Annelie Wignell. Styrelsen 2026-02-09; Telefon: 031–3676194. Ärendenummer 14; E-post: annelie.wignell@businessregion.se. |  |
| --- | --- |

Information; Johanneberg Science Park AB

Informationen antecknas.

Upplösning av delägt bolag
Johanneberg Science Park AB (JSP) har avvecklats genom frivillig likvidation och upplösts genom beslut vid den sista bolagsstämman den 18 december 2025. Vi inväntar nu endast registrering hos Bolagsverket (inneliggande ärende). Den kommer att utvisa att bolaget är upplöst per den dag då stämman hölls.

Bakgrund
Business Region Göteborg AB (BRG) och Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola (Chalmers) fattade 2023-02-27 beslut med förslag om att inleda och genomföra en ordnad avveckling av Johanneberg Science Park AB (JSP). Kommunfullmäktige fattade 2023-04-27 beslut i enlighet med BRG:s hemställan och det formella beslutet om avveckling fattades på JSP:s bolagsstämma 2023-06-30. BRG och Chalmers var överens om att dela lika på de kostnader som uppstod för avvecklingen.

I ursprungligt beslut, från februari 2023, estimerades ett totalt behov av 5 000–7 000 tkr för åren 2023–2024. I enlighet med det beslutet skulle först en analys göras över förutsättningarna för hur en ordnad avveckling kunde ske.

En DD genomfördes och därefter fattades bl.a. beslut om annan tidsram, omförhandling av aktieägaravtalet, ägarförändringar och att den operativa verksamheten skulle avslutas per juni 2024.

I november 2023 pekade då aktuella stabiliserade underlag en prognos med slutliga avvecklingskostnader som beräknades uppgå till totalt 10 000 – 10 500 tkr vilket inkluderar legala åtaganden i linje med tidigare beslut.

Som en del i processen löstes övriga delägare ut, och överlåtelseavtal tecknades i december 2023, vilket gjorde att BRG och Chalmers till kvarvarande delägare.

All verksamhet upphörde 2024-06-30 då även all kvarvarande personal lämnade bolaget. Efter detta hanterades avvecklingen av BRG och Chalmers.

Likvidationsprocessen
JSP beslutade på stämma den 2025-01-30 att bolaget skulle träda i frivillig likvidation. Enligt beslut 2025-02-18 förordnade Bolagsverket en extern likvidator i enlighet med styrelsens beslut. Likvidatorn har tillsett att samtliga utestående skulder har betalats och reglerat det som uppkommit vid avveckling av pågående avtalsrelationer. Inga okända borgenärer har anmält sig. Det kvarvarande hyreskontraktet som löpte till augusti 2026, förhandlades om och avslutades i förtid genom ett särskilt upphörandeavtal.

En slutredovisning lades fram för en sista bolagsstämma 18 december 2025 som medfört att en slutlikvid på 1 356 tkr har utbetalats vardera till BRG och Chalmers.

Slutlig avvecklingskostnad
BRG och Chalmers har vardera lämnat aktieägartillskott om 4 136 tkr i samband med avvecklingen. Den slutliga faktiska avvecklingskostnaden uppgår således till 8 272 tkr, vilket blev lägre än den senaste uppskattningen. Initialt bedömdes att avvecklingen skulle kräva 5 000–7 000 tkr, där behovet senare justerades upp till 10 000–10 500 tkr. Positiva effekter uppstod när hyreskontraktet avslutades i förtid, vilket möjliggjorde återföring av bokförda avsättningar, samt tidigare överenskommelse med övriga delägare som tillförde extra kapitaltillskott.

| Åtgärd | Beslut, max (tkr) | Utfall (tkr) |
| --- | --- | --- |
| BRG – möjlighet till kapitaltillskott | 5 000 – 5 250 | 4 136 |
| Chalmers – möjlighet till kapitaltillskott | 5 000 – 5 250 | 4 136 |
| Totala avvecklingskostnader | 10 000 – 10 500 | 8 272 |

När beslut togs om frivillig likvidation uppgick det bokförda värdet på andelarna till 1 372 tkr hos BRG. Det ingående bokförda värdet per den 1 januari 2025 uppgick till 600 tkr. Tidigare års nedskrivning gjordes då aktiekapitalet delvis bedömdes behöva användas vid likvidationen, men utfallet blev bättre än väntat givet de positiva effekter som nämns ovan. Sett över åren 2023–2025 motsvarar skifteslikviden 1 356 tkr det ursprungliga bokförda värdet om 1 372 tkr, varför det sammantaget inte gett någon resultatpåverkan för BRG över tid.

Erhållen skifteslikvid om 1 356 tkr medförde dock en redovisad realisationsvinst om 756 tkr för räkenskapsåret 2025. Eftersom innehavet var näringsbetingat är vinsten skattefri.

Nedskrivning ÅR23 (-1 372 tkr) – kostnad som belastat resultatet
Uppskrivning ÅR24 (600 tkr) - minskar tidigare kostnad
Skifteslikvid erhållen ÅR25 (1 356) - reavinsten 756 tkr minskar kostnaden ytterligare
Sammanfattningsvis 1 372 - 600 - 756 = 16 tkr

Patrik Andersson

Vd, Business Region Göteborg AB