## Riskinventering
Fuktriskinventering i tidiga skeden
Tidig inventering av fuktrisker, behov av fuktutredning och fuktkompetens.
Mallen kan användas vid behov i tidiga skeden av större och/eller komplexa projekt.
Projekt:
Projektnummer:
Datum:
Version:
Ansvarig:
nr | Listan med påståenden som kan påverka fuktsäkerheten om de förekommer eller kommer att kunna inträffa. | Initial bedömning 1 Nej, inte alls 2 Troligtvis inte 3 Eventuellt 4 Ja, troligtvis 5 Ja, absolut | Åtgärd | Ansvarig
1 | Det finns behov av fuktinventering och fuktstatusbedömning av befintliga byggnader. | 3
2 | Det finns behov av fuktskadesanering av befintliga byggnader. | 3
3 | Det finns behov av fuktskydd för befintliga verksamheter/byggnader under produktion. | 3
4 | Det finns behov av stora väderskydd för produktionen. | 3
5 | Det finns ovanliga driftmiljöer i projektet. | 3
6 | Det finns kemiska laster som påverkar driftsituationen. | 3
7 | Höga fuktlaster kommer att belasta byggnaden ovan mark. | 3
8 | Det finns höga krav på ytvattenhantering. | 3
9 | Höga fuktlaster kommer att belasta byggnaden under mark. | 3
10 | Det finns höga toppar i fuktproduktionen i drift. | 3
11 | Tidvis kommer driftsystemen att stängas ned. | 3
12 | Det kommer att finnas fuktkänsliga ytmaterial i projektet. | 3
13 | Det saknas strukturerad DoU erfarenhet gällande fukthantering. | 3
14 | Produktion kommer att ske under känsliga årstider. | 3
15 | Det saknas fuktkrav specificerade i handlingar. | 3
16 | Det finns kravställningar i projektet som påverkar fuktkraven. | 3
17 | Byggnaden har en gestaltning som innebär många komplicerade materialmöten och övergångar. | 3
18 | Det saknas personer med rätt kompetens inom fuktområdet i projektet. | 3
19 | Det förekommer fuktkritiska konstruktioner. | 3
20 | Annat som kan innebära en fuktrisk.
| medelkomplexitet | 3 | Medelvärdet är ett mått på graden av projektets komplexitet.
Hjälpmedel:
www.fuktcentrum.se | antal 1 | 0
| antal 2 | 0
| antal 3 | 19
| antal 4 | 0
| antal 5 | 0
Note on B10: Gå igenom listan och bedöm hur troligt det är att dessa påståenden förekommer eller kommer att kunna inträffa. Ange siffran 1 för Nej , inte alls, 2 för Troligtvis inte, 3 för Troligtvis, 4 för Ja, troligtvis och 5 för Ja, absolut. Siffrorna ger en indikation på komplexiteten hos projektet. Ju fler höga siffror desto mer fokus måste läggas på att minimera fuktrisker, på att utföra utredningar och på att knyta rätt fuktkompetens till projektet.
Note on D10: Normala risksänkade åtgärder i tidiga lägen är utredning som resulterar i förtydligande av handlingar.
Note on E10: Vem flyttar byggherren ansvaret vidare på i nästa led
Note on B11: Kan krävas vid ROT enligt BBR 6.9. Ofta lämpligt att göra i samband med en miljöventering.
Note on B12: Kan krävas vid ROT enligt BBR 6.9
Note on B13: Kan krävas vid ROT enligt BBR 6.5 Kan vara fuktrisker som uppstår vid ex omkoppling av installationer. Delvis rivning av befintliga byggnader i drift...
Note on B14: Viktigt att få med sig detta tidigt eftersom det oftast kräver stor plats på arbetsplatsen samt konstruktiv infästning till byggnaden.
Note on B15: Stora fuktgradienter, temperaturgradienter och lufttrycksgradienter ger stora drivkrafter för fukt. Exempel: Kylrum/Frysrum Badanläggnig Kylda rumsmiljöer i övrigt
Note on B16: Kemiska laster kan radikalt försvåra fuktsäkerhetsprojekteringen. Exempelvis Klorider från badhusvatten Klorider från tösaltning i garagemiljö Syror i mejeri och slakterimiljöer Kemisk industri
Note on B17: Det är mycket stor skillnad på att bygga väderskyddat eller väderutsatt. I urban miljö kan omgivande byggnader exempelvis skapa vindtunneleffekter som ökar slagregnslasten. Idag kan verkliga slagregnslaster simuleras med FEM. Att bygga nära fritt vatten ger helt andra ånghalter i utomhusluften och även tillgång till klorider i luften om det är vid havet.
Note on B18: Idag finns det ofta krav på maxflöden till dagvattensystem samt krav på lokal infiltration som gör att ytvatten behöver hanteras med utjämningsmagasin och liknande. Det kan även finnas problem med vattenföring på berg och hårdgjorda ytor runt om som för vatten till tomten.
Note on B19: Finns det grundvattentryck eller risk för ytvatten som dämmer upp? Finns också problem med värmekuddar på stora utbredda plattor som kan ställa till det. Värmekuddar kan även skapas av lokala värmestråk i mark. Golvvärme kan skapa liknande drivkrafter.
Note on B20: Samlingslokaler och liknande verksamheter med stor variation i fuktlast behöver kunna buffra toppen eller ha forcerande system som kan klara även topplast. Befuktningssystem kan skapa stora fuktgradienter och risker.
Note on B21: Nedstängning av driftsystem tidvis kan skapa stora fuktlaster då gradienter kraftigt förändras. Exempelvis kan det bildas övetryck i övre delen av en byggnad när ventilation stängs av. Sänkning av temperatur höjer RF i rumsluften osv.
Note on B22: Ex. kombinationen kraftiga betongkonstruktioner och kritisk RF på golvmaterial 85% RF är oftast svår att klara av.
Note on B23: Finns det strukturerat hur DoU ska skötas för fastigheten. Annars behöver den strukturen tas fram.
Note on B24: Vinterbyggen kan drabbas av frysrisker som inte finns på sommaren. Sommarbyggen kan drabbas av åskregn och gynnsammt klimat för mögel.
Note on B25: Var för vi in fuktkraven i handlingarna så att det blir tydligt vad vi vill ha och hur det ska redovisas?
Note on B26: Exempelvis Miljöbyggnad och Miljöprogram Syd ställer långtgående krav på fukthantering i de högre klasserna.
Note on B27: Alla vinklar, höjdskillnader och materialbyten i klimatskalet ger ökad potential för läckageproblem.
Note on B28: Diplomerade Fuktsakkunniga och duktiga fuktsäkerhetsprojektörer är ofta en bristavara.
Note on B29: Kristina Mjörnell: Riskkonstruktioner är konstruktioner där risken är hög för att fukttillståndet ska ligga utanför det tillåtna. Det kan exempelvis vara kalla vindar, krypgrunder, enstegstätade fasader etc