## 1. Checklista
Datum:
Projekt: | [10 empty] | = riktlinje som stäms av inför byggstart och vid slutavstämning de ofärgade stäms av vid granskning av bygghandling
Byggherre:
*) Med egenkontroll avses i detta dokument verifiering av att krav i denna checklista beaktats dvs. inte BBR:s egenkontroll
[5 empty] | Krav |  | Verifiering |  | VERIFIERAT RESULTAT
Skede |  |  | SS = Särskilt samråd BS= Byggstart SA = Slutavstämning | Kravkod | Riktlinje/ kontrollpunkt | Baskrav | Metod/Verktyg | Byggherren är ansvarig för samtliga krav. Berörd konsult/ entreprenör | Dokumentation | FK:s bedömning av resultat |  | Typ av dokument, dokumentbeteckning | Beskrivning av resultat Byggherre, projektörer och entreprenör: fyller i aktuellt datum och hänvisning till aktuellt dokument, sida och punkt samt rutin som verifierar att riktlinjen inarbetats i handlingar respektive omhändertagits under byggproduktionen. Fastighetskontoret: fyller i granskningsdatum och eventuella granskningskommentarer rörande särskilt samråd, avstämning byggstart och slutavstämning.
Projektering | Produktion | Förvaltning
BESTÄNDIGHET
Mål: Långlivade byggnader för att minska byggnadens totala resursomsättning
X |  |  | SS | BE 1 | Vid projekteringen beaktas kravet på beständighet för alla byggnadsdelar. Även förutsättningarna för service och underhåll av bärande konstruktioner ska beaktas. | Teknisk livslängd och underhållsintensitet beaktas vid val av stomme, klimatskal och huvudsystem | Utvärdering där olika alternativ jämförs | A, VVS, K, E, Mark | Skriftligt bedömnings- och beslutsunderlag ska redovisas. Se flik 2 nedan.
X | X |  | SS | BE 2 | Installationer i byggnaden placeras åtkomliga för service och underhåll samt är utbytbara om de bedöms ha kortare livslängd än byggnaden i övrigt. | Visa att utbytbarhet är möjligt | Egenkontroll*): förutsättningar finns för service, underhåll och utbyte av konstruktioner/ installationer | Installations-samordnare, A, VVS, alternativt Entreprenör | Denna checklista ifylld och signerad
| X |  | BS SA | BE 3 | Kontroll ska ske av att förutsättningar finns för service, underhåll och utbyte av konstruktioner/ installationer så att de riktlinjerna uppfylls. | Krav uppfyllt | Egenkontroll: förutsättningar finns för service, underhåll och utbyte av konstruktioner/ installationer | Entreprenör | Denna checklista ifylld och signerad
HÄLSA OCH INOMHUSKLIMAT
Mål: Byggnader och bostäder med god inomhusmiljö.
X | X |  | SS BS | H/I 1 | Rutiner ska finnas för granskning och riskbedömning av materialval med avseende på emissioner av kända hälsofarliga ämnen (formaldehyd och TVOC) och allergener (material som i innehålls- deklarationen klassas som allergiframkallande). | Rutin finns Materialgrupper: - golvmaterial - avjämningsmassor - skivmaterial - vägg- och takbeklädnad - färg och lack - isolermaterial | Egenkontroll | A, VVS, K, E Entreprenör | Denna checklista ifylld och signerad
X | X |  | SS BS | H/I 2 | Välj lågemitterande material och konstruktioner. Använd materialtillverkarens redovisning av uppmätta emissioner vid materialval (alt. BVB). | Rutin finns | Egenkontroll | A, VVS, K, E Entreprenör | Denna checklista ifylld och signerad samt bedömningsunderlag
X |  |  | SS | H/I 3 | Ventilationssystemet utformas så att god avskiljning av partiklar och andra föroreningar i tilluft uppnås. Beakta placering av luftintag avseende avgaser. Beakta behovet av öppningsbara fönster. | Projektera för F7 filter om inget annat behov finns | Egenkontroll | A, VVS | Dokumentation av valt filter
X |  |  | SS | H/I 4 | Elektriska och magnetiska fält från fasta elinstallationer minimeras inom byggnaden, särskilt i sovrum. Försiktighetsprincipen gäller. | Avskärma kraftiga EMF, t ex från ställverk och el-central. Elektriska ledningar och installationer monteras så att risken för elektriska fält minimeras. | Egenkontroll | E, K | Ifylld egenkontroll enl BBR alt. denna checklista ifylld och signerad
X |  |  | SS | H/I 5 | Femledarsystem installeras som standard. | Femledarsystem installerat i hela byggnaden | Egenkontroll | E | Rambeskrivning Byggbeskrivning
X |  |  | SS BS | H/I 6 | Avskärma kraftiga elektriska och magnetiska fält, t.ex. från byggnadens ställverk och el-central | Identifiera risker | Egenkontroll | E, K, A | Denna checklista ifylld och signerad
BYGGARBETSPLATSEN
| X |  | SS BS SA | H/I 7 | Rutiner ska finnas för att säkerställa materialkombinationers lämplighet ur hälsosynpunkt, t.ex. val av lim i kombination med ytskikt. | Rutin ska finnas för bedömning av materials kompatibilitet. | Redovisning av hjälpmedel för bedömning | A, VVS, K, E, Entreprenör | Dokumentation av bedömningsresultat
| X |  | SA | H/I 8 | Kontroll av att ventilationskanalerna är rena. | Rutin finns | Dokumenterad egenkontroll | VE | Godkänd OVK
| X |  | SA | H/I 9 | Elektriska ledningar och installationer monteras så att risken för elektriska fält minimeras. | Rutin finns | Egenkontroll | Entreprenör | Ifylld egenkontroll enl BBR alt. denna checklista ifylld och signerad
MILJÖPÅVERKAN
Mål: Minskning av byggnadens negativa miljöpåverkan i ett livstidsperspektiv
MATERIAL- OCH PRODUKTVAL
X |  |  | SS | M 1 | Rutiner ska finnas för val och riskbedömning av material så att den färdiga byggnaden utgör minsta möjliga miljöbelastning. | Dokumenterad rutin | Egenkontroll | A, K, V, E | Rutin redovisas
X | X |  | SS | M 2 | Vid material- och produktval använd Byggvarudeklarationer/Miljövarudeklarationer eller Säkerhetsdatablad/Varuinformationsblad. | Material väljs enligt utarbetad rutin | Egenkontroll | A, K, VVS, E och Entreprenör | Ifylld egenkontroll och verifikat finns för valda produkter, material och kemikalier
X | X |  | SS BS | M 3 | Alla material, produkter och kemikalier som krävs i byggprocessen skall vara bästa miljö- och hälsoval. BASTA -systemet används för produktval. Material bedöms enligt Byggvarubedömningen (BVB). Material innehållande s.k. utfasningsämnen enligt Kemikalieinspektionens Priodatabas får inte finnas i material och kemikalier som används. Riskminsknings-ämnen ska identifieras. Byggmaterial väljs så att dag- och grundvatten inte påverkas negativt pga. en okontrollerad hantering av bygg- och avfallsmaterial. | Följande material och produkter ska bedömas: - kemiska produkter, dvs. färg, fog, lim, fogmassa, fogskum (L, Z mm) - cementbaserade produkter, dvs. puts, avjämningsmassa, spackel (E, L, M) - invändiga ytskikt (M) - byggskivor (K) - termisk isolering (I) - snickerier (N, XB, DEG, DEK) - takbeläggningar (J) - plan plåt, t.ex. hängskivor, ståndskivor (J) - fasadmaterial: skivor (K), tegel (F), element (G), panel (H) - drev, tätning, nät (Z) - elinstallationer: kablar, kanaler, VP-rör, uttag, strömbrytare, dosor och liknande (S) - VS-installationer: VA-rör, radiatorer, ventiler, armaturer (P) - Vent-installationer: kanaler, spjäll, vent-don, kondensisolering (Q, R) | Verifiering av samtliga materialval enligt BASTA alternativt BVB | A, VVS, K, E, M Entreprenör | Digital dokumentation alt. via excel-fil med kopior av BASTAS och BVB produktkort och erforderligt bedömningsunderlag (Byggvarudeklaration, Miljödeklaration/ Säkerhetsdatablad/ Varuinformationsblad. Eller via Bastas eller BVB loggningsfunktioner.
X | X |  | SS BS | M 4 | Färg, lack och olja som är baserad på organiska lösningsmedel ska ej användas där likvärdigt alternativ finns eller där man kan undvika dessa produkter med alternativ utformning. | Inga organiska lösningsmedel förekommer i valda produkter | Dokumentation av valda produkter | A, K, VVS, Entreprenör | Verifikat på valda produkter
X |  |  | SS | M 5 | Koppar i tappvattensystemet får ej användas. Koppar får ej användas som tak- och/eller fasadmaterial om tak- respektive fasadvatten avleds till dag- eller spillvattensystem. | Tappvattenrör kopparfria Koppar används inte som tak- och/eller fasadmaterial | Egenkontroll | VVS, Entreprenör | Verifikat på valda produkter
X | X |  | SS BS | M 6 | Trä/träråvara ska vara PEFC- eller FSC-märkta eller motsvarande. I första hand används närodlat (i från Västra Götaland eller norden) PEFC-märkt trä med korta transpoststräckor, i andra hand används utomnordiskt FSC-märkt trä. | Inbyggt trä så som takstolar, regelvirke, lister och råspont | Egenkontroll för avstämning av ursprung | A, Mark, K, Entreprenör | Certifikat och fakturakopia från leverantör
X | X |  | SS BS | M 7 | Tropiska träslag och tryckimpregnerat virke får ej användas exklusive kiselimpregnerat virke. | Ingen förekomst | Egenkontroll | A, Mark, K, Entreprenör | Denna checklista ifylld och signerad
X | X |  | SS BS | M 8 | Välj lysrör och lågenergilampor med lägsta kvicksilverinnehållet på marknaden. | Beaktat | Egenkontroll för avstämning av innehåll i BASTA , BVB eller byggvarudeklaration | E, Entreprenör | Armaturförteckning med ljuskälla angiven
TOMTMARK OCH GRÖNYTOR
X |  |  | SS | M 9 | Dagvatten tas om hand lokalt som en resurs (LOD) där så är möjligt och lämpligt. Saknas tekniska förutsättningar fördröjs dagvattnet inom kvartersmark och avleds tillsammans med dränvattnet vid behov till allmän avloppsanläggning eller direkt till vattendrag. | Dagvatten fördröjs inom kvartersmark. | Utredning om olika metoder för fördröjning av dagvatten skall göras | Landskapsarkitekt | Ritningar och beskrivning av vald metod
X |  |  | SS | M 10 | Dagvattenrening efter behov. Föroreningar ska inte spridas okontrollerat. Utforma lösningar så nära källan som möjligt så att föroreningarna inte sprids utan kan tas om hand lokalt. | Identifiering av ev. behov av rening av dagvatten |  | Projektledare/ Landskapsarkitekt | Dokumentation av behov av rening och hur den erhålls
X | X |  | SS BS | M 11 | Använd genomsläppliga material på gårdsmark för att möjliggöra infiltration. Beakta tillgänglighet för rörelsehindrade (jfr stadens policy för tillgänglighet) | Genomsläppliga material används |  | Landskapsarkitekt, Entreprenör | Ritning och beskrivning
X |  |  | SS | M 12 | Förse gårdar med vegetation som främjar områdets biologiska mångfald, inte ger allergier och är giftfri. | Beaktat |  | Landskapsarkitekt | Ritning och beskrivning
X | X |  | SS BS | M 13 | Spara särskilt värdefull vegetation. | Värdefull vegetation identifierad och sparad |  | Byggherre/ Entreprenör | Samråd med Park och naturförvaltningen.
X |  |  | SS | M 14 | Utföra gröna tak för att öka grönmassan i bebyggelsen och som bidrar till att rena regnvatten samt ett mindre och jämnare dagvattenflöde. | Beakta och utreda möjligheten | Utredning om olika metoder för fördröjning av dagvatten | A, K | Ritning och beskrivning (beslutsunderlag)
BYGGARBETSPLATSEN
| X |  | BS SA | M 15 | Rutiner ska finnas för arbetsplatsens inköp så att material och produkter som inte föreskrivs med produktnamn i handling (t.ex. förbrukningsmaterial) kontrolleras mot projektets miljö- och hälsokrav. | Rutin finns och används samt säkerställer att material kontrolleras mot BASTA eller BVB | Dokumenterad rutin. Efterlevnad stäms av vid miljörond | Entreprenör | Materialföretckning Avvikelselista med skriftlig motivering samt värdering. Dokumentation av var avvikelsen skett och mängd.
| X |  | BS | M 16 | Planera byggarbetsplatsen så att etableringsytor minimeras. Skydda befintligt värdefull vegetation. | Värdefull vegetation identifierad och sparad |  | Entreprenör | Arbetsplats-dispositionsplan (APD-plan)
|  |  | BS | M 17 | Särskilda miljökrav ställs beträffande de arbetsmaskiner och lastbilar som används på byggarbetsplatsen. Som drivmedel väljs i första hand el, i andra hand alkylatbensin/syntetisk diesel. | Handmaskiner: el alt. alkylatbensin
| X |  | BS |  |  | Arbetsmaskiner: el alt. 100 % alkylatbensin/ syntetisk diesel | Punkt på miljörond | Entreprenör | Fordonsföretckning Bränsle verifieras med faktura/kvitton
| X |  | BS |  |  | Lastbilar: 100 % alkylatbensin/ syntetisk diesel | Punkt på miljörond |  | Fordonsförteckning Bränsle verifieras med faktura/kvitton
| X |  | BS SA | M 18 | Rutin ska finnas för förvaring av kemikalier och bränslen under byggtiden för att förhindra spill och läckage till mark, vatten eller någon form av avlopp. | Rutin för nödlägesberedskap finns och används aktivt (anpassas till aktuellt projekt och uppdateras kontinuerligt) | Efterlevnad stäms av vid miljörond | Entreprenör | Protokoll från miljörond
| X |  | BS SA | M 19 | Rutin ska finnas för säker förvaring och omhändertagande av farligt och miljöskadligt avfall. | Rutin finns och används aktivt (anpassas till aktuellt projekt och uppdateras kontinuerligt) | Efterlevnad stäms av vid miljörond | Entreprenör | Lösning för förvaring av farligt avfall Sammanställd statistik från mottagare
| X |  | BS | M 20 | Rutin ska finnas för begränsning av damm, buller och vibrationer till omgivningen under byggtiden. | Riskanalys och åtgärdsplan framtagen | Efterlevnad stäms av vid miljörond | Entreprenör | Protokoll från miljörond
| X |  | BS | M 21 | Rutin ska finnas för information till och kommunikation med kringboende | Rutin finns och används aktivt (anpassas till aktuellt projekt och uppdateras kontinuerligt) | Efterlevnad stäms av vid miljörond | Projektledare | Protokoll från miljörond
| X |  | BS | M 22 | Personal samt underentreprenörer som är inblandad i projektet ska ha dokumenterad miljöutbildning. | Grundläggande miljöutbildning | Dokumentation | Entreprenör | Utbildningsintyg
RESURSHUSHÅLLNING
Mål: Minskning av resursanvändning och avfallsmängder under byggnadens livstid.
| X |  | BS SA | R 1 | Minska transportbehovet under byggskedet. Samordna transporter där så är möjligt. | Planera för få leveranser (samlastning etc) | Egenkontroll | Entreprenör | Logistikplan, statistik
| X |  | BS SA | R 2 | Minska spill- och avfallsmängder från produktionen. | Mängden avfall från produktionen mäts (exkl. rivningsavfall) | Egenkontroll | Entreprenör | Avfallsstatistik, nyckeltal samt åtgärder
X | X |  | SS BS | R 3 | Planera för måttbeställning av byggmaterial och enkel demontering. | Rutin Montering med lim skall undvikas vid montering av inredning såsom kök etc | Egenkontroll | A, K, Entreprenör | Rutin
X | X |  | SA | R 4 | Naturgrus får bara användas i undantagsfall. Återanvänd grus- och bergkrossmaterial så långt som möjligt. | Används ej | Egenkontroll | Projektörer Entreprenör | Produktblad
X |  |  | SS BS | R 5 | Varm- och kallvattenbesparande armaturer och snålspolande WC-stolar ska väljas. | Vattenbesparande armaturer installeras | Egenkontroll | VVS | Bygghandling
X | [5 empty] | Snålspolande WC-stolar installeras | Egenkontroll | VVS | Bygghandling
X |  |  | SS | R 6 | För varje lägenhet ska mätning av varmvattenförbrukning finnas. Kallvattenförbrukning mäts på frivillig bas | Individuell varmvattenmätning och debitering | Egenkontroll | VVS | Bygghandling
X |  |  | SS | R 7 | Inom lägenheten ska finnas särskilt utrymme och/eller skåpsinredning för källsortering av hushållsavfall. | Utrymme och skåpinredning för källsortering finns | Egenkontroll | Projektledare, Arkitekt | Bygghandling
X |  |  | SS | R 8 | Skapa avfallsutrymmen inom fastigheten som uppmuntrar till god resurshushållning. Särskilt och tillräckligt stort utrymme ordnas inom fastigheten för sortering av hushållsavfall som materialåtervinns respektive lämnas till kommunens omhändertagande av avfall, inklusive grovavfall. | Fokusera på förutsättningar för minskad mängd restavfall och ökad andel material-återvinning | Riktlinjerna i Gör rum för miljön/ Egenkontroll | Projektledare Arkitekt | Bygghandling
X |  |  | SS | R 9 | Avfallsutrymme för källsortering ska vara lättillgängligt. Hämtförhållanden beaktas ur säkerhets- , transport-, arbetsmiljö- och bullersynpunkt. Flexibilitet för förändringar är viktigt då avfallssystemet utvecklas över tiden. | Beaktat | Avstämning med Kretslopp och vatten | Arkitekt | Bygghandling
BYGGARBETSPLATSEN
| X |  | BS SA | R 10 | Naturgrus får ej förekomma vid markfyllning och minimalt som ballast i betong. Återanvänd grus- och bergkrossmaterial och restmaterial så långt som möjligt. Samordning mellan beställare och utförare om en optimal masshantering för bevarande av miljö, användande av deponier, mellanlagringsplatser och liknande. | Används ej | Egenkontroll | Entreprenör | Denna checklista ifylld och signerad Produktblad på betong Plan för optimal masshantering
| X |  | SA | R 11 | Vid montering använd demonterbara metoder där det är möjligt att förenkla utbyte och återvinning. | Montering med lim skall undvikas vid montering av inredning såsom kök etc | Egenkontroll | Projektör, Entreprenör | Redovisa valda montagemetoder
| X |  | SA | R12 | Upprätta plan för sortering av byggavfall. Beakta att: - Avfallsansvarig utses - Analysera vilka materialfraktioner som uppkommer och hur de sorteras för återvinning. Restprodukter som uppkommer vid byggnation källsorteras för i första hand materialåtervinning. - Sortering av byggavfall utförs i första hand på arbetsplatsen. - Fraktioner som lämnas till återvinning ska vara rena. | Samtliga krav är uppfyllda och avfall sorteras enligt Kretsloppsrådet riktlinjer för "Basnivå" utan "Blandat"-fraktionen | Egenkontroll | Entreprenör | Statistik över avfallsmängd. Om blandat-fraktion används ska sorteringsstatistik begäras
BULLERSKYDD
Mål: Skapa en bra ljudmiljö för de boende och minska besvärande buller.
X |  |  | SS | BU 1 | Ljudklass B gäller för bullrande installationer som krävs för att uppnå en energieffektiv byggnad. Ljudklass B gäller även för ljudnivå inomhus från installationer. Särskilda ljudisolerande åtgärder krävs om bullrande verksamhet som t.ex. restauranger, barnstugor eller gemensamhetslokaler finns inom byggnaden och gränsar till bostäder. Även här gäller ljudklass B. | Åtgärder identifierade och genomförda |  | Akustiker | Egenkontroll akustiker alt. ljudhandling för projektet
X | X |  | SA | BU 2 | Utför ljudmätning av färdiga bostäder. Kontrollera speciellt bullerkällor och byggdelar, där risk finns för bullerstörningar. | 5% | Beräkning eller mätning enligt anvisningarna i respektive ljudstandard | Akustiker | PM ljudmätning
ENERGIHUSHÅLLNING
Mål: Minskning av klimatpåverkan, utsläppa v bl.a. växthusgaser och uttag av icke förnyelsebara energisklag.
X |  |  | SS | E 1 | Beräkna byggnadens förväntade energianvändning. Värden för beräknad köpt energianvändning ska uppnås och kunna verifieras utifrån ställda krav. Energivärden dimensioneras för 21°C inomhus- temperatur |  |  |  | Energiberäkning
X |  |  | SS | E 2 | Specifik energianvändning (köpt energi) (exklusive hushållsel) Flerbostadshus Fjärrvärme alt. förnybar energikälla | max 60 KWh/m² (A temp), år | Uträkning enlig BBR med lämpligt beräkningsprogram samt mätning efter 2 år | Energikonsult alt. VVS | Energiberäkning
X |  |  | SS | E 3 | El som huvudsaklig energikälla t.ex. värmepump eller liknande (>10W/m2 installerad effekt): | max 45 KWh/m² (A temp), år | Uträkning enlig BBR med lämpligt beräkningsprogram samt mätning efter 2 år | Energikonsult alt. VVS | Energiberäkning
X |  |  | SS | E 4 | Fristående byggnad mindre än 200 m² Fjärrvärme alt. värmekälla med förnybar energi: | max 55 kWh/m² (A temp), år | Simuleras i beräkningsprogram | Energikonsult alt. VVS | Energiberäkning
X |  |  |  | E 5 | El som huvudsaklig värmekälla (t.ex. värmepump eller liknande) | max 40 kWh/m² (A temp), år | Simuleras i beräkningsprogram | Energikonsult alt. VVS | Energiberäkning
X |  |  | SS | E 6 | Effektkrav Flerbostadshus: Maximal bruttoeffekt för uppvärmning av hela byggnaden. | max 15W/m² |  |  | Energiberäkning
X |  |  | SS | E 7 | Effektkrav Fristående byggnad mindre än 200 m²: Maximal bruttoeffekt för uppvärmning av hela byggnaden. | max 17 W/m² |  |  | Energiberäkning
X |  |  | SS | E 8 | Prioritera förnybar energi t.ex. sol, vind, biobränsle, fjärrvärme för att minska CO2 utsläpp. | Möjligheten utreds |  | BH, VVS, Energikonsult | Beslutsunderlag
X |  |  | SS | E 9 | Energiutbyte mellan bostad och lokaler undersöks i relevanta fall. | Möjligheten utreds |  | VVS, Energikonsult | Beslutsunderlag
X |  |  | SS | E 10 | Utforma byggnadens klimat med hänsyn till solinstrålning och innetemperatur. | Övertemperatur undviks | Beräkning av övertemperaturer | A, K, VVS, Energikonsult | Beräkningsunderlag
X |  |  | SS | E 11 | Belysningsstyrning i gemensamma utrymmen. | Dagsljusstyrd/ närvarostyrd | Egenkontroll | E | Denna checklista ifylld och signerad Elbeskrivning
X |  |  | SS | E 12 | Energieffektiv belysning. | 100% lågenergi eller LED | Egenkontroll | E | Armaturförteckning
X |  |  | SS | E 13 | Planera för goda förhållanden avseende dagsljus och solljus, i bostaden och på uteplatsen. | Beaktat | Egenkontroll | Arkitekt, VVS | Denna checklista ifylld och signerad
X |  |  | SS | E 14 | Utforma byggnadernas klimatskal och system för långsiktig energihushållning | Beaktat | Egenkontroll | A, VVS, E, K | Energiberäkning
X | X |  | SA | E 15 | Välj energieffektiva installationer och vitvaror i bästa tillgängliga klass | Beaktat | Egenkontroll | A, VVS, TE | Produktblad med information om energiklass
X |  |  | SS | E 16 | Installationer för mätning och uppföljning av energi och vattenförbrukning skall finnas: '- Total energianvändning för uppvärmning '- Energianvändning för tappvarmvatten '- Driftel och övrig fastighetsel '- Fastighetens totala elanvändning '- Fastighetens totala energianvändning | Beaktat | Egenkontroll | E, VVS | Mätarschema
X |  |  | SS | E 17 | Individuell mätning och debitering av brukare. | Varmvatten samt el | Egenkontroll | E, VVS
| X |  | SS | E 18 | Utförandekvalitet för byggnadens värmeisolering och lufttätande skikt kontrolleras där risk för ökat värmeläckage kan uppstå exempelvis i anslutningar mellan byggdelar, blockskarvar, köldbryggor, fönsteranslutningar, installationsgenomföringar m.m. | Lufttäthetsprovning av representativt antal lägenheter och värmeisolering kontrolleras via termografering | Lufttäthetsprovning enligt SS-EN ISO 9972:2015, termografering enl. SS-EN 13187 | Projektledare, Entreprenör | Rapport från provtryckning och termografering
BYGGARBETSPLATSEN
| X |  | SA | E 19 | Minimering av energi vid produktion: Byggnad (el och värme) | Mätning av energianvändning, närvarostyrd lågenergibelysning undersöka fjärrvärmeanslutning för uttorkning och byggvärme |  | Entreprenör | Underlag som redovisar att kravet klaras
| X |  | SA | E 20 | Minimering av energi vid produktion: Bodetablering (el och värme) | Mätning, närvarostyrd lågenergibelysning samt bodleverantörens "lågenergikoncept" |  | Entreprenör | Underlag som redovisar att kravet klaras
FÖRVALTNING
|  | X |  | E 21 | Mäta köpt energi under ett års drift och utvärdera därefter resultatet mot ställda krav. Andra uppvärmningssäsongen ska inkluderas i mätningen. Mätperioden ska omfatta 1/4 första året till 31/3 andra året efter inflyttning. | Mätning och analys av mätresultat |  | Fastighets- ägaren | Sammanställning och utvärdering av uppmätt energianvändning
FUKTSKYDD
Mål: Undvika skadlig fukt i byggnaden under hela dess livstid.
X | X |  | SS | F 1 | Välj metod för att säkerställa fuktsäkerhet i byggprocessen. | ByggaF eller likvärdigt | Enl. ByggaF eller likvärdigt | Projektledare
X |  |  | SS | F 2 | Fuktsakkunnig ska utses. | ByggaF eller likvärdigt | Enl. ByggaF eller likvärdigt | Projektledare
X |  |  | SS | F 3 | Fuktsäkerhetsbeskrivning ska upprättas. | ByggaF eller likvärdigt | Enl. ByggaF eller likvärdigt | Fuktansvarig (Entreprenör) | Fuktsäkerhetsbeskrivning
X |  |  | SS | F 4 | Fuktsäkerhetsprojektering utförs. | ByggaF eller likvärdigt | Enl. ByggaF eller likvärdigt | Fuktsakkunnig Alla projektörer Ansvariga för respektive disciplins fuktsäkerhets-projektering ska anges | Fuktsäkerhets-projektering dokumenteras
| X |  | BS | F 5 | Utred möjligheten till byggnation i tält. | Säkerställ fuktsäker produktion |  | Entreprenör och byggherre | Beslutsunderlag
BYGGARBETSPLATSEN
| X |  | BS SA | F 6 | Fuktskyddsansvarig hos entreprenören ska utses som upprättar fuktplan och tillser att fuktsäkerhetsbeskrivningen följs och kompletteras. | ByggaF eller likvärdigt | Enl. ByggaF eller likvärdigt | Entreprenör | Fuktplan
| X |  | BS SA | F 7 | Ge kontinuerlig information i fuktfrågor till all byggpersonal. | Alla får fuktgenomgång under introduktion |  | Fuktsakkunnig och fuktskydds-ansvarig hos entreprenör
| X |  | BS SA | F 8 | Säkra byggprocessen så att byggmaterial och konstruktioner skyddas mot skadlig fukt och smuts. Skydda material mot väder, både vid upplag och under byggtiden. | Under presenning samt skyddat från markfukt. Identifiera extra fuktkänsliga material |  | Entreprenör | Fuktplan, protokoll från fuktrond
| X |  | SA | F 9 | Kvalitetssäkra utförandet av rörskarvar. Kopplingar på vattenledningar placeras åtkomligt för underhåll och besiktningar. | Utförande enl. " Säker vatten- installation". Följ BBV. Begär särskild varugaranti i enlighet med BKR och GVK för vattentäta golv och väggbeklädnader | Egenkontroll | VVS, VS-entreprenör | Intyg om säker vatteninstallation
| X |  | SA | F 10 | Upprätta fuktskyddsdokumentation bestående av slutlig fuktskyddsbeskrivning och sammanställningar av kontroller och mätresultat. | ByggaF eller likvärdigt | Fuktrond och dokumenterad egenkontroll | Entreprenör | Fuktplan Protokoll från fuktronder Fuktmätning i betong enligt RBK (Rådet för Byggkompetens)
FÖRVALTNING
|  | X |  | F 11 | Upprätta rutiner för löpande fuktkontroll och åtgärder vid fuktskada/läckage (förberedelse för förvaltning). | Rutin finns och används aktivt (anpassas till aktuellt projekt och uppdateras kontinuerligt) |  | Förvaltare | Dokumenterad rutin
|  | X |  | F 12 | Utför regelbunden kontroll av fuktsäkerheten. Kontrollera fuktkritiska konstruktioner i samband med driftronder. | Rutin finns |  | Förvaltare | Intervall för fuktkontroller vid driftronder (år)
TRAFIK OCH KOMMUNIKATION
X |  |  | SS | T/K 1 | Planera för cyklar och skapa säkra och väderskyddade utrymmen för cykelparkering. | Förvaring i cykelrum eller cykelcell i garage/källare | Egenkontroll | Projektledare, Arkitekt | Bygghandling
X |  |  | SS | T/K 2 | Skapa förutsättningar för bilpool inom området. | Plats för bilpool planeras inom området alternativt befintlig bilpool utökas vid förtätning | Egenkontroll/samarbete med existerande bilpool | Projektledare | Denna checklista ifylld och signerad
KVALITETSSÄKRING OCH INFORMATION
X | X |  | SS | K/I 1 | Upprätta kvalitets- och miljöplan för projektet där riktlinjerna enligt programmet för miljöanpassat byggande inarbetas. Kvalitets- och miljöplan visar hur riktlinjerna kommer att följas upp inom byggherrens egenkontroll under produktionen. | Denna miljöplan är projektanpassad |  | Byggherre, Entreprenör
X | X |  | SS BS | K/I 2 | Byggherren informerar alla konsulter och entreprenörer om miljöarbetet och styrningen i projektet. | Miljöplanen gås igenom vid uppstart (vid varje skede) |  | Byggherre
| X |  | SA | K/I 3 | Överlämna information till brukare med minst följande innehåll: - Miljöanpassad användning/skötsel gällande material, installationer, utrustning och gemensamma utrymmen. - Energisnålt brukande. - Farligt/miljöskadligt avfall med uppgift om identifiering och var det skall lämnas. - Sortering av hushållens/hyresgästernas avfall med uppgift om var det skall lämnas. | Informationspärmen innehåller nödvändig information |  | Konsulter, Entreprenör | Boendepärm
| X |  | SA | K/I 4 | Förvaltare: Överlämna information om miljöanpassad förvaltning, drift och skötsel m.m. till byggnadens förvaltare. Följande information skall finnas med: - Miljöanpassad skötselplan för grönytor på tomten. - Skötselinstruktioner för effektiv energianvändning. - Skötsel av filter för bibehållande av ventilationseffektivitet. - Tydlig information om sortering och hantering av hushållens/hyresgästernas avfall och vad man får använda avloppet till. - Instruktion för identifiering, säker hantering och förvaring av farligt och miljöskadligt avfall, samt rutiner för bortforsling och omhändertagande. - Skötselinstruktioner för att upprätthålla byggnadens beständighet. | Dokumentation finns |  | Byggherre, Entreprenör | DU-pärm
| X |  |  | K/I 5 | Rutin för muntlig kommunikation samt en rutin för hur nya boende i framtiden skall informeras. | Rutin finns och används aktivt (anpassas till aktuellt projekt och uppdateras kontinuerligt) |  | Byggherre
| X |  | SA | K/I 6 | Intyg om att energideklaration och obligatorisk ventilationskontroll, OVK, utförts och godkänts. | Intyg finns |  | Byggherre | Energideklarations-certifikat som anslås i trapphus Protokoll godkänd OVK

## 2. BE1 Beständighet
Miljöanpassat byggande
Beständighet
Allmän beskrivning av projektet
Antal huskroppar:
Antal våningsplan:
BOA (kvm):
BTA (kvm):
Lokalyta/kommersiell yta:
Garage:
Miljöhus:
Cykelparkering:
Redovisning av alternativa systemval och gjorda val med motivering.
Byggnadsdel | Alternativ 1 | Alternativ 2 | Alternativ 3 | Val | Motivering*)
Grundläggning
Fasadsystem
Takbeläggning
Stomsystem
Fönster (typ och ytskikt)
Uppvärmningssystem
Ventilationssystem
*) I motiveringen ska det anges hur aspekter så som bl.a. livslängd, underhållsaspekter som underhållsintervall, åtkomlighet för service/underhåll och utbytbarhet värderats när olika system diskuterats och värderats och vad som slutligen var avgörande.